## 測驗題目
序號 | 課程名稱 | 題目 | 答案
1 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 下列何者非監造單位及其派駐現場人員工作重點？ (A)對各施工作業應依工程契約及監造計畫實施抽查，並填具施工品質抽查紀錄表 (B)依規定填報監造報表 (C)發現缺失時，應即通知廠商限期改善並採取矯正措施 (D)每日赴現場會同品管人員辦理自主檢查。 | D
2 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 下列哪一項非機關或監造單位建立品質查證系統之內容？ (A)成立監造組織 (B)訂定監造計畫 (C)撰寫施工計畫 (D)辦理施工及材料設備之抽(查)驗作業。 | C
3 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 品質管理的運作主要是利用下列哪些項目循環模式的管理加以落實？ (A)計劃、實施、查核及改善 (B)規劃、改善、結案及建檔 (C)需求、查核、執行及計畫 (D)稽核、變更、實施及確認。 | A
4 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 品管大師戴明博士(Dr.Deming)指出：「品質的問題的產生有百分之八十導因於 (A)管理不善 (B)設計不良 (C)業主需求不明 (D)無證照制度」。 | A
5 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 機關辦理公告金額以上工程，應辦理下列何者事項？(A)委託監造招標文件內應訂明監造單位提報監造計畫 (B)工程招標文件內應訂明廠商提報品質計畫 (C) 工程及委託監造招標文件內應訂明鋼筋、混凝土、瀝青混凝土及其他適當檢驗或抽驗項目，由符合CNS 17025規定之實驗室辦理，並出具報告 (D)以上皆是。 | D
6 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 查核金額以上工程，廠商應於何時將品管人員資料提報監造單位審查？ (A)竣工前 (B)竣工後 (C)開工前 (D)開工後。 | C
7 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 監造單位及其派駐現場人員工作重點，不包括下列何者？ (A)工地之人員、機具及材料等管理 (B)審查廠商所提施工計畫及品質計畫 (C)抽驗比對廠商所提之材料設備之出廠證明、檢驗文件、試驗報告等之內容、規格及有效日期 (D)對各施工作業實施抽查。 | A
8 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 廠商專任工程人員工作重點，不包括下列何者？ (A)督察品管人員及現場施工人員，落實品質計畫 (B)品質文件、紀錄之管理 (C)督導按圖施工、解決施工技術問題 (D)查核(驗)工程時到場說明。 | B
9 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 廠商品管人員工作重點，不包括下列何者？ (A)訂定品質計畫 (B)執行內部品質稽核 (C)矯正預防措施之提出及追蹤改善 (D)填報施工日誌。 | D
10 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 以下何項為正確？ (A)好的工程品質查證，主要係依賴查核達成 (B)品管表報文件是配合查核所自然產生的副產品，而不是另花時間刻意去編造 (C)承攬之工程獲得公共工程金質獎，施工廠商得免負品質無瑕疵的完全責任 (D)以上皆非。 | D
11 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 依｢工程施工查核小組組織準則｣規定，若某縣鄉公所辦理由某部會經費補助之工程，請問下列何機關之工程施工查核小組可以辦理該工程之查核？(1.行政院公共工程委員會2.補助之部會3.上級主管機關縣政府4.該鄉公所5.審計部) (A)1,2 (B)1,2,3 (C)2,3,4 (D)1,2,3,5。 | B
12 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 依「公共工程施工品質管理作業要點」規定，若某公共工程之招標採購預算為2億5千萬元，決標金額為1億5千萬元，其施工廠商應設置至少幾位品管人員？ (A)1人 (B)2人 (C)3人 (D)不需設置。 | B
13 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 品管人員有下列何項情事之一者，由機關通知廠商限期更換並調離工地，並由機關填報於工程會資訊網路系統備查：1.未能確實執行內部品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等2.未能確實依據營造業法第三十五條規定，辦理相關工作，如督察按圖施工、解決施工技術問題3.工程查核列為丙等，僅可歸責於監造單位人員者4.工程查核缺失未於期限內改善完成且未經查核小組同意展延期限者，可歸責於該品管人員者 (A)4 (B)1.2 (C)1.4 (D)1.2.3.4。 | C
14 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 全面品質管理主要是利用下列何項步驟 1.計劃 2.實施 3.查核 4.改善的管理環循模式加以落實。 (A)1、2、4 (B)1、2、3 (C)2、3、4 (D)1、2、3、4。 | D
15 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 查核小組查核時，下列何者須配合到場說明？(不預先通知除外)1.建築師 2.技師 3.專任工程人員 4.工地主任。 (A)1.2 (B)1.2.3 (C)2.3.4 (D)1.2.3.4。 | D
16 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 工程品質成效，係指工程本體達到下列何者之1.契約2.設計圖說3.施工規範目標品質。 (A)1 (B)2、3 (C)1、3 (D)1、2、3。 | D
17 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 工程品管紀錄文件的產生，是 (A)品質管控過程中自然產生的副產品 (B)配合工程施工查核小組特別製作 (C)配合主辦機關督導特別製作 (D)花時間刻意編造的。 | A
18 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 建立三級品管制度，對工程品質有下列何者幫助？(1.提昇公共工程品質2.建立有效的品質系統3.藉以督促、矯正、預防廠商品質管理的缺失4.確保品質管理機制的運作) (A)1、4 (B)1、2 (C)1、2、3 (D)1、2、3、4。 | D
19 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 品質缺失須做到下列何項，方能避免重複發生，徹底做到矯正與預防？ (A)更換瑕疵品 (B)打除重做 (C)修補 (D)根本改變品控的機制及落實做到探討缺失發生的原因。 | D
20 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 如何做到好的工程品質，主要須靠下列何者才能達成？ (A)主管機關加強查核 (B)現場工作人員自始至終一貫的努力與堅持優良的品質信念 (C)主辦機關加強督導 (D)品管部門密集稽核。 | B
21 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 為監督及確保工程的施工成果符合設計及規範，主辦機關應辦理下列何項計畫，並落實執行以確保工程可如期如質達成？ (A)設置專任品管人員 (B)設立監造組織訂定監造計畫 (C)成立工程施工查核小組 (D)擬定施工計畫。 | B
22 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 檔案文件管理為了下列何者品質管理目的？ (A)為了工程施工查核需要而建置 (B)將龐雜無章的文件作有系統的整理分類以便於查閱 (C)屬於專案管理廠商及主辦機關之工作 (D)為了改正缺失而製作。 | B
23 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 下列何者不得因機關辦理查驗、測試或檢驗，而免除其依契約所應履行或承擔之責任？ (A)主辦機關 (B)設計單位 (C)監造單位 (D)承攬廠商。 | D
24 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 公共工程的施工品質下列何者應負品質無瑕疵的完全責任？ (A)主辦機關 (B)監造單位 (C)承攬廠商 (D)專任工程人員。 | C
25 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 下列何者不是施工查核缺失改正的目的？ (A)瑕疵品的更換、重做 (B)改變品質管控的機制 (C)撤換品管人員 (D)探討缺失原因，落實矯正與預防。 | C
26 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 下列何者敘述有誤？ (A)品管紀錄的產生應為執行品質管理所自然產生的副產品，而不是刻意去編造 (B)機關辦理查驗、測試或檢驗後，廠商可免除契約應履行或承擔之責任 (C)廠商應落實探討查核缺失原因，並進行矯正與預防 (D)文件保存的功能在於真實記錄施工的實際過程。 | B
27 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 下列何者不是監造單位派駐現場人員的工作重點？ (A)審查施工計畫及品質計畫 (B)對施工作業實施抽查 (C)填報施工日誌 (D)於檢驗停留點(限止點)時就適當檢驗項目會同廠商取樣送驗。 | C
28 | 單元一：第一章 公共工程施工品質管理制度理念與導入 | 依工程施工查核小組作業辦法，下列何者敘述有誤？ (A)查核缺失情節重大影響安全者，查核結果應列為丙等 (B)查核小組查核紀錄應於十個工作天內送工程主辦機關 (C)查核缺失情節重大者及未於期限改善，經檢討屬廠商權責者，應通知廠商撤換工地負責人及品管人員或勞工安衛管理人員 (D)查核缺失未能於期限內改善完成，應報請查核小組同意展延期。 | B