## 測驗題目
序號 | 課程名稱 | 題目 | 答案
1 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 下列敘述段何者正確？依政府採購法第73-1條，機關辦理工程採購之付款及審核程序，應依下列規定辦理： (A)定期估驗或分階段付款者，機關應於廠商提出估驗或階段完成之證明文件後10日內完成審核程序 (B)於接到廠商提出之請款單據後10日內付款 (C)驗收付款者，機關應於驗收合格後，填具結算驗收證明文件，並於接到廠商請款單據後15日內付款 (D)屬於應向上級機關申請核撥補助款之案件，各類期限可增加為20日。 | C
2 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 新臺幣1千萬元以上未達5千萬元之工程品質計畫內容除機關及監造單位另有規定外，不包括： (A)計畫範圍、管理權責及分工 (B)品質管理標準 (C)材料及施工檢驗程序及自主檢查表 (D)品質稽核、文件紀錄管理系統等。 | D
3 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 新臺幣5千萬元以上工程之監造計畫其內容除機關另有規定外，不包括 (A)監造範圍、監造組織及權責分工 (B)品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序 (C)材料及施工檢驗程序、自主檢查表 (D)品質稽核、文件紀錄管理系統等。 | C
4 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 採購申訴審議委員會調解後，當事人不能合意，但已甚接近者，採購申訴審議委員會應斟酌一切情形，並徵詢調解委員之意見，求兩造利益之平衡，於不違反兩造當事人之主要意思範圍內，以職權提出下列何者？ (A)調解裁定 (B)調解判決 (C)調解方案 (D)調解建議。 | C
5 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 請挑出下列敘述錯誤？ (A)工程自驗收合格之日起，由廠商負責保固，其保固期限依契約規定辦理 (B)凡保固期內之任何毀壞、損壞、故障，應由廠商於機關指定之期限內負責免費無條件改正 (C)逾期不為改正者，機關得逕為處理，所需費用，由廠商負擔，或動用保固保證金逕為處理，不足時向廠商追償 (D)廠商於驗收後不履行保固責任，情節重大者，應將其事實、理由及拒絕往來期限通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報。 | B
6 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 機關辦理採購，得於招標文件中規定優良廠商應繳納之押標金、履約保證金或保固保證金金額得予減收，其額度以不逾原定應繳總額之 (A)25% (B)50% (C)75% (D)60%為上限。繳納後方為優良廠商者，不溯及適用減收規定；減收後獎勵期間屆滿者，免補繳減收之金額。 | B
7 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 下列何者錯誤？同等品定義係指經機關審查認定其 (A)功能 (B)效益 (C)標準 (D)價格不低於招標文件所要求或提及者並得予以檢驗或測試。 | D
8 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 訂定材料標準時，下列何種方式正確？ (A)應選用與材料標準相同來源的測試標準(如CNS) (B)多增加非材料標準所規定的測試標準 (C)多引用ASTM、DIN或JIS的測試標準 (D)設定某種特殊規格試驗。 | A
9 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 營造業法第30條規定營造業承攬一定金額或一定規模以上之工程，其施工期間，應於工地置工地主任，其一定金額規定為: (A)100萬 (B)2000萬 (C)5000萬 (D)2億。 | C
10 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 下列哪項屬於營造業之專任工程人員應負責辦理之工作？ (A)實施技師簽證 (B)於施工日報表簽署 (C)施工操作或品質控管 (D)查核施工計畫書，並於認可後簽名或蓋章。 | D
11 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 下列敘述何者有誤？ (A)公共工程實施技師簽證，涉及不同科別技師執業範圍者，應由不同科別技師為之 (B)關聯二以上科別技師執業範圍之介面部分，得標廠商應指定一技師負責整合，應由整合之技師簽證負責 (C)技師執行簽證時，應依法規定於所製作之圖樣、書表及簽證報告上簽署，並加蓋技師執業圖記 (D)技師簽證規則之主管機關為工程會。 | B
12 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 依水利法及相關法令規定，下列敘述何者錯誤： (A)河川管理辦法訂有防汎期間為每年５月１日至１１月３０日 (B)防汛緊急時，主管機關為緊急處置，得就地徵用關於搶護必需之物料、人工、土地，拆毀防礙水流之障礙物，得不予補償 (C)水利法規之中央主管機關為經濟部 (D)水為天然資源屬於國家所有，不因人民取得土地所有權而受影響。 | B
13 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 市區道路之修築、改善、養護、使用、管理及經費籌措係依循道市區道路條例規範，本條例未規定者，適用其他法律。市區道路條例之中央主管機關為 (A)行政院公共工程委員會 (B)內政部 (C)交通部 (D)財政部。 | B
14 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 綠建築評估指標系統，包括綠化、基地保水、水資源、日常節能、CO2減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境九大指標。申請認可之建築物應至少通過四項指標，其中哪兩項指標一定要有？ (A)日常節能、CO2減量 (B)CO2減量、廢棄物減量 (C)廢棄物減量、污水垃圾改善 (D)日常節能及水資源。 | D
15 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 為實施建築管理，以維護公共安全、公共交通、公共衛生及增進市容觀瞻，爰訂定建築法。本法令之中央主管建築機關為 (A)行政院公共工程委員會 (B)內政部 (C)交通部 (D)行政院環保署。 | B
16 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準中，採購金額在下列金額以上者，為巨額採購，下列何者錯誤？ (A)工程採購：新台幣2億元 (B)財物採購：新台幣1億元 (C)設備採購：新台幣5,000萬元 (D)勞務採購：新台幣2,000萬元。 | C
17 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 政府採購法第70條則規定機關辦理工程採購，應明訂廠商執行品質管理、環境保護、施工安全衛生之責任，並對重點項目訂定？ (A)檢查程序及檢驗標準 (B)管理責任 (C)稽核制度 (D)施工綱要。 | A
18 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 政府採購法立法宗旨為建立政府採購制度，依公平、公開之採購程序，提升採購效率與功能，確保採購品質。本法所稱主管機關為？ (A)行政院公共工程委員會 (B)內政部 (C)法務部 (D)司法院。 | A
19 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 有關履約管理事項，下列何者為非？ (A)契約價金得採部分依契約價金總額結算，部分依實際施作或供應之項目及數量結算 (B)品質缺失依個案瑕疵情形而定，懲罰性違約金之總額無上限 (C)預付款之扣回方式，應自估驗金額達契約價金總額20%起至80%止，隨估驗計價逐期依計價比例扣回 (D)品質缺失懲罰性違約金之總額，以契約價金總額之20%為上限。 | B
20 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 有關履約管理事項，下列何者為非？ (A)因天候影響或不可抗力事故，致影響要徑作業時，得申請展延工期， (B)因契約變更追加價金或展延工期時，營造綜合保險單之保險金額應增加，保險期間應比照順延， (C)依施工階段契約約定權責分工表約定，施工日誌應報業主核定， (D)營造綜合保險單應以機關及其技術服務廠商、施工廠商及全部分包廠商為共同被保險人。 | C
21 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 有關減價收受辦理原則，下列何者正確？ (A)工程採購不論金額大小，減價收受報經機關首長或其授權人員核准後為之 (B)查核金額以上之採購，減價收受應先報經上級機關核准 (C)個別項目之減價金額及違約金之合計，不受限制 (D)竣工確認時如發現與圖說、規定不符，無須待正式驗收即可辦理減價收受作業。 | B
22 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 有關驗收作業，下列何者為非？ (A)工程、財物或勞務採購之驗收，廠商未派員機關仍得為之 (B)營造業之專任工程人員及工地主任未在現場說明者，機關應不予驗收 (C)機關如有部分先行使用之必要者，應先就該部分辦理驗收，並得就該部分支付價金 (D)驗收合格後，機關應依「公共工程施工廠商履約情形計分要點」於完成驗收後，將完整之計分事實資料填報於工程會「公共工程標案管理系統」，並辦理計分作業。 | A
23 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 依工程採購契約範本約定，契約價金採總額結算者，下列敘述何者為非？ (A)工程之個別項目實作數量較契約所定數量增減達3%以上時，其逾3%之部分，依原契約單價以契約變更增減契約價金 (B)工程之個別項目實作數量較契約所定數量增加達30%以上時，其逾30%之部分，應以契約變更合理調整契約單價及計算契約價金 (C)工程之個別項目實作數量較契約所定數量增減未達3%者，契約價金不予增減 (D)經確認屬漏列項目，仍應由廠商負責供應或施作，不得據以請求加價。 | D
24 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 有關剩餘土石方之處理，下列何者為非？ (A)工程設計階段，機關應責成規劃設計單位符合工程挖填土石方之平衡原則， (B)工程出土期間應依「營建剩餘土石方處理方案」規定辦理紙本流向證明文件簽發、網路申報勾稽及查核作業， (C)營建剩餘土石方之處理屬廠商自主管理事項，無須提報處理計畫， (D)剩餘土石方處理計畫，由廠商負責人、專任工程人員、工地負責人會同簽章後，報機關(建築工程應含主管建築機關)據以核發剩餘土石方流向證明文件。 | C
25 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 下列何者非屬辦理變更契約應注意之事項？ (A)決標簽約後，漏列項目及數量均應由廠商自行負擔， (B)契約原有項目，因機關要求契約變更，如變更之部分，其價格或施工條件改變，得就該等變更部分另行議價， (C)新增工程項目單價編列方式，應以原預算相關單價分析資料為基礎，並考慮市場價格波動情形， (D)於機關接受其所提出須變更之相關文件前，廠商不得自行變更契約。 | A
26 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 下列何者非屬廠商得要求變更契約之情形？ (A)契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應， (B)契約所定技術規格違反採購法第26條規定， (C)契約原標示之廠牌或型號，契約價金與市場行情明顯差異者， (D)較契約原標示者更優或對機關更有利。 | C
27 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 有關估驗計價作業，下列何者為非？ (A)每期估驗款應扣除之保留款額度，得由機關依個案特性或實際需要決定 (B)每期估驗款應依契約約定扣除5%保留款 (C)如因可歸責於廠商之事由，而有施工查核結果列為丙等、發生重大勞安或環保事故之情形，機關得將估驗計價保留款提高為原規定之2倍 (D)依採購法第73-1條規定，定期估驗或分階段付款者，廠商提出估驗證明文件後，機關應於15日內完成審核程序，並於接到廠商提出之請款單據後，15日內付款。 | A
28 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 有關工程材料設備之檢驗或抽驗事宜，下列何者為非？ (A)材料設備屬正字標記產品者，得免辦理材料設備送審之「出廠檢驗」 (B)產品檢驗報告書，實驗室應印有國家標準(CNS)之認可標誌 (C)機關就廠商履約標的為查驗、測試或檢驗之權利，應不受該標的曾通過其他查驗、測試或檢驗之限制 (D)契約規定以外之查驗、測試或檢驗，其結果符合者，由機關負擔費用。 | B
29 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 履約期間，機關對廠商履約瑕疵得採行之措施，下列何者為非？ (A)自行或使第三人改正，並得向廠商請求償還改正必要之費用 (B)得依契約約定暫停發放估驗款 (C)擅自減省工料情節重大者，應依採購法第101條至第103條規定處理 (D)留待辦理初驗或驗收時再全部一併限期改善。 | D
30 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 廠商延誤履約進度之處理，下列何者非屬機關得採行之措施？ (A)要求廠商提趕工計畫 (B)如施工進度已達百分之50%以上，機關得評估同意廠商及分包廠商共同申請採監督付款方式，由分包廠商繼續施工 (C)契約訂有連帶保證廠商責任規定者，機關得評估由連帶保證廠商接辦 (D)終止或解除契約重新招標。 | B
31 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 有關進度管理，下列何者為非？ (A)履約期間若因天候影響無法施工，廠商應於辦理結算作業時，檢具事證以書面向機關申請不計工期 (B)開工前依規劃之施工步驟繪製施工預定進度網圖及要徑作業，以為管控基準 (C)履約期間若因天候影響無法施工，廠商應於事故發生或消滅後7日內通知機關，並於45日內檢具事證，以書面向機關申請展延工期 (D)進度落後達一定程度，且經通知限期改善後未積極改善者，機關得暫停核發估驗計價款。 | A
32 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 有關建造執照或雜項執照，下列何者為非？ (A)起造人自接獲通知領取建造執照或雜項執照之日起，應於三個月內領照 (B)起造人自領得建造執照或雜項執照之日起，應於一年內開工 (C)起造人自領得建造執照或雜項執照之日起，應於六個月內開工 (D)起造人因故不能於期限內開工時，應敘明原因，申請展期一次，期限為三個月。 | B
33 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 下列何者非屬開工前之準備作業？ (A)廠商須提報整體施工計畫及整體品質計畫 (B)公有新建建築物建造經費達新臺幣5,000萬元以上者，應申請綠建築標章 (C)廠商辦理營造綜合保險 (D)提報剩餘土石方處理計畫。 | B
34 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 有關履約保證金規定，下列何者正確？ (A)履約保證金之發還，不得以履約進度、驗收、維修或保固期間等條件，一次或分次發還 (B)履約保證金之額度如係一定比率，以不逾契約金額之10%為原則 (C)履約保證金之額度如係一定比率，以不逾契約金額之20%為原則 (D)同一廠商同時作為各機關採購契約之連帶保證廠商者，以契約為限。 | B
35 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 下列敘述何者正確： (A)契約變更以機關公文通知即為有效; (B)廠商履約結果涉及智慧財產權者，機關應取得全部權利; (C)機關對於廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任; (D)機關應就廠商向保險人索賠所費時間給予延長履約期限。 | C
36 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 下列有關契約之規定何者不正確？ (A)工程未經完成驗收前，所有已完成之工程及到場之材料、機具、設備，包括機關供給及廠商自備者，均由廠商依契約規定負責保管; (B)工程自驗收合格之日起，由廠商負責保固，保固期內發現瑕疵，應由廠商於機關指定之期限內負責免費無條件改正; (C)保固期內發現瑕疵，廠商逾期不為改正者，機關得逕為處理，所需費用，由廠商負擔，或動用保固保證金逕為處理，不足時向廠商追償; (D)機關對於廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，負賠償責任。 | D
37 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 下列各項情形發生時主張機關應賠償承攬人之損害賠償是不正確？ (A)因政策變更，廠商依契約繼續履行反而不符公共利益者，機關得終止或解除部分或全部契約 (B)因可歸責於廠商之事由依契約規定終止或解除契約者，機關宜賠償承攬人 (C)因可歸責於機關得依契約終止或解除部分或全部契約，機關應賠償承攬人因契約終止或解除而生之損害 (D)工作未完成前，定作人得隨時終止契約。 | B
38 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 下列何者為非？ (A)工程保證包括履約保證、差額保證、預付款還款保證、保固保證等 (B)保證金應由廠商以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票、無記名政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單為之 (C)招標文件中規定，同一廠商同時作為各機關採購契約之連帶保證廠商者，以二契約為限 (D)招標文件中規定優良廠商應繳納之押標金、履約保證金或保固保證金金額得予減收，其額度以不逾原定應繳總額之50%以內為限;繳納後方為優良廠商者，溯及適用減收規定。 | D
39 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 下列何者不正確？ (A)機關業於招標文件標示屬於主要部分或應由得標廠商自行履行之部分，得標廠商不得轉包 (B)發現得標廠商將招標文件標示屬於主要部分或應由得標廠商自行履行之部分交其他廠商執行者，機關得依採購法第66條及契約規定解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償 (C)其經發現者，逕依政府採購法第103條規定刊登政府採購公報辦理不良廠商停權公告 (D)招標文件標示或依其他法規規定應由得標廠商自行履行之部分，得標廠商不得轉包。 | C
40 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 下列何者錯誤？ (A)工程主管或主辦機關於勘驗、查驗或驗收工程時，營造業之工地主任得在現場說明，並視工程規模於工程查驗文件簽名或蓋章 (B)民法規定承攬人因執行承攬事項，不法侵害他人之權利者，定作人不負損害賠償責任。但定作人於定作或指示有過失者，不在此限 (C)廠商應對其工地作業及施工方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任 (D)專任工程人員依營造業法第35條規定，督察按圖施工、解決施工技術問題等。 | A
41 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 技術顧問公司承接技術業務，應依規定交由相關科別執業技師負責辦理，下列何者錯誤？ (A)技師執行簽證，應親自為之，並僅得就本人或在本人監督下完成之工作為簽證 (B)涉及現場作業者，技師應親自赴現場實地查核後，始得為之 (C)技師執行簽證時，應於所製作之圖樣、書表及簽證報告上簽署，並加蓋技師執業圖記。建築師受委託辦理建築物之設計，應負該工程設計之責任 (D)受委託監造者，應負該工程施工之責任，有關建築物結構與設備等專業工程部分，交由建築師負責辦理。 | D
42 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 刊登於政府採購公報受停權處分之廠商，在停權期間內，下列敘述何者正確？ (A)不得參加投標 (B)不得作為決標對象或分包廠商 (C)不得作為採購契約之連帶保證廠商 (D)以上皆是。 | D
43 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 下列何者錯誤？ (A)機關通知廠商變更契約，廠商於機關接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約； (B)機關於接受廠商所提出須變更之事項前即請求廠商先行施作，其後如未依原通知辦理契約變更者，應補償廠商所增加之必要費用； (C)各類採購契約以採用主管機關訂定之範本為原則，其要項及內容由主管機關參考國際及國內慣例定之； (D)機關以正式公文通知廠商變更契約，縱廠商表示反對，契約變更仍生效力。 | D
44 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 下列何者非公共工程履約管理的範疇？ (A)風險管理， (B)履約爭議， (C)營運管理， (D)界面整合。 | C
45 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 關於工程結算規定，下列何者有誤？ (A)工程之個別項目實作數量較契約所定數量增加達30%以上時，其逾30%之部分，應以契約變更合理調整契約單價及計算契約價金 (B)統包工程契約之結算，契約價金詳細表，如有變更，經雙方同意者，得於契約總價不變下調整流用 (C)機關應於驗收完畢後30日內填具驗收證明書，但有特殊情形必須延期，須經機關首長或其授權人員核准 (D)經得標廠商同意於第3頁填列分包部分資料者，該結算驗收證明書並同時副知該等分包廠商，且不影響得標廠商依政府採購法令規定參與政府工程採購投標之經驗或實績。 | C
46 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 關於工程驗收之規定，下列何者有誤？ (A)無初驗程序者，除契約另有規定者外，機關應於接獲廠商通知備驗或可得驗收之程序完成後30日內辦理驗收，並作成驗收紀錄 (B)有初驗程序者，初驗合格後，除契約另有規定者外，機關應於30日內辦理驗收，並作成驗收紀錄 (C)機關應依「公共工程施工廠商履約情形計分要點」於工程驗收完成後15日內，將完整之計分事實資料填報於工程會「公共工程標案管理系統」，並辦理計分作業 (D)工程部分竣工後，如有部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者，應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用。 | B
47 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 關於工程竣工、驗收之規定，下列何者有誤？ (A)機關應於收到廠商竣工日期書面通知之日起7日內會同監造單位及廠商，確定是否竣工， (B)除契約另有規定者外，監造單位應於竣工後7日內，將竣工圖表、工程結算明細表及契約規定之其他資料，送請機關審核， (C)有初驗程序者，機關應於收受全部資料之日起30日內辦理初驗，並作成初驗紀錄， (D)有初驗程序者，初驗合格後，除契約另有規定者外，機關應於30日內辦理驗收，並作成驗收紀錄。 | D
48 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 關於品質缺失懲罰性違約金之規定，下列何者有誤？ (A)依查核小組查核之品質缺失扣點數，巨額工程施工廠商每點罰8000元 (B)依查核小組查核之品質缺失扣點數，新臺幣1,000萬元以上未達查核金額之工程每點罰2,000元 (C)查核成績為丙等且可歸責於廠商者，其品質缺失懲罰性違約金金額，另需加計該工程品管費用之10%(招標時契約未載明者) (D)依查核小組查核之品質缺失扣點數，查核金額以上未達巨額之工程每點罰4,000元。 | C
49 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 關於公共工程施工期間之職業安全衛生規定，下列何者有誤？ (A)安全衛生設施應予以量化並據以估驗計價 (B)屬丁類營造工地危險性工作場所者，應向工程主辦機關申請審查合格後方可作業 (C)工程開工前，廠商向機關報備工作場所人員名單(含分包廠商員工)，並提報該等人員之勞工保險資料及依職業安全衛生法規應完成之安全衛生教育訓練紀錄送機關備查，方可使勞工進場 (D)施工廠商應於施工計畫(或安全生管理計畫)之施工程序明定安全衛生查驗點。 | B
50 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 關於設計變更之規定，下列何者正確？ (A)新增工作中如包括原有契約項目，廠商即應依原單價施作，不得要求議價 (B)設計變更工期之核計，可將原工期按變更設計增加金額與原契約金額之比例，等比例增加，無須考量是否屬要徑 (C)經契約雙方確定之設計變更新增工程項目，未經議價程序議定單價者，不得辦理估驗計價 (D)設計變更在未完成議價程序前，機關得於設計變更方案核定後，協調廠商先行施工。 | D
51 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 依政府採購法第73-1條機關辦理工程採購之付款及審核程序之規定，下列何者有誤？ (A)機關應於廠商提出估驗或階段完成之證明文件後，15日內完成審核程序 (B)依規定期限完成審核程序，於接到廠商提出之請款單據後，15日內付款 (C)應向上級機關申請核撥補助款者，付款期限為45日 (D)上開日數日數係指實際工作日，不包括例假日、特定假日及退請受款人補正之日數。 | C
52 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 有關應由技師本人簽署並加蓋技師執業圖記之圖樣、書表及技師簽署方式，下列何者有誤？ (A)細部設計圖應逐頁簽署並加蓋技師執業圖記 (B)工程預算書應逐頁簽署並加蓋技師執業圖記 (C)測量、地質調查及其他補充調查或勘測報告應於封面或內容首頁簽署並加蓋技師執業圖記 (D)施工廠商之品質計畫於相關審查意見表(單)簽署並加蓋技師執業圖記。 | B
53 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 關於施工品管之規定，下列何者有誤？ (A)招標文件應明訂廠商於開工前將重要施工項目，由廠商專任工程人員負責指導施工人員相關作業程序並於工地現場製作樣品 (B)廠商應由品管人員按各類自主檢查表，執行第一層級品管，並於檢查完畢後當場簽名 (C)屬機關或監造單位指定之重要施工項目、隱蔽部分之施工項目或檢驗停留點，應報經監造單位核備或抽(查)驗合格後，始得進行次一階段之施工項目 (D)品管人員對品質缺失探討原因採取矯正與預防措施，除追蹤缺失之限期改善外，並回饋至制度面，防止缺失重複發生。 | B
54 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 關於三級品管之規定，下列何者有誤？ (A)施工廠商之自主檢查屬一級品管 (B)監造單位之抽(查)驗屬二級品管 (C)主辦機關之上級機關設置工程督導小組辦理工程督導，屬三級品管 (D)主管機關設置施工查核小組辦理品質查核，屬三級品管。 | C
55 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 關於監造計畫及品質計畫之規定，下列何者有誤？ (A)品質計畫應於開工前核定，提供監造單位作為編製監造計畫依據， (B)監造計畫及品質計畫的內容項目，依採購金額級距不同，有不同的規定， (C)分項品質計畫之內容，除機關及監造單位另有規定外，應包括施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表等項目， (D)工程具機電設備者，品質計畫應增訂設備功能運轉檢測程序及標準。 | A
56 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 有關廠商延誤履約進度之處理方式，下列何者有誤？ (A)如因可歸責於廠商之事由，致進度落後達一定程度，且經通知限期改善後未積極改善者，機關得依契約約定暫停核發估驗計價款， (B)如廠商依提報趕工計畫實施後，其進度落後情形經機關認定已有改善者，機關得恢復核發估驗計價款， (C)機關通知連帶保證廠商履約時，得考量公共利益及連帶保證廠商申請之動員進場施工時間，重新核定工期， (D)如施工進度已達百分之七十五以上，機關得經評估後，同意廠商及分包廠商共同申請採監督付款方式，由分包廠商繼續施工。 | B
57 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 關於履約期間之計算，下列何者有誤？ (A)以限期完成者，星期例假日、國定假日或其他休息日均應計入， (B)以日曆天計者，星期例假日、國定假日或其他休息日均應計入， (C)以日曆天計者，星期例假日、國定假日或其他休息日，是否計入，應於契約中明定， (D)以工作天計者。星期例假日、國定假日或其他休息日，均應不計入。 | B
58 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 關於開工前準備事項，下列何者有誤？ (A)由機關邀集(專案管理單位)、規劃、設計、監造單位、廠商召開施工前說明會 (B)機關應要求監造單位及廠商依契約及核定之送審文件管制一覽表的期限提送監造計畫、整體施工計畫、品質計畫、各項保證金、工程保險等相關文件 (C)機關通知廠商於契約約定限期內申報開工，申報開工時廠商應提出「開工報告書」 (D)屬建築工程者，起造人自領得建造執照或雜項執照之日起，應於一年內開工。 | D
59 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 下列何者非屬履約爭議之處理方式？ (A)向採購申訴審議委員會提出申訴 (B)向鄉、鎮、市公所所設調解委員會聲請調解 (C)於個案契約約定由契約雙方自行成立「爭議處理小組」進行爭議處理 (D)經雙方合意向仲裁機構申請調解或訂立仲裁協議後提付仲裁。 | A
60 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 關於逾期違約金之規定，下列何者有誤？ (A)為損害賠償額預定性違約金 (B)一般以每日依契約價金千分之一計算 (C)逾期違約金之總額以契約價金總額之30％為上限 (D)約定之違約金過高者，法院得減至相當之數額。 | C
61 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 依公共工程施工品質管理作業要點規定，下列何者非廠商專任工程人員工作重點？ (A)依據營造業法第35條規定，辦理相關工作 (B)工地之人員、機具及材料等管理，並按日填報施工日誌 (C)查核小組辦理查核時，廠商之專任工程人員應配合到場說明 (D)督察品管人員及現場施工人員，落實執行品質計畫，並填具督察紀錄表。 | B
62 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 驗收人員及其權責，何者為會驗人員 (A)主(會)計人員， (B)施工廠商， (C)監造單位人員， (D)接管或使用機關人員。 | D
63 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換或拆換確有困難者， (A)不得採取減價驗收方式處理， (B)得於必要時減價收受方式處理， (C)不減價亦可， (D)以上皆非。 | B
64 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 竣工計價，監造單位應於結算驗收證明書機關核定後，檢具竣工計價單、竣工照片，連同廠商保固保證金、統一發票或收據，陳報機關於幾日內完成付款手續？ (A)3日內 (B)7日內 (C)15日內 (D)30日內。 | C
65 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 有初驗程序者，機關應於收受全部資料之日起 (A)7日內 (B)10日內 (C)20日內 (D)30日內辦理初驗，並作成初驗紀錄。 | D
66 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 工程竣工後，除契約另有規定者外，監造單位應於竣工後 (A)3 (B)7 (C)15 (D)30日內，將竣工圖表、工程結算明細表及契約規定之其他資料，送請機關審核。 | B
67 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 契約約定之採購標的，得標廠商其有下列情形之一者，廠商得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得機關書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之。但不得據以增加契約價金。其因而減省廠商履約費用者，應自契約價金中扣除 (A)所交之工程標的不符契約規定 (B)廠商所施作之工法不符契約規定 (C)契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應 (D)所使用之材料不符契約規定要求減價收受。 | C
68 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 起造人因故不能於自領得建造執照或雜項執照之日起6個月內開工時，應敘明原因，申請展期1次，期限為 (A)1 (B)2 (C)3 (D)6個月。未依規定申請展期，或已逾展期期限仍未開工者，其建造執照或雜項執照自規定得展期之期限屆滿之日起，失其效力。 | C
69 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 起造人自接獲通知領取建造執照或雜項執照之日起，逾 (A)1 (B)2 (C)3 (D)6 個月未領取者，主管建築機關得將該執照予以廢止。 | C
70 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 採購之驗收，有初驗程序者，初驗合格後，除契約另有規定者外，機關應於多少日內辦理驗收，並作成驗收紀錄？ (A)15日內 (B)20日內 (C)25日內 (D)30日內。 | B
71 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 查核成績列為丙等者，機關除應依契約約定處理外，並依個案缺失情節檢討人員之責任歸屬後，通知廠商依契約撤換 (A)工地負責人 (B)品管人員 (C)安全衛生人員 (D)以上均可。 | D
72 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 風險管理計畫之內容應包括那些事項？ (A)風險因素之評估 (B)風險處理對策 (C)應變流程及監控措施 (D)以上均是。 | D
73 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 防止崩塌、倒塌施工開挖超過幾公尺必須裝設擋土支撐等？ (A)1公尺， (B)1.5公尺， (C)2公尺， (D)2.5公尺。 | B
74 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 交維計畫先送請那個單位審查核可？ (A)主辦單位 (B)監造單位 (C)交通主管單位 (D)規劃單位。 | C
75 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 機電系統工程各關連性廠商在各工項施工前，應提出設備元件安裝計畫(稱為初步安裝計畫)，由什麼廠商綜整出總和的安裝計畫或是安裝時程，進而繪製施工網圖？ (A)機電廠商 (B)土建廠商 (C)水電廠商 (D)機械廠商。 | B
76 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 如有新增工程項目，其變更原則核准有案者，未經議價前，機關完成施工預算後，經機關核定之修正契約總價表預估單價，依契約約定之百分比估驗計價，契約未明訂百分比者，得先按擬定單價幾成估驗，俟奉核定並與廠商協議後，再行調整計價。 (A)6成， (B)7成， (C)8成， (D)9成。 | C
77 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 品質計畫之內容除機關及監造單位另有規定外，新臺幣1千萬元以上未達查核金額之工程應包含那些內容？ (A)品質管理標準， (B)材料及施工檢驗程序， (C)自主檢查表及文件紀錄管理系統等， (D)以上均是。 | D
78 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 為達成工程品質目標，由廠商建立什麼系統？ (A)施工品質查證系統 (B)施工品質管制系統 (C)工程施工查核小組 (D)以上均是。 | B
79 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 廠商延誤履約進度案件，如施工進度已達多少%以上，機關得經評估後，同意廠商及分包廠商共同申請採監督付款方式，由分包廠商繼續施工。 (A)65%以上， (B)70%以上， (C)75%以上， (D)80%以上。 | C
80 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 履約期間之計算，以日曆天計者。是否計入，應於契約中明定，是那些日子？ (A)星期例假日， (B)國定假日， (C)其他休息日， (D)以上均是。 | D
81 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 新建公有建築物之總造價在新台幣幾萬元以上者，應先取得候選綠建築證書，始得申報開工？ (A)2000萬元以上 (B)3000萬元以上 (C)4000萬元以上 (D)5000萬元以上。 | D
82 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 開工前說明會，由機關邀集那些單位召開施工前說明會 (A)專案管理單位 (B)規劃、設計單位 (C)監造單位、廠商 (D)以上均是。 | D
83 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 工程執行過程，涉及之單位包括機關、專案管理單位、設計單位、監造單位、廠商等，應建立幾層級品質管理機制？ (A)一層 (B)二層 (C)三層 (D)四層。 | C
84 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 同一廠商同時作為各機關採購契約之連帶保證廠商者，以幾個契約為限？ (A)一個， (B)二個， (C)三個， (D)四個。 | B
85 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 履約管理之目的為公共工程於有效的管理作業下，為使那些單位均能善盡契約責任？ (A)機關、專案管理單位 (B)設計、監造單位 (C)施工廠商 (D)以上均是。 | D
86 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 因非可歸責於廠商的事由，接管單位有異議或藉故拒絕、拖延時，機關應負責處理，並在驗收合格後 (A)3 (B)7 (C)15 (D)30日內處理完畢，否則應由機關自行接管。 | C
87 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 機關應於驗收完畢後 (A)7 (B)10 (C)15 (D)30日內，填具驗收證明書，並經主驗及監驗人員分別簽認。 | C
88 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 初驗合格後，除契約另有規定者外，機關應於 (A)7 (B)10 (C)20 (D)30日內辦理驗收，並作成驗收記錄。 | C
89 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 無初驗程序者，除契約另有規定外，機關應於接獲廠商通知備驗或可得驗收之程序完成後，幾日內辦理驗收，並做成驗收紀錄 (A)30 (B)20 (C)10 (D)7日。 | A
90 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 工程之個別項目實作數量較契約所定數量增加【達___%】以上時，其【逾___%】之部分，應以契約變更合理調整契約單價及計算契約價金。 (A)10% (B)20% (C)30％ (D)50%。 | C
91 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 廠商應於工程預定竣工日前或竣工當日，將竣工日期書面通知監造單位及機關。除契約另有規定者外，機關應於收到該書面通知之日起幾日內會同監造單位及廠商，依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，確定是否竣工；廠商未依機關通知派代表參加者，仍得予確定？ (A)7 (B)10 (C)20 (D)30。 | A
92 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 建築師受委託辦理建築物之設計，應負該工程設計之責任；其受委託監造者，應負監督該工程施工之責任，有關建築物結構與設備等專業工程部分，交由依法登記開業之專業技師負責辦理時，建築師並須負下列哪些責任？ (A)無須負 (B)負連帶 (C)負全部 (D)以上皆非。 | B
93 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 懲罰性違約金金額，應依查核小組查核之品質缺失扣點數計算之，查核金額以上未達巨額之工程，每點罰款金額為： (A)新臺幣6,000元， (B)新臺幣5,000元， (C)新臺幣4,000元， (D)新臺幣2,000元。 | C
94 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 依政府採購法第73條之1規定，機關辦理工程採購之付款及審核程序，除契約另有約定或向上級機關申請核撥補助款外，其屬驗收付款者，機關應於驗收合格後，填具結算驗收證明文件，並於接到廠商請款單據後幾日內付款？ (A)10日 (B)15日 (C)30日 (D)45日。 | B
95 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 分項品質計畫之內容，除機關另有規定外，不包含下列何者？ (A)施工要領 (B)品質管理標準 (C)材料及施工檢驗程序 (D)文件紀錄管理系統。 | D
96 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 新臺幣150萬元以上未達1,000萬元之工程，其整體品質計畫內容不包含下列何者？ (A)管理權責及分工 (B)品質管理標準 (C)材料及施工檢驗程序 (D)自主檢查表。 | B
97 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 新臺幣1,000萬元以上未達5,000萬元之工程，除機關另有規定外，其整體品質計畫內容不包含下列何者？ (A)品質管理標準 (B)施工要領 (C)材料及施工檢驗程序 (D)自主檢查表。 | B
98 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 新臺幣150萬元以上未達1,000萬元之工程，其監造計畫內容不包含下列何者？ (A)品質計畫審查作業程序， (B)施工計畫審查作業程序， (C)品質稽核， (D)施工抽查程序及標準。 | C
99 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 依建築法規定，起造人自領得建造執照或雜項執照之日起，應於幾個月內開工？ (A)1個月， (B)2個月， (C)3個月， (D)6個月。 | D
100 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 依建築法規定，建築期限以開工之日起算，承造人因故未能於建築期限內完工時，得申請展期多久，並以一次為限？ (A)3個月 (B)6個月 (C)1年 (D)2年。 | C
101 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 依建築法規定，起造人自接獲通知領取建造執照或雜項執照之日起，逾幾個月未領取者，主管建築機關得將該執照予以廢止？ (A)1個月， (B)2個月， (C)3個月， (D)6個月。 | C
102 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 機關與廠商因採購履約爭議未能達成協議者，得向採購申訴審議委員會申請： (A)申訴 (B)仲裁 (C)調解 (D)訴訟。 | C
103 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 下列有關履約保證之敘述，何者錯誤？ (A)優良廠商應繳納之履約保證金金額得予減收，其額度以不逾原定應繳總額之50%為限 (B)同一廠商同時作為各機關採購契約之連帶保證廠商者，以二契約為限 (C)公告金額以上之採購，機關得於招標文件中規定得標廠商提出符合招標文件所定投標廠商資格條件之其他廠商之履約及賠償連帶保證者，其應繳納之履約保證金得予減收 (D)得標廠商延誤履約進度，經機關通知連帶保證廠商履約時，不得重新核定工期。 | D
104 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 下列有關施工安全衛生之敘述，何者錯誤？ (A)機關應明訂廠商執行施工安全衛生之責任，並對重點項目訂定檢查程序及檢驗標準 (B)勞工執行職務發現有立即發生危險之虞時，得在不危及其他工作者安全情形下，自行停止作業及退避至安全場所，並立即向直屬主管報告 (C)營繕工程如屬勞動檢查法公告指定之營造工程危險性工作場所者，廠商應於工程施工前10天向當地檢查機構申請審查 (D)廠商所提之施工計畫，應包括職業安全衛生管理計畫及繪製相關設施之施工詳圖等項目。 | C
105 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 下列有關工程進度管理之敘述，何者錯誤？ (A)工程招標前，主辦機關應要求設計單位訂定合理工期，以作為決標後履約管理控管工程進度之依據， (B)機關應要求廠商於開工前擬定施工預定進度表或施工預定進度網狀圖等，送請主辦機關核定， (C)重大或緊急工程之預定進度表應明定每一工作項目之預定完成日(即里程碑)， (D)因天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期限。 | C
106 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 下列有關工程品質管理之敘述，何者錯誤？ (A)機關辦理工程採購，應明訂廠商執行品質管理、環境保護、施工安全衛生之責任， (B)機關辦理工程採購，應對重點項目訂定檢查程序及檢驗標準， (C)執行工程品質管理為機關之責任，廠商得因機關辦理查驗、測試或檢驗，而免除其依契約所應履行或承擔之責任， (D)機關於廠商履約中，若發現或可預見其履約瑕疵，得通知廠商限期改正，廠商不依照改正或履行者，機關得依契約規定暫停發放工程估驗款。 | C
107 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 機關依採購法第101條規定通知廠商有擅自減省工料情節重大之情形，經廠商提出異議申訴審議結果並無不實者，自刊登公報之次日起多少期間內不得參加投標或作為決標或分包廠商？ (A)6個月， (B)1年， (C)2年， (D)3年。 | D
108 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 機關依政府採購法第101條規定通知廠商有違反第65條規定轉包之情形，且該廠商於機關通知日起前5年內已被任一機關刊登累計3次，則經廠商提出異議申訴審議結果並無不實者，自刊登公報之次日起多少期間內不得參加投標或作為決標或分包廠商？ (A)3個月， (B)6個月， (C)1年 (D)3年。 | C
109 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 分包廠商及於得標廠商對於機關之價金或報酬請求權之條件？ (A)分包契約報備於採購機關，並經得標廠商就分包部分設定權利質權予分包廠商者 (B)分包契約報備於採購機關，或經得標廠商就分包部分設定權利質權予分包廠商者 (C)得標廠商之投標文件載明分包廠商者 (D)分包契約報備於採購機關，並經機關同意者。 | A
110 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 下列有關營造業專任工程人員敘述，何者錯誤？ (A)為擔任其所承攬工程之施工技術指導及施工安全之人員， (B)應負責填寫所有承攬工程之施工日誌， (C)工程主管或主辦機關於勘驗、查驗或驗收工程時，應在現場說明，並於勘驗、查驗或驗收文件上簽名或蓋章， (D)應督察品管人員及現場施工人員，落實執行品質計畫。 | B
111 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 有關轉包規定，下列何者為非？ (A)招標文件標示屬於主要部分或應由得標廠商自行履行之部分，得標廠商不得轉包 (B)廠商如違反規定轉包尚無須刊登為拒絕往來廠商， (C)不得轉包之主要部分，係指招標文件標示為主要部分者；招標文件標示或依其他法規規定應由得標廠商自行履行之部分， (D)廠商如違反規定轉包，得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。 | B
112 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 有關採購契約責任規定，下列何者為非？ (A)採購契約應訂明一方執行錯誤、不實或管理不善，致他方遭受損害之責任 (B)受機關委託辦理規劃、設計、審查、監造、專案管理或代辦採購廠商之人員，不得意圖為私人不法之利益，對技術、工法、材料、設備或規格 (C)營造業之工地主任擔任其所承攬工程之施工技術指導及施工安全之人員 (D)綜合營造業之專任工程人員(主任技師或主任建築師)，為擔任其所承攬工程之施工技術指導及施工安全之人員。 | C
113 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 下列何者不正確: (A)整體品質計畫應於開工前提出，並經機關或監造單位核備; (B)分項品質計畫配合各分項施工計畫依施工時程先後，於工程開工前提出，並報機關或監造單位核備後施工; (C)未達新臺幣一千萬元之工程僅需提送整體品質計報機關或監造單位核備; (D)新臺幣一百萬元以上工程，應符合CNS 17025規定之實驗室辦理，並出具檢驗或抽驗報告印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌。 | B
114 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 下列何者正確？ (A)因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者，機關應將其事實及理由通知廠商，並刊登政府採購公報 (B)工程總預定進度表應能清楚說明工期與施工進度之相對關係，並能清楚看出要徑作業，明確標示契約規定之里程碑、重要工程界面管制點及每月累計預定進度等 (C)因可歸責於廠商之事由，致施工進度落後百分之十五以上時，機關處理廠商延誤履約進度案件，得視機關與廠商所訂契約之約定及廠商履約情形，就下列事項綜合評估 (D)機關得以書面通知廠商終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償廠商因此所生之損失。 | B
115 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 履約期間之計算，由機關載明於契約辦理之敘述下列何者不正確: (A)以限期完成者。星期例假日、國定假日或其他休息日均應計入; (B)以日曆天計者。星期例假日、國定假日或其他休息日，是否計入，應於契約中明定; (C)以工作天計者。星期例假日、國定假日或其他休息日，均應不計入; (D)以工作天計者。星期例假日、國定假日或其他休息日，均應計入。 | D
116 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 下列有關開工前準備作業包括何者不正確: (A)廠商應在施工範圍內之適當地點，設置固定或臨時水準點與座標基準點，俾便隨時檢測; (B)主辦工程機關應建立施工品質管制系統，指派具工程相關學經歷之適當人員或委託適當機構負責監造、並設置工程督導小組; (C)機關應召開施工前說明會;並邀集規劃、設計、監造單位、廠商等均應到場參加; (D)監造單位及廠商應依契約及核定之送審文件管制一覽表的期限提送監造計畫、整體施工計畫、品質計畫、各項保證金、工程保險等相關文件。 | B
117 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 經契約雙方確定之設計變更新增工程項目，未經議價程序議定單價者，機關得以完成設計變更之總價預估單之 (A)30% (B)50% (C)80％ (D)100%，並依實際施工情形給付部分估驗款。 | C
118 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 廠商於徵得機關書面同意後，以其他規格、功能及效益與契約約定之採購標的相同或較優者代之時 (A)因此增加之費用由機關負責 (B)不得據以增加契約價金 (C)不增減契約價金 (D)契約價金按實際需要調整增減。 | B
119 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 約定之採購標的，得標廠商其有下列情形之一者，得請求契約變更： (A)契約原標示之廠牌或型號，契約價金與市場行情明顯差異者 (B)契約原標示之分包廠商有營業且可供應 (C)契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應 (D)較契約原標示者較差或對機關不利。 | C
120 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 依政府採購法第73-1條機關辦理工程採購之付款及審核程序，除契約另有約定外，應依下列規定辦理：其中定期估驗或分階段付款者，機關應於廠商提出估驗或階段完成之證明文件後，幾日內完成審核程序，並於接到廠商提出之請款單據後，幾日內付款 (A)10日,10日 (B)15日,15日 (C)20日,20日 (D)30日,30日。 | B
121 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 分項施工計畫則配合各分項工程依施工時程先後，於分項工程 (A)施工後 (B)施工前 (C)決標後訂約前 (D)驗收後提出，並報機關或監造單位核備後施工。 | B
122 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 整體施工計畫應於下列哪階段或依契約約定時間提出，並經機關或監造單位核備。 (A)開工後隨時 (B)開工前 (C)決標後訂約前 (D)可併分項施工計畫同時送審。 | B
123 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 行政院核定三個層次之公共工程施工品質管理制度，其目的在確保工程的施工成果能符合設計及規範。其中主辦機關屬 (A)第一層級品質管制 (B)第二層級品質查證 (C)第二層級施工查核 (D)第三層級施工查核。 | B
124 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 履約期間之計算，除契約另有規定者外，以工作天計者。星期例假日、國定假日或其他休息日，是否計入？ (A)均應計入 (B)均應不計入 (C)均得計入 (D)以上皆非。 | B
125 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 新建公有建築物之總造價在新臺幣多少錢以上者，於申請一樓樓版勘驗前，應先取得候選綠建築證書？ (A)2,000萬 (B)5,000萬 (C)1億 (D)2億。 | B
126 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 起造人自領得建造執照或雜項執照之日起，應於多久時間內開工？ (A)1個月 (B)2個月 (C)3個月 (D)6個月。 | D
127 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 採購契約得訂明因政策變更，廠商依契約繼續履約反而不符合公共利益者，機關得報經 (A)機關首長， (B)主管機關， (C)審計機關， (D)上級機關核准，終止或解除部分或全部契約，並補償廠商因此所生之損失。 | D
128 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 機關辦理採購，得於招標文件中規定優良廠商應繳納之押標金、履約保證金或保固保證金金額得予減收，其額度以不逾原定應繳總額之【___%】為限。 (A)15% (B)20% (C)50% (D)80%。 | C
129 | 單元一：第三章 公共工程履約管理 | 機關業於招標文件標示屬於主要部分或應由得標廠商自行履行之部分，得標廠商得否轉包？ (A)可以 (B)不得 (C)看情況 (D)都可以。 | B