## 測驗題目
序號 | 課程名稱 | 題目 | 答案
1 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 政府採購法規定擇定適當之決標原則不包含下列何者方式 (A)採最低標 (B)採最有利標 (C)採評分及格最低標 (D)以上均可。 | D
2 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 共同管道法規定，所列共同管道包含下列那些設施？ (A)幹管 (B)支管 (C)電纜溝 (D)以上皆是。 | D
3 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 市區道路條例主管機關，在中央為內政部，直轄市為何 (A)工務局 (B)養護工程處 (C)直轄市政府 (D)區公所。 | C
4 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 公有新建建築物之總工程建造經費達新臺幣多少金額以上者，自101年1月1日起，建築工程於工程驗收合格並取得合格級以上綠建築標章後，始得發給結算驗收證明書 (A)5000萬 (B)1億元 (C)2億元 (D)不限金額。 | A
5 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 綠建築評估指標系統計有九項評估指標，不包含下列何項指標？ (A)基地保水 (B)水資源 (C)智慧化 (D)節能。 | C
6 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 促進民間參與公共建設法於第52條及第53條規定，民間機構於興建或營運期間，如有施工進度嚴重落後、工程品質重大違失、經營不善或其他重大情事發生，主辦機關依投資契約得以書面通知民間機構，要求定期改善，屆期不改善或改善無效者，可採行之中止措施，不包含下列何者？ (A)興建 (B)營運一部分 (C)營運全部 (D)逕行解約。 | D
7 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 水土保持之處理與維護之調查、規劃、設計、監造，如涉及農藝或植生方法、措施之工程金額達總計畫之多少比例以上者，主管機關應要求承辦技師交由具有該特殊專業技術之水土保持技師負責簽證。 (A)10% (B)20% (C)30% (D)40%。 | C
8 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 水土保持法施行細則第4條規定，下列哪類專業技師依規定可以辦理規劃、設計及監造工作。 (A)水土保持技師 (B)土木技師 (C)水利技師 (D)以上皆可。 | D
9 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 環境影響評估法係屬程序法，通過環評是指完成下列何者之程序的許可？ (A)開發 (B)考核 (C)請領建造執照 (D)以上皆是。 | A
10 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 環境影響評估法有關環境影響評估工作包括第一階段、第二階段，係指完成下列那些程序作業 (A)評估 (B)審查 (C)追蹤考核 (D)以上皆是。 | D
11 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 營造業法施行細則第18條規定本法第30條所定應置工地主任之工程金額或規模，下列何者錯誤？ (A)承攬金額新臺幣5,000萬元以上之工程 (B)建築物高度36公尺以上之工程 (C)建築物地下室開挖10公尺以上之工程 (D)橋樑柱跨距20公尺以上之工程。 | D
12 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 技師法之主管機關，在中央為何？ (A)交通部 (B)內政部 (C)公共工程委員會 (D)經濟部。 | C
13 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 建築師受委託辦理建築物之設計，應負該工程設計之責任；其受委託監造者，應負監督該工程施工之責任，但有關建築物結構與設備等專業工程部分，除幾層以下非供公眾使用之建築物外，其餘應由承辦建築師交由依法登記開業之專業技師負責辦理，建築師並負連帶責任 (A)3層 (B)4層 (C)5層 (D)10層。 | C
14 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 土石採取法之主管機關，在中央為何？ (A)交通部 (B)內政部 (C)公共工程委員會 (D)經濟部。 | D
15 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 依河川管理辦法(民國102年12月27日修正)第18條規定：防汛期間係指每年哪個期間) (A)5月1日至11月30日 (B)4月1日至10月31日 (C)3月1日至10月31日 (D)6月1日至11月30日。 | A
16 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 市區道路條例所稱市區道路主管機關，在中央為何？ (A)交通部 (B)內政部 (C)公共工程委員會 (D)經濟部。 | B
17 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 公路法所稱公路主管機關，在中央為何？ (A)交通部 (B)內政部 (C)公共工程委員會 (D)經濟部。 | A
18 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 依建築法規定，建築物之設計、監造，必須由下列何者登記開業之專業人員為之 (A)建築師 (B)結構技師 (C)土木技師 (D)以上皆是。 | A
19 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 政府採購法針對工程類巨額採購規定，係指多少新臺幣金額以上？ (A)5000萬 (B)1億元 (C)2億元 (D)主辦工程機關簽報核定。 | C
20 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 公開招標、選擇性招標及限制性招標有關訂定底價，係由機關何層級人員負責核定底價？ (A)主辦工程機關首長或其授權人員 (B)主辦工程機關承辦人員 (C)主辦工程機關單位主管 (D)主辦工程機關之上級機關。 | A
21 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 下列規定何者為非？ (A)國道、省道修建工程，由中央公路主管機關辦理， (B)市區道路改善加舖路面時，其寬度在15公尺以內者，得分次分車道鋪設， (C)水利法規定水為天然資源屬於國家所有，不因人民取得土地所有權而受影響， (D)下水道機構因勘查、測量、施工或維護下水道，臨時使用公、私土地時，土地所有人、占有人或使用人不得拒絕。但提供使用之土地因而遭受損害時，應予補償。 | B
22 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 採購法108年5月22日修正後，有關拒絕往來廠商之處理程序，下列何者為非？ (A)通知前，應給予廠商口頭或書面陳述意見機會，機關並應成立採購工作及審查小組認定廠商該當第101條第1項各款情形， (B)機關審酌第101條第1項所定情節重大時，應考量機關所受損害之輕重、廠商可歸責之程度、廠商之實際補救或賠償措施等情形， (C)通知前，不須給予廠商口頭或書面陳述意見機會，逕由機關成立之採購工作及審查小組認定廠商該當第101條第1項各款情形， (D)機關發現廠商有第101條第1項各款情形之一，應將其事實、理由及依第103條第1項所定期間通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報。 | C
23 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 有關驗收作業，下列何者為非？ (A)工程、財物或勞務採購之驗收，廠商未派員機關仍得為之， (B)機關應於收到廠商竣工書面通知之日起七日內會同監造單位及廠商，確定是否竣工， (C)有初驗程序者，機關應於收受全部資料之日起30日內辦理初驗， (D)無初驗程序者，機關應於接獲廠商通知備驗或可得驗收之程序完成後30日內辦理驗收。 | A
24 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 按綠建築標章申請審核認可及使用作業要點規定，下列規定何者為非？ (A)綠建築標章依序分合格級、銅級、銀級、黃金級、鑽石級5等級， (B)綠建築評估指標系統，包括綠化、基地保水、水資源、日常節能、..等九大指標， (C)申請認可之建築物應至少通過四項指標，且包括「日常節能」及「水資源」二項門檻指標在內， (D)候選綠建築證書係於取得使用執照時核發。 | D
25 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 下列規定何者為非？ (A)按108年5月22日增訂之採購法第70-1條規定，安全衛生費用得以直接工程費之一定比率編列，無須量化， (B)採總價結算之營繕工程，如契約內載有保險費單項金額，承包廠商依契約規定投保，其實際支付保險費用，雖低於契約所列該項目金額，機關仍應依契約所列金額支付廠商，惟機關應避免高估保險費， (C)工程保險費用之報價方式，係單獨一項報價，或將工程保險費併入利潤、管理費內不單獨報價，機關得本於權責決定， (D)同等品係指經機關審查認定，其功能、效益、標準或特性不低於招標文件所要求或提及者，並得予以檢驗或測試。 | A
26 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 下列規定何者為非？ (A)開發單位取得目的事業主管機關核發之開發許可後，逾5年始實施開發行為時，應提出環境現況差異分析及對策檢討報告，送主管機關審查 (B)水土保持之處理與維護，如涉及農藝或植生方法、措施之工程金額達總計畫之30％以上者應交由水土保持技師負責簽證 (C)水土保持之處理與維護應由執業之水保技師、土木技師、水利技師、大地技師等辦理規劃、設計及監造 (D)促進民間參與公共建設法主管機關為財政部。 | A
27 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 下列有關工地主任規定何者為非？ (A)新臺幣5,000萬元以上之工程應置工地主任， (B)新臺幣2,000萬元以上之工程應置工地主任， (C)營造業承攬之工程，依規定免置工地主任者，其應負責辦理之工作應由專任工程人員或指定專人為之， (D)建築物高度36公尺以上之工程應置工地主任。 | B
28 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 下列規定何者正確？ (A)建築師開業證書及技師執業執照有效期間均為6年， (B)涉及不同科別技師執業範圍者，得由類似科別技師為之，並分別註明負責之範圍， (C)技師亦得擔任建築物之設計人與監造人， (D)技師執行業務涉及現場作業者，技師得事後查核文件資料。 | A
29 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 有關建築師法，下列規定何者正確？ (A)開業建築師可以簽證五層以下供公眾使用之建築物結構與設備等專業工程 (B)領有建築師證書應具有2年以上建築工程經驗者，始得申請開業證書 (C)領有建築師證書應具有3年以上建築工程經驗者，始得申請開業證書 (D)建築師開業證書有效期間為3年。 | B
30 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 下列規定何者為非？ (A)水利法主管機關在中央為內政部 (B)採取土石不論是河川、陸地或海域均採許可制度 (C)共同管道可分為幹管、支管及電纜溝 (D)下水道之規劃、設計及監造，得委託登記開業之有關專業技師辦理。 | A
31 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 下列規定何者為非？ (A)公路法規定公路用地，非經許可，不得使用 (B)防汎期間為每年7月1日至11月30日 (C)設置穿越水道或水利設施底部之建造物，應申請主管機關核准，並接受施工指導 (D)下水道法規定，下水指排水區域內之雨水、家庭污水及事業廢水。 | B
32 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 有關候選綠建築證書及候選智慧建築證書規定，下列何者正確？ (A)公有新建建築物建造經費達新臺幣5,000萬元以上者，申報開工時，應同時檢附合格級以上候選綠建築證書 (B)公有新建建築物建造經費達新臺幣5,000萬元以上者，申報一樓樓版勘驗時，應同時檢附合格級以上候選綠建築證書 (C)新建建築物不論規模，工程驗收合格並取得合格級以上綠建築標章後，始得發給結算驗收證明書 (D)公有新建建築物建造經費達新臺幣1億元以上者，申報一樓樓版勘驗時，應同時檢附合格級以上候選智慧建築證書。 | B
33 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 有關建築法規定，下列何者為非？ (A)經參加國家考試領有建築師證書者可擔任建築物之設計人與監造人， (B)建築物為定著於土地上或地面下具有頂蓋，樑柱或牆壁之構造物， (C)建築物非經領得使用執照，不准接水、接電、或申請營業登記及使用， (D)領有使用執照之建築物拆除時須申請拆除執照。 | A
34 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 有關採購法規定，下列何者為非？ (A)採最有利標決標者，應先報上級機關核准 (B)採購契約應訂明一方執行錯誤、不實或管理不善，致他方遭受損害之責任 (C)機關若有先行使用之必要者，得辦理部分驗收並支付部分價金 (D)工程採購必須先經初驗合格後，始得辦理驗收。 | D
35 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 有關採購金額規定，下列何者正確？ (A)小額採購為新臺幣10萬元(不含)以下之採購， (B)工程採購查核金額為新臺幣5000萬元， (C)工程採購查核金額為新臺幣1億元， (D)巨額工程採購金額為新臺幣1億元。 | B
36 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 有關採購法規定，下列何者為非？ (A)公告金額以上之採購，應有內部監辦程序， (B)查核金額以上之採購，除內部監辦外應另有上級機關監辦程序， (C)監辦人員對規格及底價訂定亦可提供建議， (D)監辦指監辦人員實地監視或書面審核機關辦理開標、比價、議價、決標及驗收是否符合規定之程序。 | C
37 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 申請許可開發行為時，誰應檢具環境影響說明書，向目的事業主管機關提出，並由目的事業主管機關轉送主管機關審查： (A)土地所有者； (B)營造商； (C)建築師; (D)開發單位。 | D
38 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 開發行為進行中及完成後使用時，應由誰辦理追蹤： (A)開發者 (B)營造商 (C)目的事業主管機關 (D)使用者。 | C
39 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 下列何者開發行為對環境有不良影響之虞者，應實施環境影響評估？ (A)工廠之設立及工業區之開發 (B)蓄水、供水、防洪排水工程之開發 (C)新市區建設及高樓建築或舊市區更新 (D)以上皆是。 | D
40 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 下列何者正確？ (A)營建工程剩餘土石方之種類，包括建築工程、公共工程及其他民間工程所產生之剩餘泥、土、砂、石、磚、瓦、混凝土塊等; (B)所指收容處理場所，包括土石方資源堆置處理場、目的事業處理場所及其他經政府機關依法核准之場所等； (C)違規棄置建築工程及建築物拆除工程剩餘土石方者，應由地方政府勒令承造人按規定限期清除違規現場回復原土地使用目的與功能，逾期未清除回復原使用目的與功能者，得依建築法第58條規定勒令停工; (D)以上皆是。 | D
41 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 營造業法第32條規定營造業之工地主任應負責辦理工作不包括 (A)依施工計畫書執行按圖施工; (B)每日填報施工日誌； (C)工地遇緊急異常狀況之通報; (D)辦理內部品質稽核。 | D
42 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 下列何者不屬於工程技術顧問公司營業範圍？ (A)土木工程 (B)建築工程 (C)大地工程 (D)環境工程等從事在地面上下新建、增建、改建、修建、拆除構造物與其所屬設備、改變自然環境之行為及其他經主管機關認定工程之技術服務事項，包括規劃與可行性研究、基本設計、細部設計、協辦招標與決標、施工監造、專案管理及其相關技術性服務之公司。 | B
43 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 下列何者正確？ (A)技師之主管機關在中央為行政院公共工程委員會；在直轄市為直轄市政府；在縣(市)為縣(市)政府 (B)技師執行業務所製作之圖樣及書表，應由技師本人簽署，並加蓋技師執業圖記。涉及不同科別技師執業範圍者，應由不同科別技師為之，並分別註明負責之範圍。技師僅得就其本人或在本人監督下完成之工作為簽證 (C)涉及現場作業者，技師應親自赴現場實地查核。技師執行簽證，應提出簽證報告，並將簽證經過確實作成紀錄，連同所有相關資料、文據彙訂為工作底稿 (D)以上皆是。 | D
44 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 下列何者不正確？ (A)公路法公路主管機關：在中央為交通部；在直轄市為直轄市政府；在縣(市)為縣(市)政府; (B)使用公路用地設置管線或其他公共設施時，使用人應填具申請書，並檢附工程計畫書，向公路主管機關申請許可後，始得設置； (C)擅自使用、破壞公路用地或損壞公路設施者，處新臺幣5萬元以上15萬元以下罰鍰； (D)公路工程之設計及監造，在中央公路主管機關指定工程規模以上者，應由依法登記執業之相關專業技師簽證。但公路主管機關自行辦理者，得由機關內依法取得相關專業技師證書者辦理。 | C
45 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 下列何者不正確？ (A)綠建築評估指標系統，包括綠化、基地保水、水資源、日常節能、CO₂減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境九大指標 (B)申請認可之建築物應至少通過四項指標，且包括「日常節能」及「基地保水」二項門檻指標在內 (C)依綠建築評估手冊所訂定之分級評估方法，評定綠建築等級，依序為合格級、銅級、銀級、黃金級、鑽石級等5級 (D)綠建築標章係指已取得使用執照之建築物、經直轄市、縣(市)政府認定之合法房屋、已完工之特種建築物或社區，經內政部認可符合綠建築評估指標所取得之標章。 | B
46 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 下列何者不正確？ (A)重大公共工程應設置公共藝術，美化環境 (B)供公眾使用之建築物所有人、管理人或使用人，如於其建築物設置公共藝術，美化建築物及環境，且其價值高於該建築物造價百分之一者，應予獎勵 (C)公有建築物應設置公共藝術，美化建築物及環境，且其價值不得少於該建築物造價千分之一 (D)公有建築物及重大公共工程公共藝術設置之事項，依文化藝術獎助條例第9條第5項規定「公共藝術設置辦法」，由主管機關會商行政院公共工程委員會及中央主管建築機關定之。 | C
47 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 下列何者不正確？ (A)建築法所稱建築物，為定著於土地上或地面下具有頂蓋，樑柱或牆壁，供個人或公眾使用之構造物或雜項工作物; (B)建築技術規則暨建築管理規則由直轄市、縣市政府依地方自治法規訂定辦理; (C)依建築法規定，建築物之設計、監造必須由登記開業之建築師為之；其承造人為營造業，以依法登記開業之營造廠商為限; (D)建築工程中必須主管建築機關勘驗部分，應由承造人按照核准圖施工，並經監造人查驗無訛後，由承造人會同監造人依規定按時向主管建築機關申報後，方得繼續施工，主管建築機關得隨時勘驗之。 | B
48 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 政府採購法第70-1條規定機關辦理工程規劃、設計，下列何者錯誤？ (A)應依工程規模，編製安全衛生費用 (B)機關辦理工程採購，應將安全衛生圖說及規範納入招標文件，並量化編列安全衛生費用 (C)於招標文件規定廠商須依職業安全衛生法規，採取必要之預防設備或措施，以確保施工安全 (D)廠商施工場所依法令或契約應有之安全衛生設施欠缺或不良，致發生職業災害者，除應受職業安全衛生相關法令處罰外，機關應依本法及契約規定處置。 | A
49 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 非政府機關接受政府機關補助辦理採購，下列何者敘述有誤？ (A)補助辦理採購金額達半數以上且補助金額達公告金額以上，適用採購法 (B)於接受2個以上機關補助同一採購者，以其補助總金額計算之 (C)有2以上機關補助同一採購者，依指定代表機關或由所占補助金額比率最高者認定之 (D)受補助者於辦理查核金額以上採購開標時，應受補助機關之上級機關監督。 | D
50 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 政府採購法適用範圍包括： (A)政府機關、公立學校、公營事業， (B)非政府機關接受政府機關補助辦理採購，補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額以上， (C)機關委託法人或團體辦理之採購， (D)以上皆屬之。 | D
51 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 關於依物價指數調整工程費之規定，下列敘述何者有誤？ (A)可依營造工程物價指數之個別項目、中分類項目及總指數漲跌幅，分別調整 (B)鋼筋、鋼板、型鋼屬中分類項目之調整 (C)廠商於投標時提出「投標標價不適用招標文件所定物價指數調整條款聲明書」者，廠商標價不適用招標文件所定物價指數調整條款 (D)管理費、利潤等項目不予調整。 | B
52 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 關於同等品之規定，下列敘述何者有誤？ (A)招標文件所列廠牌僅供廠商參考，不得限制廠商必須採用， (B)同等品其功能、效益、標準或特性不可低於招標文件所要求或提及者， (C)同等品價格如較契約所載原要求或提及者為低，依總包價法之精神，無須自契約價金中扣除， (D)同等品價格如較契約所載為高，應以原契約為準，不得加價。 | C
53 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 關於契約成立之規定，下列何者有誤？ (A)機關決標時，代表機關與該投標廠商對於招標文件規定之權利義務關係已經合意，該契約即為成立 (B)書面契約的簽訂，雖招標文件或契約明定契約需經雙方簽署方為有效者，仍以決標日為生效日 (C)廠商依招標文件規定，參與機關招標作業所為之投標行為屬要約 (D)機關依招標文件規定之決標原則決標予得標廠商之決標行為，屬機關對於投標廠商要約所為之承諾。 | B
54 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 關於公共工程職業安全衛生之規定下列敘述何者有誤？ (A)在設計階段應按實際狀況，就可量化與不可量化部份盡量分解細項 (B)機關辦理工程規劃、設計應依工程規模及特性，分析潛在施工危險，編製符合職業安全衛生法規之安全衛生圖說及規範 (C)機關辦理工程採購應於招標文件規定廠商須依職業安全衛生法規，採取必要之預防設備或措施，實施安全衛生管理及訓練 (D)廠商施工場所依法令或契約應有之安全衛生設施欠缺或不良，致發生職業災害者，如已受職業安全衛生相關法令處罰則機關無須再依政府採購法及契約規定處置。 | D
55 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 關於公共工程相關法規之規定，下列敘述何者有誤？ (A)開發單位取得環評開發許可後，逾三年始實施開發行為時，應提出環境現況差異分析及對策檢討報告，送主管機關審查， (B)未依規定擬具水土保持計畫送主管機關核定而擅自開發者，自第一次處罰之日起兩年內，暫停該地之開發申請， (C)剩餘土石方處理計畫報經工程主辦機關備查後，即可進行土方外運作業， (D)促進民間參與公共建設法所稱主管機關，為財政部。 | C
56 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 關於營造業法之相關規定，下列敘述何者正確？ (A)承攬金額新臺幣2,000萬元以上之工程即應置工地主任 (B)營造業之專任工程人員應於查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章 (C)土木包工業可承攬在登記許可當地或毗鄰地區之所有綜合營繕工程 (D)專業營造業無須設置專任工程人員。 | B
57 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 關於技師執業，下列敘述何者有誤？(A)持有不同科別之技師證書者，得在不同執業機構執行各該科別之技師業務 (B)技師執行業務所製作之圖樣及書表，應由技師本人簽署，並加蓋技師執業圖記 (C)技師受申誡處分三次以上者，應另受停止業務之處分;受停止業務處分累計滿五年者，應廢止其執業執照 (D)涉及不同科別技師執業範圍者，應由不同科別技師為之，並分別註明負責之範圍。 | A
58 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 若建築物為七層且供公眾使用，則有關建築物結構與設備等專業工程部分： (A)應由承辦建築師自行辦理 (B)應由承辦建築師交由依法登記開業之專業技師負責辦理，建築師無須負連帶責任 (C)得由承辦建築師自行辦理，或交由依法登記開業之專業技師負責辦理 (D)應由承辦建築師交由依法登記開業之專業技師負責辦理，建築師並負連帶責任。 | D
59 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 關於共同管道之規定，下列敘述何者有誤？ (A)指設於地面上、下，用於容納一種以上公共設施管線之構造物及其排水、通風、照明、通訊、電力或有關安全監視(測)系統等之各種設施， (B)幹管一般設置於道路中央(分隔島或綠帶)下方，支管及電纜溝多設置於人行道下方， (C)除情形特殊經主管機關核准者外，禁止挖掘共同管道經過之道路， (D)共同管道系統以劃設於道路用地範圍為原則，如因工程之必要，得穿越公、私有土地之上空、地下或附著於建築物、工作物。 | A
60 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 下水道機構因工程上之必要，得在公、私有土地下埋設管渠或其他設備： (A)其土地所有人、占有人或使用人得拒絕， (B)造成其損害之處所及方法無需特別考量，但應支付償金， (C)應擇其損害最少之處所及方法為之，並應支付償金， (D)如對處所及方法之選擇或支付償金有異議時，應報請地方主管機關核定後為之。 | C
61 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 下列何者無須向主管機關申請許可？ (A)依工程契約規定，於基地內進行土方搬運平衡利用時 (B)依水利法規定，需設置穿越水道或水利設施底部之建造物時 (C)依公路法及市區道路條例規定，使用公路用地、挖掘公路或市區道路時 (D)依水利法規定，河川區域內施設、改建、修復或拆除建造物。 | A
62 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 關於綠建築標章之規定，下列敘述何者有誤？ (A)綠建築等級，依序為合格級、銅級、銀級、黃金級、鑽石級等5級， (B)綠建築評估指標系統，包括綠化、基地保水、水資源、日常節能、CO₂減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境九大指標， (C)工程預算達新臺幣5千萬元以上之公有新建建築工程於申報一樓樓版勘驗時，應同時檢附合格級以上候選綠建築證書， (D)綠建築標章僅限已取得使用執照之建築物才可提出申請。 | D
63 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 關於公有建築物或重大公共工程設置公共藝術之規定，下列敘述何者正確？ (A)公有建築物應設置公共藝術，且其價值不得少於該建築物造價百分之三 (B)公有建築物或政府重大公共工程主體符合公共藝術精神者，經申請審議通過後視為公共藝術，得免另辦理公共藝術設置計畫 (C)興辦機關辦理公共藝術設置計畫，應將該計畫納入公有建築物或政府重大公共工程之統包工程契約之項目及經費之中 (D)公共藝術僅得以平面或立體之藝術品方式呈現。 | B
64 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 關於建築法之規定，下列敘述何者有誤？ (A)建築物非經申請直轄市、縣(市)主管建築機關之審查許可並發給執照，不得擅自建造或使用或拆除 (B)建築物之設計、監造必須由登記開業之建築師為之 (C)建築物之承造人為營造業，以依法登記開業之營造廠商為限 (D)建築物完工後尚未取得使用執照前，即可接水、接電。 | D
65 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 關於政府採購法之規定，下列敘述何者有誤？ (A)非政府機關接受政府機關補助辦理採購，補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額以上者，亦須適用政府採購法 (B)以維護公共利益及公平合理為原則，對廠商不得為無正當理由之差別待遇 (C)政府採購法對於機關辦理工程採購著重品質管理，對職業安全衛生的執行並無相關規定 (D)廠商與機關間關於招標、審標、決標之爭議，得依本法規定提出異議及申訴。機關與廠商間之履約爭議，得向採購申訴審議委員會申請調解。 | C
66 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 機關辦理招標文件公開閱覽，不得少於多少工作天，但以電子化方式辦理者，不得少於5日曆天，末日為假日者順延之？ (A)2工作天 (B)5工作天 (C)6工作天 (D)7工作天。 | B
67 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 有關逾期違約金，何者有誤 (A)為損害賠償額預定性違約金， (B)依契約金額之一定比率扣抵， (C)不得自應付價金或保證金中扣抵， (D)可繳納現金。 | C
68 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 施工中環境保護費及工地安全衛生費，亦為直接工程成本之項目，在規劃階段常無法詳細分解細項，可按直接工程成本之 (A)0.6%至2%， (B)0.3%至2%， (C)0.3%至3%， (D)0.6%至3%編列。在設計階段，應按實際狀況，就可量化與不可量化部分盡量分解細項，並於施工中切實執行。 | C
69 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 促進民間參與公共建設法，所稱主管機關為何？ (A)公共工程委員會 (B)經濟部 (C)公平會 (D)財政部。 | D
70 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 水土保持法主管機關，在中央為(A)交通部 (B)農業部 (C)內政部 (D)經濟部。 | B
71 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 營造業承攬一定金額或一定規模以上之工程，其施工期間，應於工地置工地主任。細則第十八條：本法第三十條所定應置工地主任之工程金額或規模如下：(以下何者為誤？) (A)承攬金額新臺幣5,000萬元以上之工程 (B)建築物高度21公尺以上之工程 (C)建築物地下室開挖10公尺以上之工程 (D)橋樑柱跨距25公尺以上之工程。 | B
72 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 工程主管或主辦機關於勘驗、查驗或驗收工程時，營造業之專任工程人員及工地主任應在現場說明，並由下列哪位人員於勘驗、查驗或驗收文件上簽名或蓋章？ (A)品管人員 (B)工地主任 (C)專任工程人員 (D)監工人員。 | C
73 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 依營造業法規定，營造業不包括？ (A)綜合營造業 (B)專業營造業 (C)土木包工業 (D)特殊營造業。 | D
74 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 有關建築物結構與設備等專業工程部分，除幾層以下非供公眾使用之建築物外，應由承辦建築師交由依法登記開業之專業技師負責辦理，建築師並負連帶責任？ (A)2層 (B)5層 (C)6層 (D)10層。 | B
75 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 共同管道之支管係以容納直接服務沿線地區之供給用管(纜)線為主，可直接或經由電纜溝引至用戶。電纜溝係指僅容納供應沿線用戶之纜線，而直接引至用戶。支管及電纜溝多設置於 (A)人行道下方 (B)慢車道下方 (C)快車道下方 (D)道路中央下方。 | A
76 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 主管機關應酌量歷年水勢，決定設防之水位或日期。由設防日起至撤防日止，為防汛期(依河川管理辦法第18條)防汛期間為每年 (A)1月1日至4月30日止 (B)5月1日至11月30日止 (C)9月1日至12月31日止 (D)以上皆非。 | B
77 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 水利法水為天然資源屬於國家所有，所稱主管機關，在中央為 (A)交通部 (B)工程會 (C)內政部 (D)經濟部。 | D
78 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 市區道路主管機關，在中央為 (A)交通部 (B)工程會 (C)內政部 (D)經濟部。 | C
79 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 綠建築評估指標系統，包括綠化、基地保水、水資源、日常節能、CO₂減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境9大指標。申請認可之建築物應至少通過4項指標，且包括以下2項門檻指標在內 (A)"日常節能"及"污水垃圾改善" (B)"綠化"及"水資源" (C)"日常節能"及"水資源" (D)"日常節能"及"廢棄物減量"。 | C
80 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 公有建築物應設置公共藝術，美化建築物及環境，且其價值不得少於該建築物造價之 (A)1% (B)3% (C)4% (D)5%。 | A
81 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 建築物之設計、監造必須由依法登記開業之 (A)結構技師， (B)建築師， (C)營造業之專任工程人員， (D)土木技師。 | B
82 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 主管建築機關，在中央為 (A)內政部 (B)工程會 (C)經建會 (D)經濟部。 | A
83 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 下列何者不是採購法之調解效果？ (A)當事人任一方不同意調解建議，調解不成立， (B)工程採購，經申訴會提出調解建議或調解方案，因機關不同意致調解不成立者，廠商提付仲裁，機關不得拒絕， (C)調解不成立，視同未申請調解， (D)調解經當事人合意而成立。 | C
84 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 下列何種情形符合採購法之規定， (A)轉包， (B)得標廠商將契約全部交由其他廠商代為履行， (C)得標廠商將契約主要部分交由其他廠商代為履行， (D)分包。 | D
85 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 機關辦理以下何者以上採購之開標、比價、議價、決標及驗收時，應於規定期限內，檢附相關文件報請上級機關派員監辦？ (A)小額採購 (B)公告金額 (C)查核金額 (D)巨額。 | C
86 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 下列何者正確？ (A)水土保持之處理與維護，係指應用工程、農藝或植生方法，以保育水土資源，維護自然生態景觀及防治沖蝕、崩塌、地滑、土石流等災害之措施； (B)水土保持之處理與維護之調查、規劃、設計、監造，如涉及農藝或植生方法、措施之工程金額達總計畫之30％以上者，主管機關應要求承辦技師交由具有該特殊專業技術之水土保持技師負責簽證； (C)未依核定之水土保持計畫實施水土保持之處理與維護者，除依第33條規定按次罰鍰外，由主管機關會同目的事業主管機關通知水土保持義務人限期改正; (D)以上皆是。 | D
87 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 下列何者正確？ (A)環境影響評估法係屬程序法 (B)環境影響評估工作包括第一階段、第二階段環境影響評估及審查、追蹤考核等程序 (C)開發單位取得目的事業主管機關核發之開發許可後，逾三年始實施開發行為時，應提出環境現況差異分析及對策檢討報告，送主管機關審查 (D)以上皆是。 | D
88 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 下列何者開發行為對環境有不良影響之虞者，應實施環境影響評估？ (A)道路、鐵路、大眾捷運系統、港灣及機場之開發 (B)農、林、漁、牧地之開發利用 (C)文教、醫療建設之開發 (D)以上皆是。 | D
89 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 下列何者不正確？ (A)環境影響評估報告書初稿，向目的事業主管機關提出; (B)主管機關監督環境影響說明書、評估書及審查結論之執行情形；必要時，得命開發單位定期提出環境影調查報告書； (C)開發單位不遵行目的事業主管機關依環境影響評估法所謂停止開發行為之命令者，處開發單位負責人三年徒刑或拘役，得併科新臺幣二十萬元以下罰金; (D)開發單位於通過環境影響說明書或評估書審查，並取得目的事業主管機關核發之開發許可後，逾3年始實施開發行為時，應提出環境現況差異分析及對策檢討報告，送主管機關審查。 | C
90 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 下列何者正確？ (A)工程技術顧問公司應投保專業責任保險；其投保方式採逐案強制投保 (B)公共工程實施技師簽證，涉及不同科別技師執業範圍者，應由不同科別技師為之，並分別註明各自負責之範圍等 (C)技師執行簽證時，應依技師法第16條規定於所製作之圖樣、書表及簽證報告上簽署，並加蓋技師執業圖記 (D)以上皆是。 | D
91 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 技師下列行為者正確？ (A)容許他人借用本人名義執行業務或招攬業務 (B)執行業務時，違反與業務有關之法令 (C)工地遇緊急異常狀況之通報 (D)技師執行業務所製作之圖樣及書表及現場作業由技師簽署，並加蓋技師執業圖記。 | D
92 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 建築師受委託辦理建築物監造時，應遵守各款之規定下列何者不正確？ (A)監督營造業依照前條設計之圖說施工; (B)遵守建築法令所規定監造人應辦事項； (C)其他約定之監造事項; (D)以上皆非。 | D
93 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 品管人員取得結業證書者，每逾幾年應再取得最近之回訓證明，始得繼續擔任相關工作？ (A)4年 (B)5年 (C)6年 (D)8年。 | A
94 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 下列何者正確？(A)主管機關應酌量歷年水勢，決定設防之水位或日期。由設防日起至撤防日止，為防汛期(B)下水係指排水區域內之雨水、家庭污水及事業廢水(C)地面上、下，用於容納二種以上公共設施管線之構造物及其排水、通風、照明、通訊、電力或有關安全監視(測)系統等之各種設施(D)以上皆是。 | D
95 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 下列何者正確？ (A)市區道路，指都市計畫區域內所有道路 (B)市區道路，指直轄市及市行政區域以內，都市計畫區域以外所有道路 (C)市區道路，指中央主管機關核定人口集居區域內所有道路 (D)以上皆是。 | D
96 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 下列何者正確？ (A)重大公共工程得設置公共藝術，美化環境; (B)供公眾使用之建築物所有人、管理人或使用人，如於其建築物設置公共藝術，美化建築物及環境，且其價值高於該建築物造價百分之二者，應予獎勵； (C)文化藝術事業獎勵、補助之主管機關為文化部; (D)公有建築物及重大公共工程公共藝術設置之事項，依文化藝術獎助條例規定「公共藝術設置辦法」，由主管機關定之。 | C
97 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 為實施建築管理，以維護公共安全、公共交通、公共衛生及增進市容觀瞻，爰訂定建築法有關建築法規定下列何者不正確？ (A)建築法所稱建築物，為定著於土地上或地面下具有頂蓋，樑柱或牆壁，供個人或公眾使用之構造物或雜項工作物; (B)建築管理規則授權由直轄市、縣市政府依地方自治法規訂定辦理; (C)依建築法規定，建築物之設計、監造必須由登記開業之建築師為之；其承造人為營造業，以依法登記開業之營造廠商為限; (D)建築工程中必須主管建築機關勘驗部分，應由監造人按照核准圖施工，並經監造人查驗無訛後，由承造人會同監造人依規定按時向主管建築機關申報後，方得繼續施工，主管建築機關得隨時勘驗之。 | D
98 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 政府採購法第7條： (A)工程係指在地面上下新建、增建、改建、修建、拆除構造物與其所屬設備及改變自然環境之行為 (B)工程包括建築、土木、水利、環境、交通、機械、電氣、化工及其他經主管機關認定之工程以上且補助金額達公告金額以上，適用採購法 (C)為政府機關、公立學校、公營事業(以下簡稱機關)興辦或機關依法核准由民間機構參與或投資興辦之工程以上且補助金額達公告金額以上，適用採購法 (D)以上皆屬之。 | D
99 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「何者」字樣者，不在此限？ (A)或異質品 (B)或同質品 (C)或同等品 (D)以上皆是。 | C
100 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 為避免保險費單獨列項衍生契約雙方就保險費給付之爭議，工程保險費與廠商利潤管理費用得否合併列項？ (A)僅能單獨列項 (B)僅能合併列項 (C)單獨或合併列項均可 (D)以上皆非。 | C
101 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 各機關辦理公共工程規劃設計時，其成果應含職業安全衛生設施之圖說。施工中環境保護費及工地安全衛生費，亦為直接工程成本之項目，在規劃階段常無法詳細分解細項，可按直接工程成本之【多少金額區間】編列。 (A)0.1%-1% (B)0.2%-2% (C)0.3%-3% (D)0.4%-4%。 | C
102 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 依營造業法及施行細則規定，應置工地主任之工程金額或規模，下列何者錯誤？ (A)承攬金額新臺幣1,000萬元以上之工程 (B)建築物高度36公尺以上之工程 (C)建築物地下室開挖10公尺以上之工程 (D)橋樑柱跨距25公尺以上之工程。 | A
103 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 技師不得有下列行為: (A)容許他人借用本人名義執行業務或招攬業務 (B)執行業務時，違反與業務有關之法令 (C)無正當理由，洩漏因業務所知悉或持有他人之秘密 (D)以上皆是。 | D
104 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 建築物結構與設備等專業工程部分，除【哪一種？】建築物外，應由承辦建築師交由依法登記開業之專業技師負責辦理，建築師並負連帶責任。 (A)10層以下非供公眾使用之 (B)10層以下供公眾使用之 (C)5層以下非供公眾使用 (D)5層以下供公眾使用之。 | C
105 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 本法所稱共同管道:指設於地面上、下，用於容納二種以上公共設施管線之構造物及其排水、通風、照明、通訊、電力或有關安全監視(測)系統等之各種設施，請問可分下列哪項？ (A)幹管 (B)支管 (C)電纜溝 (D)以上皆是。 | D
106 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 請問公有新建建築物之總工程建造經費達新臺幣【多少？】元以上者，自101年1月1日起，建築工程於申報一樓樓版勘驗時，應同時檢附合格級以上候選綠建築證書，於工程驗收合格並取得合格級以上綠建築標章後，始得發給結算驗收證明書。 (A)新台幣1000萬 (B)新台幣2000萬 (C)新台幣5000萬 (D)新台幣2億元。 | C
107 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 評定台灣綠建築有五種等級，請問以下哪一種等級為最高級？ (A)合格級 (B)銀級 (C)黃金級 (D)鑽石級。 | D
108 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 申請綠建築認可之建築物應至少通過四項指標，且包括「日常節能」及下列哪一項等二項門檻指標在內？ (A)基地保水 (B)水資源 (C)污水垃圾改善 (D)生物多樣性。 | B
109 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 綠建築評估指標系統EEWH，包括生態、節能、減廢、健康四大面向及九大指標，請問下列何者不是屬於九大指標之一。 (A)綠化 (B)日常節能 (C)NO2增量 (D)生物多樣性。 | C
110 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 綠建築評估指標系統EEWH，包括生態、節能、減廢、健康四大面向及九大指標，請問下列何者不是屬於九大指標之一？ (A)基地保水 (B)水資源 (C)污水垃圾改善 (D)廢棄物增量。 | D
111 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 建築物非經申請地方主管建築機關之審查許可並發給執照，不得擅自建造或使用或拆除。所以建築物非經領得【何種？】執照，不准接水、接電、或申請營業登記及使用。 (A)建造執照 (B)雜項執照 (C)使用執照 (D)拆除執照。 | C
112 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 建築工程中必須主管建築機關勘驗部分，應由承造人按照核准圖施工，並經【誰】查驗無訛後，由承造人會同依規定按時向主管建築機關申報後，方得繼續施工。 (A)起造人 (B)設計人 (C)監造人 (D)使用人。 | C
113 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 建築物之新建、增建、改建及修建，應請領 (A)建造執照 (B)雜項執照 (C)使用執政 (D)拆除執照。 | A
114 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 採購法第70條則規定機關辦理工程採購，應明訂廠商下列責任，並對重點項目訂定檢查程序及檢驗標準。 (A)執行品質管理 (B)環境保護 (C)施工安全衛生 (D)以上皆是。 | D
115 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 政府採購法規定機關辦理採購應以維護以下選項為原則，對廠商不得為無正當理由之差別待遇，以強調政府採購契約之執行過程及履約結果。 (A)公共利益 (B)公平合理 (C)以上皆是 (D)以上皆非。 | C
116 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 依據投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第8條規定，工程採購金額在下列金額以上者，為巨額採購？ (A)新台幣5000萬 (B)新台幣1億 (C)新台幣2億 (D)新台幣5億元。 | C
117 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 法人或團體接受機關補助辦理採購，其補助金額占採購金額百分之多少以上，且補助金額在公告金額以上者，適用本法之規定，並應受該機關之監督？ (A)20% (B)30% (C)40% (D)50%。 | D
118 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 機關辦理採購，下列何者可不需適用採購法之規定。 (A)政府機關 (B)公立學校 (C)私立學校 (D)公營事業。 | C
119 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 下列有關採購法解除契約之規定，何者屬於意定解除權？ (A)第50條第2項「決標或簽約後發現得標廠商於決標前有第一項情形者，應撤銷決標、終止契約或解除契約，並得追償損失」 (B)第59條第2項「違反前項規定者，機關得終止或解除契約」 (C)第64條「採購契約得訂明因政策變更，廠商依契約繼續履行反而不符公共利益者，機關得報經上級機關核准，終止或解除部分或全部契約」 (D)第66條第1項「得標廠商違反前條規定轉包其他廠商時，機關得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償」。 | C
120 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 有關違約金規定，下列何者敘述錯誤？ (A)違約金者，以確保契約履行為目的， (B)違約金標的限於金錢， (C)品質缺失懲罰性違約金之性質屬於損害賠償總額預定性違約金， (D)逾期違約金之性質屬於損害賠償總額預定性違約金。 | C
121 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 就政府採購契約而言，其屬債權契約性質，當機關審查廠商之投標文件，並依招標文件規定之決標原則決標予得標廠商之決標行為，屬於： (A)要約， (B)要約之引誘， (C)要約之承諾， (D)以上皆非。 | C
122 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 就政府採購契約而言，其屬債權契約性質，當廠商依機關招標文件規定，參與機關招標作業所為之投標行為，屬於下列何者？ (A)要約 (B)要約之引誘 (C)要約之承諾 (D)以上皆非。 | A
123 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 就政府採購契約而言，其屬債權契約性質，當機關辦理招標作業，發出招標公告或邀標通知，屬於： (A)要約， (B)要約之引誘， (C)要約之承諾， (D)以上皆非。 | B
124 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 依政府採購法第70條之1規定，機關辦理工程規劃、設計，應依工程規模及特性，量化編列安全衛生費用，惟實務上在規劃階段常無法詳細分解細項，並按直接工程成本之百分比編列，其百分比為多少？ (A)0.6%至2% (B)0.3%至3% (C)0.3%至5% (D)0.5%至5%。 | B
125 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 依水土保持法規定，水土保持之處理與維護在中央主管機關指定規模以上者，應由依法登記執業之相關專業技師或聘有該等相關專業技師之工程顧問機構規劃、設計及監造，其中所敘相關專業技師不包括下列何者？ (A)土木工程技師 (B)水利工程技師 (C)大地工程技師 (D)結構工程技師。 | D
126 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 依水土保持法規定，水土保持之處理與維護之調查、規劃、設計、監造，如涉及農藝或植生方法、措施之工程金額達總計畫之多少百分比以上者，主管機關應要求承辦技師交由具有該特殊專業技術之水土保持技師負責簽證？ (A)20％， (B)30％， (C)40％， (D)50％。 | B
127 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 依營造業法施行細則第18條規定，應置工地主任之工程金額或規模，下列何者敘述正確？ (A)承攬金額新臺幣500萬元以上之工程， (B)建築物高度30公尺以上之工程， (C)建築物地下室開挖10公尺以上之工程， (D)橋樑柱跨距20公尺以上之工程。 | C
128 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 依營造業法施行細則第18條規定，應置工地主任之工程金額或規模，下列何者錯誤？ (A)承攬金額新臺幣5,000萬元以上之工程 (B)建築物高度30m以上之工程 (C)建築物地下室開挖10m以上之工程 (D)橋樑柱跨距25m以上之工程。 | B
129 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 依營造業法規定，下列何者應於查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章？ (A)營造業負責人 (B)專任工程人員 (C)工地主任 (D)技術士。 | B
130 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 依河川管理辦法第18條規定，防汎期間為每年： (A)4月1日至10月31日， (B)5月1日至10月31日， (C)4月1日至11月30日， (D)5月1日至11月30日。 | D
131 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 依「公有智慧綠建築實施方針與實施日期」規定，公有新建建築物之總工程建造經費達新臺幣5,000萬元以上者，自101年1月1日起，建築工程於下列何者時機，應同時檢附合格級以上候選綠建築證書？ (A)申領建造執照時， (B)申報開工時， (C)申報一樓樓版勘驗時， (D)以上皆非。 | C
132 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 依「公有智慧綠建築實施方針與實施日期」規定，公有新建建築物之總工程建造經費達新臺幣5,000萬元以上者，自101年1月1日起，建築工程於申報一樓樓版勘驗時，應同時檢附何種等級以上候選綠建築證書？ (A)合格級， (B)銅級， (C)銀級， (D)黃金級。 | A
133 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 申請綠建築認可之建築物應至少通過綠建築評估指標系統四項指標，其中並應包含那二項門檻指標？ (A)「綠化」及「水資源」， (B)「日常節能」及「水資源」， (C)「綠化」及「日常節能」， (D)「綠化」及「室內環境」。 | B
134 | 單元一：第二章 公共工程管理相關法規概要 | 依政府採購法規定，以下有關履約爭議之處理，何者錯誤？ (A)得向採購申訴審議委員會申請調解，或向仲裁機構提付仲裁， (B)其屬廠商申請調解者，機關不得拒絕， (C)工程及財物採購之調解，採購申訴審議委員會應提出調解建議或調解方案， (D)機關不同意調解建議者，應先報請上級機關核定，並以書面向採購申訴審議委員會及廠商說明理由。 | C