## 測驗題目
序號 | 課程名稱 | 題目 | 答案
1 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 應留存之客觀佐證資料或合格證明文件，是指分項工程品質管理標準的哪一項目？ (A)管理項目 (B)管理標準 (C)檢查方法 (D)管理紀錄。 | D
2 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 品質管理標準須檢討之內容，不包含下列何項？ (A)施工方法 (B)管理要項 (C)施工流程 (D)管理紀錄。 | A
3 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 下列何項不屬於管理要項，應列出的項目？ (A)檢查時機 (B)不符合之處理方式 (C)管理紀錄 (D)檢查頻率。 | C
4 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 以下哪一項不屬於施工品質管理標準，針對各施工階段，列出的項目？ (A)管理項目、管理標準 (B)檢查時機、檢查方法 (C)使用材料、施工方法 (D)檢查頻率與不符合之處理方式。 | C
5 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 各分項工程於檢討「管理項目」時，應依下列何項訂定？以檢討出應管理(檢查)之項目 (A)施工方法 (B)施工注意事項 (C)施工流程 (D)管理要項。 | B
6 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 下列敘述何項錯誤？ (A)品質管理標準是將施工過程中之管理重點，作系統性之整理 (B)詳細品質管理標準內容訂定，併入各分項施工計畫內 (C)管理標準，即為日後應辦理自主檢查合格之判定標準 (D)管理標準之訂定，定性有困難才予以定量。 | D
7 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 訂定多久或多少數量檢查一次，是指品質管理標準的哪一項目？ (A)檢查頻率 (B)檢查時機 (C)檢查項目 (D)檢查方法。 | A
8 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 廠商辦理材料檢驗時，若將預拌混凝土每100M³，製作一組試體共5個，請問此種規定是屬管理要項之下列何項？ (A)檢查時機 (B)檢查方法 (C)檢查頻率 (D)管理標準。 | C
9 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 即為自主檢查點，並清楚標示監造單位規定之檢驗停留點，是指品質管理標準的哪一項目？ (A)檢查頻率 (B)檢查時機 (C)檢查項目 (D)檢查方法。 | B
10 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 需說明檢驗之工具或方式，是指品質管理標準的哪一項目？ (A)檢查頻率 (B)檢查時機 (C)檢查項目 (D)檢查方法。 | D
11 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 下列何項不是品質管理標準應避免情形？ (A)管理項目欠具體 (B)檢查時機與檢查頻率混淆 (C)管理紀錄方式不切實際 (D)不符合之處理文字說明過於含糊。 | C
12 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 有關品質管理標準表之訂定，下列敘述何項錯誤？ (A)材料管理項目針對試驗項目訂定 (B)材料進場時應辦理材料自主檢查 (C)檢討出之管理項目回饋至材料自主檢查表內 (D)針對材料進至工地現場應檢查之項目訂定。 | A
13 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 品質管理標準表內有關材料管理項目之訂定，是應針對材料的何項時機訂定？ (A)送試驗室試驗項目 (B)進至工地現場檢查項目 (C)送試驗室試驗項目及進至工地現場檢查項目 (D)廠驗之檢測項目。 | B
14 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 材料與設備選定前，應該使用下列哪一張表單進行檢討？ (A)材料自主檢查表 (B)材料/設備品質管理標準表 (C)材料設備送審管制總表 (D)材料設備檢(試)驗管制總表。 | C
15 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 材料與設備及施工檢驗程序中，施工檢驗流程應包含下列何項？ (A)自主檢查及檢驗停留點抽查 (B)檢驗停留點抽查及向監造單位申請檢驗程序 (C)不定期抽查及檢驗停留點抽查 (D)自主檢查及向監造單位申請檢驗程序。 | D
16 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 下列何者不是監造計畫之章節內容？ (A)品質計畫審查作業程序 (B)不合格品之管制 (C)施工抽查程序及標準 (D)品質稽核。 | B
17 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 公共工程三級品管制度的落實執行，其中第二層級扮演工程品質何種把關之角色？ (A)查核 (B)管制 (C)檢驗 (D)查證。 | D
18 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 監造計畫製作綱要，是以多少新臺幣之工程規模為基準編訂？ (A)一千萬元以上 (B)二千萬元以上 (C)五千萬元以上 (D)六千萬元以上。 | C
19 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 監造計畫其內容是依作業要點規定之章節編排，惟監造工作之範疇，除品質外，尚包括 (A)預算之掌控、工程進度管控 (B)預算之掌控、工程進度管控、現場安衛環保 (C)預算之掌控、現場安衛環保 (D)工程進度管控、現場安衛環保。 | B
20 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 下列對監造計畫之敘述何者正確？ (A)尚包括工程進度管控 (B)於核定後不可隨意修訂 (C)不包括預算之掌控 (D)須於開工後核定。 | A
21 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 下列何項不是屬於監造計畫製作的內容？ (A)施工計畫審查作業程序 (B)材料與設備抽驗程序及標準 (C)品質稽核 (D)管理權責及分工。 | D
22 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 監造計畫之內容，若工程包括有運轉類機電設備者，應另增加下列何項？ (A)設備功能運轉檢測程序及標準 (B)材料與設備抽驗程序及標準 (C)施工抽查程序及標準 (D)設備功能運轉測試抽驗程序及標準。 | D
23 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 下列何項不是製作監造計畫之依據？ (A)公共工程施工綱要規範 (B)品質計畫 (C)職業安全衛生法 (D)契約。 | B
24 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 監造計畫應於工程發包前提報甲方審核，監造計畫於何項時機完成核定的程序？ (A)發包前 (B)開工前 (C)決標前 (D)簽約前。 | C
25 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 監造計畫應完成核定程序，以何種方式交由廠商配合辦理？ (A)監造單位親送 (B)主辦機關親送 (C)主辦機關函送 (D)廠商自取。 | C
26 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 監造單位應提出具體作法並紀錄其重點，不包括下列何項？ (A)對檢、試驗數據整理分析 (B)對工程主要施工項目及數量管控 (C)對現場施工工法、施工管控 (D)對不合格品瑕疵列管。 | B
27 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 監造單位於訂定施工抽查標準時，下列何者錯誤？ (A)明確告知廠商檢驗停留點時機 (B)廠商於整體品質計畫或分項品質計畫中配合訂定 (C)施工抽查標準表內明確列出施工檢驗停留點 (D)遇檢驗停留點時機，監造單位提出檢驗申請。 | D
28 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 惟若涉及日後施工協力廠商不同時，下列何者錯誤？ (A)檢驗停留點將有不同 (B)可於各分項工程施工前與廠商協調確認檢驗停留點 (C)於核定監造計畫後，配合修訂廠商之分項施工計畫 (D)於監造計畫內增訂相關之管理標準、檢驗停留點及抽查表。 | C
29 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 下列何項不是屬於監造範圍？ (A)監造組織及權責分工 (B)名詞定義 (C)工程主要施工項目及數量 (D)適用對象。 | A
30 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 下列何項不屬於監造計畫的適用對象？ (A)協力廠商 (B)材料供應商 (C)承攬廠商 (D)主辦單位。 | D
31 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 爲確認設備裝置能符合契約要求之測試稱為？ (A)單機設備測試 (B)系統運轉測試 (C)廠驗 (D)整體功能運轉測試。 | A
32 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 爲確認機電整套系統設備其相關之管路、電氣、儀控、監測等裝配完成後之運作測試稱為？ (A)單機設備測試 (B)系統運轉測試 (C)廠驗 (D)整體功能運轉測試。 | B
33 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 設備功能運轉測試程序中，與其他工項介面連結的測試稱為？ (A)單機設備測試 (B)系統運轉測試 (C)廠驗 (D)整體功能運轉測試。 | D
34 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 設備功能運轉測試紀錄表應由監造工地負責(授權)人及下列何種人員簽名？ (A)測試人員 (B)施工人員 (C)監造現場人員 (D)專任工程人員。 | A
35 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 設備於工廠應辦理之測試稱為？ (A)試驗 (B)系統測試 (C)單機測試 (D)整體功能運轉測試。 | C
36 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 設備送至工地組設完成後之稱為？ (A)試驗 (B)系統測試 (C)單機測試 (D)整體功能運轉測試。 | B
37 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 廠商訂製材料設備後，經由製造商依所訂製之規格製造成半成品在未組裝出貨前，至工廠裡作品質與規格及功能的相關測試，稱為？ (A)抽驗 (B)試驗 (C)廠驗 (D)驗廠。 | C
38 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 監造單位對於施工的檢查，稱為？ (A)抽驗 (B)抽查 (C)試驗 (D)檢驗。 | B
39 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 監造單位訂定施工抽查程序，下列何者錯誤？ (A)訂定檢驗停留點抽查程序 (B)訂定不定期抽查程序 (C)訂定自主檢查點抽查程序 (D)對於可即時改正缺失部分或重大缺失，應訂定有不同之管制方法。 | C
40 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 訂定施工抽查標準的第一個步驟，為訂定下列何項？ (A)抽查時機 (B)抽查項目 (C)抽查方法 (D)施工流程。 | D
41 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 施工流程，是指訂定分項工程的何種項目？ (A)管理項目 (B)管理標準 (C)施工步驟 (D)抽查方法。 | C
42 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 下列何項不包括管理要領所應列出的項目？ (A)管理紀錄 (B)抽查方法 (C)不符合之處理方式 (D)抽查頻率。 | A
43 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 檢驗停留點，應訂定在施工抽查標準表中下列哪一項目内？ (A)管理項目 (B)抽查時機 (C)管理標準 (D)抽查頻率。 | B
44 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 應留存之客觀佐證資料或合格證明文件，應訂定在施工抽查標準表中下列哪一項目内？ (A)管理項目 (B)管理紀錄 (C)備考 (D)管理標準。 | B
45 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 施工相關法規，應訂定在施工抽查標準表中下列哪一項目内？ (A)管理項目 (B)管理紀錄 (C)備考 (D)管理標準。 | C
46 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 施工抽查程序及標準規定，為有效查證廠商之施工品質，監造單位應明確列出施工檢驗停留點及下列哪一查核重點？ (A)安全衛生監督 (B)不定期抽查 (C)自主檢查點 (D)關鍵隱蔽作業點。 | A
47 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 檢驗停留點之訂定，不包括下列何項？ (A)工項施作完成時 (B)關鍵隱蔽作業點 (C)影響結構強度之關鍵作業點 (D)材料施作完成時。 | D
48 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 分項工程自主檢查表內之檢查標準，須依下列何項訂定？ (A)材料設備檢(試)驗管制總表 (B)品質管理標準 (C)自主檢查表 (D)設備功能運轉檢測標準。 | B
49 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 自主檢查表之執行，下列何項有誤？ (A)不宜事後以蓋章方式或由文書人員處理 (B)應註明檢查人員 (C)自主檢查表是針對廣泛的作業流程來管制 (D)應註明檢查時機。 | C
50 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 自主檢查表是針對下列何項加以檢查？ (A)部分工作項目之施工成果 (B)整體功能運轉 (C)全部工作項目之施工成果 (D)某一特定工作項目之施工成果。 | D
51 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 下列何項屬於自主檢查表中之施工流程？ (A)材料檢測 (B)施工前 (C)單機檢測 (D)整體功能運轉檢測。 | B
52 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 下列何項不屬於自主檢查表中所訂定的項目？ (A)檢查數量 (B)檢查位置 (C)施工流程 (D)協力廠商。 | A
53 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 自主檢查表之訂定，下列何項有誤？ (A)依主要施工項目，列出自主檢查表項目 (B)未列出之施工項目，不必於分項工程自主檢查表內容中檢討訂定 (C)品管人員爰不需於自主檢查表內簽署核章 (D)自主檢查表所列內容無法辦理檢查，即失去訂定檢查表之效用。 | B
54 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 自主檢查表於製作時，應依下列何項予以表列？ (A)施工要領 (B)品質管理標準 (C)施工要領及品質管理標準 (D)施工檢驗流程。 | C
55 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 應透過下列何種程序，予以確認自主檢查之落實性？ (A)品質稽核 (B)品質檢驗 (C)品質查驗 (D)品管統計分析。 | A
56 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 確認自主檢查之落實性，為下列何種人員的職掌？ (A)監造人員 (B)工地主任 (C)專任工程人員 (D)品管人員。 | D
57 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 施工自主檢查之填寫，為下列何種人員的職掌？ (A)現場工程師 (B)工地主任 (C)專任工程人員 (D)品管人員。 | A
58 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 下列哪一張表單是屬於工作現場的使用表單？ (A)材料設備檢(試)驗管制總表 (B)品質管理標準表 (C)自主檢查表 (D)設備功能運轉檢測標準表。 | C
59 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 自主檢查表於製作時注意事項，下列何項有誤？ (A)自主檢查的方法如係抽樣檢查，應紀錄檢查的「點(位置)」與結果 (B)自主檢查表不應考量方便性 (C)表單的簽署欄位不應該有主辦機關的簽署欄位 (D)表單的簽署欄位不應該監造單位的簽署欄位。 | B
60 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 不合格品之管制，應該針對下列何項進行管制？ (A)材料部分 (B)設備部分 (C)施工部分 (D)材料/設備與施工部分。 | D
61 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 不合格品之管制之措施，下列何項有誤？ (A)可即時改正或重大缺失，訂定相同之管制方法 (B)訂定經檢驗不合格之處理方式 (C)訂定對不合格施工之後續處理追蹤機制 (D)訂定對不合格施工之管制表單。 | A
62 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 下列何項情況，不屬於應辦理不合格報告及通知的時機？ (A)材料不合格 (B)施工缺失頻率高 (C)重大缺失項目 (D)施工有缺失產生。 | D
63 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 對於施工缺失頻率高或重大缺失項目，應該與下列何項目做連結？ (A)矯正防措施 (B)預防措施序 (C)矯正與預防措施 (D)品質管理標準。 | C
64 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 監造計畫內有關品質計畫審查之作業程序，不包括下列何項？ (A)審查時限 (B)對於不符合情形處理之作業規定 (C)送審情形之管制 (D)權責分工。 | D
65 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 品質計畫的審查，下列何者正確？ (A)整體品質計畫的章節不可調整 (B)分項品質計畫應併入各分項施工計畫內一併檢討 (C)分項施工計畫應由主辦單位審查 (D)分項施工計畫應於簽約前提送審查。 | B
66 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 分項品質計畫其內容除機關及監造單位另有規定外，不包括下列何項？ (A)施工要領 (B)品質管理標準 (C)矯正與預防措施 (D)自主檢查表。 | C
67 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 分項品質計畫之訂定時機為何？ (A)於整體品質計畫訂定時全部完成 (B)於監造計畫內訂定 (C)於整體施工計畫內訂定 (D)於分項施工計畫內訂定。 | D
68 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 下列何種計畫，應分階段提送審查？ (A)監造計畫 (B)品質計畫 (C)職安衛計畫 (D)施工計畫。 | D
69 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 施工計畫審查作業程序，下列何項敘述有誤？ (A)主辦機關應明確條列廠商應送審之分項施工計畫 (B)廠商應依契約規定，製作整體施工計畫及其他分項施工計畫 (C)包含施工計畫審查時限 (D)包含施工計畫之審查及核定流程。 | A
70 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 施工計畫審查作業程序中，應訂定下列何者及完成時限？ (A)材料與設備審查程序 (B)不符合之處理作業規定 (C)材料與設備其抽驗作業程序 (D)施工抽查程序。 | B
71 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 施工計畫送審過程之管制方法，其管制重點應包含？ (A)對廠商送審時程之掌控 (B)對廠商修改時程之掌控 (C)對廠商送審及修改時程之掌控 (D)完成時限訂定。 | C
72 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 下列何項屬於分項工程施工計畫審查項目？ (A)施工圖說 (B)開工前置作業 (C)施工作業管理 (D)緊急應變及防災計畫。 | A
73 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 下列何項對施工計畫敘述有誤？ (A)視工程規模性質分為整體施工計畫與分項施工計畫 (B)整體施工計畫應要求廠商依契約規定時程提送 (C)未達五千萬元之工程分項施工計畫可併入整體施工計畫內檢討 (D)應完成分項施工計畫之核定作業。 | C
74 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 監造單位應依整體施工計畫哪一項目，據依訂定廠商應製作之各分項工程施工計畫項目？ (A)人員組織 (B)預定作業進度 (C)施工作業管理 (D)主要施工項目。 | D
75 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 分項施工計畫於該分項工程何項時機完成核定的程序？ (A)發包前 (B)施工前 (C)材料進場時 (D)簽約前。 | B
76 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 下列何項不屬於整體施工計畫至少包括的項目？ (A)移交管理計畫 (B)假設工程計畫 (C)矯正與預防措施 (D)環境保護執行計畫。 | C
77 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 有否列出工程之主要施工項目，屬於整體施工計畫哪一項目的審查項目？ (A)工程概述 (B)施工作業管理 (C)分項工程施工計畫 (D)進度管理。 | A
78 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 監造單位稽核重點中，透過下列何項確認執行工作者確實依據作業流程執行？ (A)執行工作的基本知能(B)執行工作的標準(C)成果查證(D)作業文件及紀錄。 | D
79 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 監造單位稽核重點中，透過下列何項？確認執行工作成果符合作業紀錄且品質無虞 (A)執行工作的基本知能 (B)執行工作的標準 (C)成果查證 (D)作業文件及紀錄。 | C
80 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 稽核流程不包含下列何項？ (A)不合格品之管制 (B)矯正及預防措施 (C)稽核之通知 (D)稽核結果通知。 | A
81 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 稽核流程不包含下列何項？ (A)起始會議 (B)稽核中會議 (C)稽核後會議 (D)現場稽核。 | B
82 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 品質計畫製作綱要，是以多少新臺幣之工程規模為基準編訂？ (A)一千萬元以上 (B)二千萬元以上 (C)五千萬元以上 (D)六千萬元以上。 | C
83 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 第一級品管，廠商應建立施工品質何項系統？ (A)查核 (B)管制 (C)檢驗 (D)查證。 | B
84 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 下列何者不是整體品質計畫之內容？ (A)施工抽查程序及標準 (B)施工要領 (C)材料及施工檢驗程序 (D)矯正與預防措施。 | A
85 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 有關分項品質計畫之敘述，下列何者正確？ (A)不合格品之管制屬分項品質計畫之一部分 (B)分項品質計畫需於開工前應全部完成 (C)分項品質計畫詳細內容檢討於整體品質計畫內應訂定完成 (D)分項品質計畫屬分項施工計畫之一部分。 | D
86 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 整體品質計畫之內容，若工程包括有運轉類機電設備者，應另增加下列何項？ (A)設備功能運轉測試抽驗程序及標準 (B)材料與設備抽驗程序及標準 (C)施工抽查程序及標準 (D)設備功能運轉檢測程序及標準。 | D
87 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 有關整體品質計畫與分項品質計畫，下列何者錯誤？ (A)分項品質計畫僅為概略之規劃 (B)分項品質計畫則併入各分項施工計畫 (C)整體品質計畫應依契約規定時間提出 (D)承攬廠商應將整體品質計畫送協力廠商，據以訂定分項品質計畫。 | A
88 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 各相關分項品質計畫之訂定時機為何？ (A)須於整體品質計畫訂定時須全部完成 (B)於監造計畫內訂定 (C)須於整體施工計畫內訂定 (D)得於訂定分項施工計畫時訂定。 | D
89 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 製作品質計畫時，除依契約、作業要點及下列何項？相關應配合事項辦理外，另應參酌其他相關法令 (A)整體施工計畫 (B)監造計畫 (C)分項施工計畫 (D)分項品質計畫。 | B
90 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 品質計畫中工程概要，不包含下列何項？ (A)設計單位及設計技師 (B)監造單位及監造技師 (C)主要施工項目及數量 (D)契約工期。 | C
91 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 下列何項不屬於品質計畫的適用對象？ (A)協力廠商 (B)材料供應商 (C)承攬廠商 (D)監造單位。 | D
92 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 工程施工品質，應由下列何種人員向廠商公司負責？ (A)主任技師 (B)品管人員 (C)工地主任 (D)現場工程師。 | C
93 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 督察按圖施工，為下列何種人員應執行業務？ (A)監造人員 (B)工地主任 (C)專任工程人員 (D)品管人員。 | C
94 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 停留檢驗點又可稱為 (A)檢驗停留點 (B)檢停點 (C)限止點 (D)以上皆是。 | D
95 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 舉凡材料、設備、系統及結構物等對人民生命財產、整體結構建物或整體機電系統運轉功能具有影響安全性者，應訂定 (A)檢驗停留點 (B)見證檢驗點 (C)管制點 (D)控制點。 | A
96 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 隱蔽性、隱藏危險性或施工後無法目視查看者，應訂定 (A)檢驗停留點 (B)見證檢驗點 (C)管制點 (D)控制點。 | A
97 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 具施工危險性者，應訂定 (A)檢驗停留點 (B)見證檢驗點 (C)管制點 (D)控制點。 | A
98 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 檢查頻率僅檢查一次者，應訂定 (A)檢驗停留點 (B)見證檢驗點 (C)管制點 (D)控制點。 | A
99 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 重複發生三次以上屬經常性發生缺失者，應加強訂定 (A)檢驗停留點 (B)見證檢驗點 (C)管制點 (D)控制點。 | A
100 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 施工缺失重複發生幾次以上，應訂定檢驗停留點 (A)三次 (B)四次 (C)五次 (D)六次。 | A
101 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 施工管理標準，檢查方式應 (A)定性 (B)定量 (C)留查存證 (D)以上皆是。 | D
102 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 監造計畫中的工程概要應扼要說明工程內涵，其內容應不包括？ (A)執行工程之相關單位 (B)施工時程 (C)施工面積大小 (D)工程主要施工項目及數量。 | D
103 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 監造單位應就契約詳細表檢討出重要之施工項目，下列何者錯誤？ (A)主要施工項目即為後續須特別關注之監造重點 (B)直接抄錄契約詳細表 (C)亦為要求廠商日後須提出分項工程施工計畫之依據 (D)應配合訂定相關之施工抽查標準與抽查驗紀錄表。 | B
104 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 監造單位派駐現場人員之工作重點，不包含下列何項？ (A)設備製造商資格之審查 (B)訂定監造計畫，並監督、查證廠商履約 (C)矯正與預防措施之提出及追蹤改善 (D)履約界面之協調及整合。 | C
105 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 施工圖、施工日誌、器材樣品及其他送審案件之審核，為下列何種人員之工作重點？ (A)監造人員 (B)工地主任 (C)專任工程人員 (D)品管人員。 | A
106 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 訂定檢驗停留點，為下列何種人員之工作重點？ (A)工地主任 (B)監造人員 (C)專任工程人員 (D)品管人員。 | B
107 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 履約進度及履約估驗計價之審核，為下列何種人員之工作重點？ (A)監造人員 (B)工地主任 (C)專任工程人員 (D)品管人員。 | A
108 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 實施工程施工抽查並填具施工抽查紀錄表示，為下列何種人員之工作重點？ (A)品管人員 (B)現場工程師 (C)監造人員 (D)專任工程人員。 | C
109 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 機電設備測試及試運轉之監督，為下列何種人員之工作重點？ (A)工地主任 (B)監造人員 (C)專任工程人員 (D)品管人員。 | B
110 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 有關監造組織，下列何者有誤？ (A)監造組織內相關人員之經歷、工作職掌及職責應劃分明確 (B)監造人員職掌及職責，應以職位說明，宜針對特定人選說明 (C)監造組織應配合工程實際需求訂定 (D)監造人員應先報經工程主辦機關核定後，由工程主辦機關填報於工程會資訊網路登錄表備查。 | B
111 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 監造作業人員之資格，下列何者錯誤？ (A)人數依契約相關規定 (B)人數依「公共工程施工品質管理作業要點」相關規定 (C)應將其符合規定之監造現場人員登錄表經機關核定 (D)由監造單位填報於工程會資訊網路備查。 | D
112 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 監造組織工作職掌應以下列何項說明？ (A)職稱 (B)人名 (C)單位 (D)專長。 | A
113 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 召開「開工前及各分項工程施工前協調會議」對整個工程進行過程作充分溝通項目，不包含下列何項？ (A)行政作業規定 (B)工程進度 (C)工程預算 (D)品質、職安之要求。 | C
114 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 品質計畫審查作業程序，對於不符合情形處理之作業規定補件、退回、重送，及下列何項？ (A)完成時限 (B)修改時限 (C)取回時限(D)補充時限。 | A
115 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 品管組織人員更換作業規定，是屬於監造計畫哪一個章節要撰寫的內容？ (A)監造組織及權責分工 (B)品質計畫審查作業程序 (C)施工計畫審查作業程序 (D)品質稽核。 | B
116 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 下列何項不屬於分項品質計畫包括的項目？ (A)進度管理 (B)施工要領 (C)材料及施工檢驗程序 (D)自主檢查表。 | A
117 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 決定契約內應使用之材料與設備，應使用下列哪一張表單進行檢討？ (A)材料自主檢查表 (B)材料/設備品質抽驗紀錄表 (C)材料設備檢(試)驗管制總表 (D)材料設備送審管制總表。 | D
118 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 材料與設備抽驗程序及標準，依契約規定，須訂定對材料與設備何項單位之送審核備規定？ (A)檢驗單位 (B)製造單位 (C)試驗單位 (D)廠驗單位。 | C
119 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 材料與設備抽驗管理標準至少檢討的項目，不包括下列何項？ (A)管理紀錄 (B)矯正與預防措施 (C)不符合之處理方式 (D)抽驗時機。 | B
120 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 下列何項不是屬於材料設備送審管制表的管制項目？ (A)預定進場日期 (B)契約數量 (C)送審資料 (D)是否驗廠。 | A
121 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 下列何項屬於材料設備送審管制表的管制項目？ (A)實際進場日期 (B)規定抽樣頻率 (C)是否取樣試驗 (D)檢(試)驗結果。 | C
122 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 下列何項不是屬於材料設備現場抽樣檢驗項目？ (A)廠牌 (B)化學性質 (C)尺寸 (D)外觀。 | B
123 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 監造單位對材料設備之核定程序，不包括下列哪一項目？ (A)試驗項目 (B)材料設備之送審項目 (C)審查時限 (D)退回施工廠商修正時間列管。 | A
124 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 在下訂單之前對工廠進行審核或評估，確認符合需求才下訂單，稱為？ (A)抽驗 (B)廠驗 (C)試驗 (D)驗廠。 | D
125 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 監造單位於材料與設備進場時必須辦理對材料設備的檢查，稱為？ (A)抽驗 (B)檢驗 (C)試驗 (D)抽查。 | A
126 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 監造單位於材料與設備進場時，應該使用下列哪一張表單進行檢查？ (A)材料自主檢查表 (B)材料設備送審管制總表 (C)材料/設備品質抽驗紀錄表 (D)材料設備檢(試)驗管制總表。 | C
127 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 監造單位發現材料設備不合格時，監造單位應辦理辦理事項，下列何項錯誤？ (A)通知廠商退料 (B)辦理矯正與預防措施 (C)訂定不合格追蹤管制表 (D)定期列管其改善情形。 | B
128 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 統包商應依據契約及基本設計內容，辦理下列哪一項目？ (A)整體規畫 (B)訂定分項工程品質管理標準 (C)分項工程數量計算 (D)細部設計。 | D
129 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 材料的檢驗停留點，應訂定於下列哪一項目中？ (A)材料進場前 (B)材料進場時 (C)材料試驗時 (D)材料施作完成時。 | B
130 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 依勞動部訂定之「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」第12點規定，將下列哪些假設工程項目，列為監督查核重點？ (A)施工架 (B)支撐架 (C)擋土設施 (D)以上皆是。 | D
131 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 下列何者正確？ (A)廠商遇到檢驗停留點應提出檢驗申請 (B)材料的抽驗時機分為檢驗停留點及不定期 (C)監造單位應在廠商自主檢查表上簽署 (D)發現施工缺失頻率過高即辦理矯正與預防措施。 | A
132 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 監造單位執行施工品質之抽查時機為下列哪一項目？ (A)與廠商同步進行檢查 (B)由廠商已完成自主檢查部分進行抽查 (C)趁廠商尚未自主檢查前 (D)任何時間均可，不受限制。 | B
133 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 施工抽查標準之訂定，應依下列哪一項目檢討訂定日後需重點管理之項目？ (A)管理標準 (B)抽查時機 (C)施工流程 (D)抽查方法。 | C
134 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 除了管理標準外，下列何項之訂定，應依契約規定儘量予以量化，並訂定容許誤差？ (A)施工步驟 (B)抽查時機 (C)抽查方法 (D)抽查頻率。 | D
135 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 需說明應清楚標示監造單位規定之檢驗停留點，屬於施工抽查標準表中哪一個項目執行事項？ (A)抽查頻率 (B)抽查時機 (C)管理項目 (D)抽查方法。 | B
136 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 需說明檢驗之工具，屬於施工抽查標準表中哪一個項目執行事項？ (A)抽查方法 (B)抽查時機 (C)管理項目 (D)抽查頻率。 | A
137 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 執行該項抽驗所使用之品質管制文件或須留存符合管理標準之相關證明文件，屬於施工抽查標準表中哪一個項目執行事項？ (A)抽查頻率 (B)抽查時機 (C)管理紀錄 (D)管理項目。 | C
138 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 訂定施工抽查標準時，管理項目欠具體，以致下列何項無法精確訂定？ (A)施工流程 (B)管理標準 (C)不符合之處理 (D)抽查頻率。 | B
139 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 訂定施工抽查標準時，方式不切實際，或文字說明過於含糊，是下列何項應注意避免情形？ (A)不符合之處理 (B)管理標準 (C)抽查時機 (D)抽查頻率。 | A
140 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 監造單位品質稽核範圍，下列何項正確？ (A)廠商品質計畫執行成效之內部稽核 (B)監造計畫執行成效之外部稽核 (C)施工計畫執行成效之內部稽核 (D)監造計畫執行成效之內部稽核。 | D
141 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 下列何者非實施之稽核作業，應預先擬定的項目？ (A)稽核細項 (B)矯正及預防措施 (C)稽核重點 (D)訂定稽核查對表。 | B
142 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 監造單位對於預定實施之稽核作業，應預先擬定稽核細項，訂定於下列哪一張表單中？ (A)稽核通知單 (B)稽核時程管制表 (C)稽核查對表 (D)稽核改正措施通知單。 | C
143 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 施工技術指導及施工安全、解決施工技術問題，為下列何種人員應執行業務？ (A)監造人員 (B)專任工程人員 (C)工地主任 (D)品管人員。 | B
144 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 施工中發現顯有立即危險之虞，應即時為必要之措施，為下列何種人員應執行業務？ (A)監造人員 (B)工地主任 (C)品管人員 (D)專任工程人員。 | D
145 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 品管組織應明確定義，下列敘述何項錯誤？ (A)廠商執行契約的工地組織 (B)工作職掌應以職稱說明 (C)不宜針對特定人名訂定 (D)只說明品管人員之職掌與資格。 | D
146 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 工地組織依規定設置之品管人員，應在下列何種人員指揮之下，依廠商品質政策及目標貫徹執行？ (A)監造人員 (B)工地主任 (C)主任技師 (D)專任工程人員。 | B
147 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 工程開始進行前，品管人員應先報監造單位審查，並經主辦機關核定後，由下列何種人員填報於工程會資訊網路登錄表內備查？ (A)監造人員 (B)工地主任 (C)主任技師 (D)主辦機關人員。 | D
148 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 品管人員應專職，不得跨越其他標案，其要件是所辦理之工程規模為下列何項？ (A)新臺幣二億元以上 (B)新臺幣二千萬元以上 (C)新臺幣五千萬元以上 (D)新臺幣一千萬元以上。 | C
149 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 依「公共工程施工品質管理作業要點」規定，辦理新臺幣二億元以上之工程，至少要設置幾位品管人員？ (A)1位 (B)2位 (C)3位 (D)4位。 | B
150 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 執行內部品質稽核，為下列何種人員的工作重點？ (A)品管人員 (B)工地主任 (C)監造人員 (D)專任工程人員。 | A
151 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 矯正與預防措施之提出及追蹤改善，為下列何種人員的工作重點？ (A)監造人員 (B)工地主任 (C)品管人員 (D)專任工程人員。 | C
152 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 品管統計分析，為下列何種人員的工作重點？ (A)監造人員 (B)工地主任 (C)專任工程人員 (D)品管人員。 | D
153 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 下列何項不是屬於施工要領的重點項目？ (A)施工機具 (B)施工數量 (C)施工方法 (D)施工注意事項。 | B
154 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 施作時應該依契約圖說、施工規範，檢討施工過程應考慮或執行之事項，屬於施工要領哪一個項重點？ (A)施工機具 (B)施工數量 (C)施工方法 (D)施工注意事項。 | D
155 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 有關施工注意事項，下列敘述何項錯誤？ (A)直接翻錄施工規範 (B)施工經驗或慣例所需施作重點 (C)疏忽時將影響施工效率之工作事項 (D)文字力求簡潔扼要。 | A
156 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 施工要領係爲達成施工規範要求，檢討達成之方法及施工中應注意事項，並配合下列何項之說明？ (A)設計圖 (B)流程圖 (C)大樣圖 (D)施工圖。 | B
157 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 列出分項工程之施工步驟，是指分項工程品質管理標準的哪一項目？ (A)管理項目 (B)管理標準 (C)施工流程 (D)檢查方法。 | C
158 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 下列何項不是屬於材料設備送審資料的管制項目？ (A)協力廠商資料 (B)契約數量 (C)型錄 (D)相關試驗報告。 | B
159 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 下列何項不屬於材料設備檢(試)驗管制總表的管制項目？ (A)是否驗廠 (B)規定抽樣頻率 (C)累積進場數量 (D)檢(試)驗及會同人員。 | A
160 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 材料設備檢(試)驗管制總表應管制下列何種的材料設備？ (A)管制現場抽樣檢驗之材料設備 (B)管制送實驗室試驗之材料設備 (C)同時管制現場抽樣檢驗及送實驗室試驗項目之材料設備 (D)管制不需送審之材料設備。 | C
161 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 承攬廠商於材料與設備進場時，應該填寫哪一張表單進行檢查？ (A)材料/設備品質抽驗紀錄表 (B)材料自主檢查表 (C)材料設備送審管制總表 (D)材料設備檢(試)驗管制總表。 | B
162 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 承攬廠商於材料設備自主檢查合格後，應進行下列哪一個步驟？ (A)開始使用材料設備 (B)送實驗室試驗 (C)口頭通知監造單位辦理查驗 (D)書面通知監造單位辦理查驗。 | D
163 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 對材料設備之檢(試)驗結果，應該填寫哪一張表單進行控管？ (A)材料設備送審管制總表 (B)自主檢查表 (C)材料設備檢(試)驗管制總表 (D)品質管理標準表。 | C
164 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 下列敘述何項錯誤？ (A)對材料設備之試驗，應依品質管理標準表內所訂內容辦理 (B)材料/設備選定前之作業，應事先瞭解監造單位或主辦機關之要求 (C)監造單位指定的停留點，該點的工作非經監造單位同意，不能進行後續工作 (D)監造單位檢驗停留點之訂定，可依工程規模性質及各分項工程間之關聯性，訂定於各分項施工計畫內。 | A
165 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 對於各項設備功能運轉之檢測，依所訂定之檢測程序及檢測項目，分別檢討訂定應達到何項所訂之標準？ (A)設計單位自訂設計圖說 (B)甲乙雙方訂定之工程契約 (C)施工單位自訂施工說明書 (D)供料廠商自訂規範。 | B
166 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 設備功能運轉檢測未完成改善，應透過何種表單進行追蹤改善？ (A)材料設備送審管制總表 (B)設備功能運轉檢測標準表 (C)材料設備檢(試)驗管制總表 (D)材料設備品質管理標準表。 | C
167 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 設備功能運轉檢測紀錄表應由工地主任(工地負責人)及下列何種人員簽名？ (A)專任工程人員 (B)施工人員 (C)監造現場人員 (D)檢測人員。 | D
168 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 下列何項不是設備功能運轉檢測標準表中之檢測流程？ (A)材料檢測 (B)單機檢測 (C)系統檢測 (D)整體功能運轉檢測。 | A
169 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 制定設備功能運轉檢測程序時，應先提出下列何項？以表達單機項目、系統、整體間之關聯性 (A)設備功能運轉檢測標準表 (B)製造過程中之作業計畫 (C)施工(或組裝)過程之文件 (D)機電系統架構圖。 | D
170 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 依「公共工程施工品質管理作業要點」規定，應先辦理下列何項工作，才對不符合事項提出矯正及預防措施？ (A)品質稽核 (B)品管統計分析 (C)不合格品之管制 (D)材料及施工檢驗程序。 | B
171 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 於不符合事項提出矯正及預防措施，且對矯正結果辦理追蹤，並留存紀錄，為下列何種人員的職掌？ (A)監造人員 (B)工地主任 (C)專任工程人員 (D)品管人員。 | D
172 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 有關矯正措施，下列何項有誤？ (A)所關切的是缺失本身 (B)是確保不符合事項不再發生的管制流程 (C)追查並消除現存不符合事項之原因，以回饋到下一階段之施工 (D)廠商應依所訂定之矯正時機適時辦理矯正措施。 | A
173 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 矯正採行之措施，不包含下列何項？ (A)程序修改 (B)消除潛在不符合之原因 (C)人員調派 (D)制度面修改。 | B
174 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 矯正與預防措施，下列何項正確？ (A)預防措施若達成效，回饋至矯正措施 (B)預防措施效果不彰，重新執行矯正措施 (C)矯正措施若達成效，回饋到品質制度面 (D)矯正廣義定義在防患未然。 | B
175 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 預防措施此處所強調的項目為下列何項？ (A)「事前」之「防患未然」 (B)不再發生的「管制流程」 (C)回饋到品質制度面 (D)追查並消除現存不符合事項之原因。 | C
176 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 預防措施執行過程倘發現效果不彰，則應檢討其產生之原因，針對該缺失原因辦理改善，並執行下列何項？ (A)矯正措施 (B)預防措施 (C)不合格品之管制 (D)矯正與預防措施。 | A
177 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 工地品管人員對工地管理組織的內部稽核項目不包括？ (A)施工人員確實了解執行工作的標準 (B)施工人員應具備執行工作的基本知能 (C)矯正與預防措施是否落實執行 (D)對於工地之各項計畫是否落實執行。 | C
178 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 稽核流程，不包含下列何項？ (A)稽核結果通知 (B)起始會議 (C)矯正及預防措施 (D)不合格品之管制。 | D
179 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 文件紀錄管理系統中文件紀錄移轉及存檔，需規劃文件紀錄資料最終之存檔位置及下列何項？ (A)存檔年限 (B)存檔密碼 (C)存檔櫃址 (D)存檔密級。 | A
180 | 單元二：第一章 監造計畫與品質計畫指導 | 規劃工地內所作各項相關紀錄資料之作業程序，及如何配合文件之何項？將其紀錄成果作有系統之歸檔 (A)登錄、收發 (B)核定、保存 (C)分類、編碼 (D)保存、作廢。 | C