## 測驗題目
序號 | 課程名稱 | 題目 | 答案
1 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 工程中較熟悉的量化資料，下列何者為非？ (A)瀝青溫度 (B)壓實度 (C)材料類別 (D)水灰比。 | C
2 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 石川馨博士在1974年將一系列品質管制工具方法納入「品質管制指針」一書，即為品管七大工具Q7，其中不包括 (A)散佈圖 (B)層別法 (C)親和圖 (D)特性要因圖。 | C
3 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 新七大品管工具N7，主要是用來分析非量化的資料，其中不包括 (A)KJ法 (B)矩陣資料解析法 (C)箭線圖法 (D)層別法。 | D
4 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 下列敘述何者為非？ (A)全面品質管理是問題解決導向 (B)品管新七大工具手法N7，可用來解決量化數據資料取出前的問題 (C)量化數據資料取出後，較屬定性問題，可以用品管七大工具手法Q7解決 (D)品管七大工具手法Q7與品管新七大工具手法N7兩者相輔相成，互為運用。 | C
5 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 傳統的品管七大工具手法Q7中，層別法必須配合其他手法一起運用，所以有另外一種分類方式總稱圖形法，以之取代層表法，其圖形包括下列何者？ (A)推移圖 (B)系統圖 (C)柏拉圖 (D)流程圖。 | A
6 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 義大利經濟學者柏拉圖提出只要控制少數的財富所有人，就可以控制社會上多數的財富，關於柏拉圖法則何者為非？(A)此法則運用在工作現場改善作業，可以針對關鍵原因尋求解決對策 (B)依蒐集的資料進行分類，並將類別資料統計計次按其次數的多寡降冪排序 (C)柏拉圖縱軸有兩種衡量尺度 (D)項目排列的順序依百分比從大到小，不論其他項目百分比大小，一律統整放至於最後。 | D
7 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 下列有關魚骨圖，何者敘述為非？ (A)整理成具有層次且相互關聯的圖形，又稱之為特性要因圖 (B)魚頭向右者為探討原因型 (C)小要因對照現場作業標準程序(SOP)，可作為SOP修訂或作業改善的依據 (D)可搭配散佈圖一起運用，對魚骨圖上的重要要因可看出相關程度。 | D
8 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 判讀直方圖時，下列數種分布造成原因何者為非？ (A)高原型(數個變異數差異不大的群體混合所造成 (B)離島型(不同群體混入造成之異常現象) (C)雙峰型(兩個不同群體混和所造成) (D)鋸齒型(分組及組距測定有誤差所造成)。 | A
9 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 下列何者為非？ (A)要因與結果的散佈圖關係如原料純度與製品良率 (B)結果與其他結果的散佈圖關係如鋼材的張力強度與硬度 (C)要因與其他要因的散佈圖關係如災害預防措施與安全服裝 (D)結果與要因的散佈圖關係如缺失產生預警與抽樣平均值。 | D
10 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 關聯圖工具手法敘述何者為非？ (A)在歐美國家亦發展類似品管手法，稱為推移圖，與關聯圖特性相十分類似 (B)此手法與魚骨圖功能相近 (C)盡量從外層原因著手，因為外層原因通常是根本原因 (D)適合應用在挖掘原因間或手段間有糾纏不清、錯綜複雜的關係時。 | A
11 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 營建工程中的分工結構圖WBS(Work Breakdown Structure)，即與哪一個品管工具手法應用十分接近 (A)箭線圖法 (B)系統圖 (C)關聯圖 (D)矩陣圖。 | B
12 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 系統圖適用範圍下列何者為非？ (A)價值分析之機能展開 (B)為解決問題時的創意展開 (C)要因之展開 (D)關聯性之展開。 | D
13 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 下列有關親和圖敘述何者為非？ (A)KJ法又稱親和圖，對混沌未知的事件展開認知 (B)依據所蒐集的文本語意量化資料的相關性，加以歸納整理 (C)是由日本人類文化學者川喜田二郎教授開發 (D)適用範圍在傳達組織理念教育團隊貫徹方針。 | B
14 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 全面品質管理(TQM)盛行於 (A)1950s (B)1960s (C)1970s (D)1980s。 | D
15 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 全面品質管理(TQM)的概念起源於 (A)1950s， (B)1960s， (C)1970s， (D)1980s。 | A
16 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 新QC七大手法主要用於 (A)Plan階段， (B)Do階段， (C)Check階段， (D)Action階段。 | A
17 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 百分之二十的主要原因通常造成百分之八十的後果，這種法則稱為 (A)20-80法則， (B)80-20法則， (C)戴明法則 (D)以上均非。 | B
18 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 魚骨圖外型類似魚骨，若用於擬定對策時， (A)魚頭向右， (B)魚頭向左， (C)左右均可， (D)以上皆是。 | B
19 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 魚骨圖分析的適用範圍有 (A)結果和原因間的分析， (B)目的和手段間的分析， (C)全體和要素間的分析， (D)以上均是。 | D
20 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 開發出關聯圖手法的學者是 (A)千住鎮雄教授 (B)石川馨教授 (C)裘蘭博士 (D)川喜田二郎。 | A
21 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 依據所蒐集的文本語意資料的相互親和性，加以歸納整理後，明確指認問題所在的圖形，稱為 (A)關聯圖， (B)PDPC法， (C)特性要因圖， (D)KJ法。 | D
22 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 探討為了達到某種目的或目標，經由系統展開圖形尋求最適當的手段或策略的方法，指的是下列何者？ (A)親和圖 (B)PDPC圖 (C)系統圖 (D)關聯圖。 | C
23 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 矩陣圖的Y型矩陣，屬於 (A)二元矩陣， (B)三元矩陣， (C)四元矩陣， (D)五元矩陣。 | B
24 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 箭線圖可應用於 (A)工程進度管理與控制， (B)工程資源調度， (C)工程成本控制， (D)以上均可。 | D
25 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | Process Decision Program Chart，簡稱PDPC，係指下列何者？ (A)親和圖 (B)過程決策計畫圖 (C)系統圖 (D)箭線圖。 | B
26 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 解決何種問題時，須採取預防措施 (A)臨界問題 (B)潛在問題 (C)顯在問題 (D)危機問題。 | B
27 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 土建施工時，鋼架組裝作業違規次數多，其中鋼架組裝作業違規是 (A)品質特性 (B)異常現象 (C)趨勢 (D)以上均非。 | B
28 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 擬定改善活動計劃要應用六何，六何是指 (A)4M+E (B)5W1H (C)六標準差 (D)以上均非。 | B
29 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 實施真因驗證時，下列何種方法不適用 (A)觀察， (B)經驗， (C)調查， (D)實驗。 | B
30 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 評估改善對策時，評估的基準有 (A)預期效果， (B)可行性， (C)完成所需時間， (D)以上均是。 | D
31 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 改善對策的實施效果是否能夠維持，要靠 (A)品質稽核， (B)監督查驗， (C)對策納入作業標準， (D)以上均非。 | C
32 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 施工查核缺失項目、工程性質、材料類別等屬於下列哪種資料？ (A)質化資料 (B)量化資料 (C)數據資料 (D)以上均非。 | A
33 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 下列對柏拉圖的敘述何者有誤？ (A)橫軸的項目排列順序從大到小 (B)縱軸左邊是品質特性，右邊是個別項目百分比 (C)是用來做重點管理的工具 (D)可用做問題改善前、中、後的比較分析，以確認改善對策的效果。 | B
34 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 下列對魚骨圖的敘述何者有誤？ (A)適合用作結果和原因 (B)適合用作目的和手段 (C)適合用作改善前後效果 (D)適合用作全體和要素間的分析。 | C
35 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 下列對直方圖的敘述何者有誤？ (A)鋸齒型由於分組及組距測定有誤差所造成 (B)絕壁型由於某種規格限制所造成 (C)高原型由於數個平均值差異較大的群體混合所造成 (D)離島型由於不同群體混入造成。 | C
36 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 下列對管制圖的敘述何者正確？ (A)連續三點之中有兩點接近管制界限即為異常現象 (B)平均值分別加減3個全距成為管制界限 (C)中心線的一邊連續出現7點，但7點均介於中心線與管制界限之間時，仍為異常現象 (D)主要以數據群之平均值與數據群之全距作為管制依據。 | C
37 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 下列對查檢表的敘述何者正確？ (A)以簡單容易明瞭的方式做成表格，用來記錄事實和分析事實的統計表 (B)查檢表的目的有記錄事實和分析事實兩種 (C)一般常用的自主檢查表，即屬於分析事實為目的 (D)查檢表統計完成可運用魚骨圖分析，以掌握關鍵的問題。 | A
38 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 下列對散佈圖的敘述何者有誤？ (A)由數據點的分佈情形可判讀兩組數據間相關或無關 (B)若相關可分辨為正相關、負相關或線性相關 (C)數據點的分佈呈現一團圓形時，表示兩組數據間無關 (D)散佈圖之應用可配合層別法做進一步分析研判。 | B
39 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 模糊不清數據混亂或是原因複雜的品管問題，經過下列何者品管手法，可迅速分析其現象或原因。 (A)直方圖 (B)魚骨圖 (C)管制圖 (D)層別法。 | D
40 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 下列品管手法的敘述何者有誤？ (A)直方圖中若柱形圖一邊出現離島形式，則須核對有無異常、測定有無誤差及是否有無其他數據混入 (B)魚骨圖之製作可以“腦力激盪法”收集分析要因 (C)管制圖中偶而有一兩個點位於管制界限外，即為異常現象 (D)層別法為將群體資料分層，使層內的差異大，而各層間的差異小，以便進行分析。 | D
41 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 下列對KJ法的敘述何者有誤？ (A)適用於認知未知事件，對未知事件建立有整體性的構想 (B)適用於釐清複雜性或模糊性問題 (C)核心精神為文字語言資料卡片化，需先將文字語意資料寫在卡片上，再依據資料的性質歸納整理而成的圖形 (D)是一種從抽象到具體逐步親和演變過程的圖形。 | D
42 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 系統圖展開手段或策略後，可以用 (A)關聯圖 (B)箭線圖 (C)矩陣圖 (D)矩陣數據解析法進行手段或策略之評價與工作任務之分配。 | C
43 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 下列對矩陣圖的敘述何者有誤？ (A)適用於流程分析及品質機能展開 (B)二元矩陣圖配置呈現L型 (C)三元矩陣圖配置呈現X型或Y型 (D)各因素間的關聯程度有強關聯、關聯、無關聯等。 | C
44 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 可用於新工具之研創、開發及產品新用途之探索的品管手法為 (A)矩陣圖 (B)KJ法 (C)系統圖 (D)矩陣數據解析法。 | D
45 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 箭線圖法的應用可以作為 (A)進度管理與控制 (B)資源調度 (C)成本控制 (D)以上皆是。 | D
46 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 隨著事態的進展，預測未來可能發生的不希望情況或結果，進而採取預防措施，並導入回饋機制，使事實的發展導向所希望的方向，此種新QC手法為 (A)矩陣圖 (B)箭線圖 (C)過程決策計畫圖 (D)系統圖。 | C
47 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 可用於品質設計、可靠度工程及重大事故防止的品管手法為 (A)矩陣圖 (B)KJ法 (C)系統圖 (D)過程決策計畫圖。 | D
48 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 下列何者品管手法不可用作結果和原因間的分析 (A)關聯圖 (B)魚骨圖 (C)系統圖 (D)柏拉圖。 | D
49 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 下列何者品管手法不可用作目的和手段間的分析 (A)關聯圖 (B)魚骨圖 (C)系統圖 (D)親和圖。 | D
50 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 品質問題的形成依序可分為四階段: (A)潛在、顯在、臨界、危機 (B)臨界、潛在、顯在、危機 (C)潛在、臨界、顯在、危機 (D)潛在、臨界、危機、顯在。 | C
51 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 品質問題的發生時機與解決原則敘述何者有誤？ (A)潛在問題通常發生在規劃設計階段 (B)臨界問題通常發生檢驗階段 (C)潛在問題應採取預防措施 (D)臨界問題應採取管制措施。 | B
52 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 找出品管問題的方法下列何者敘述有誤？ (A)以查檢表清點所有問題 (B)以關聯圖整理重要問題 (C)以腦力激盪發掘問題 (D)以親和圖釐清複雜性或模糊性問題。 | B
53 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 水灰比、瀝青溫度、壓實度等屬於下列哪類項資料？ (A)質化資料 (B)量化資料 (C)語言資料 (D)以上均非。 | B
54 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 柏拉圖法則由何國經濟學者提出 (A)美國 (B)法國 (C)義大利 (D)德國。 | C
55 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 4M+E其中的E是指 (A)人員 (B)機具 (C)材料 (D)環境。 | D
56 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 首發提出管制圖的品管專家是 (A)裘蘭博士 (B)蕭華德博士 (C)石川馨博士 (D)以上均非。 | B
57 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 使用散布圖分析時，蒐集對應數據，最低限度不得少於 (A)50組 (B)30組 (C)20組 (D)40組。 | B
58 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 使用系統圖來逐步展開達成目的或目標的手段或策略時，每一階層展開的項目數，原則上應 (A)2到4個 (B)3到5個 (C)4到6個 (D)以上均可。 | A
59 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 矩陣圖的X型矩陣，屬於 (A)二元矩陣， (B)三元矩陣， (C)四元矩陣， (D)五元矩陣。 | C
60 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 矩陣圖的L型矩陣，屬於 (A)二元矩陣 (B)三元矩陣 (C)四元矩陣 (D)五元矩陣。 | A
61 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 主成分分析法屬於 (A)KJ法， (B)矩陣數據解析法， (C)層別法， (D)查檢表。 | B
62 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 檢討各關鍵作業項目，預測該項目的實施結果。對不期望發生的結果，採取預防手段或策略。此種分析方法是為何？ (A)矩陣圖 (B)PDPC圖 (C)箭線圖 (D)矩陣數據解析法。 | B
63 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 下列何者屬於工程品質問題 (A)施工不良 (B)施工錯誤 (C)施工違規 (D)以上均是。 | D
64 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 顧客抱怨施工品質未達合約要求，屬於 (A)臨界問題 (B)潛在問題 (C)顯在問題 (D)危機問題。 | C
65 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 實施矯正措施的目的是要解決 (A)臨界問題 (B)潛在問題 (C)顯在問題 (D)危機問題。 | C
66 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 下列何者屬於描述問題的要素 (A)異常現象 (B)趨勢 (C)品質特性 (D)以上均是。 | D
67 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 訂定改善的目標值時，要參考(A)必要性 (B)可行性 (C)挑戰性 (D)以上皆是。 | D
68 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 造成問題的原因間互相牽扯或互相影響時，需用何種分析方法做要因分析 (A)魚骨圖 (B)親和圖 (C)關聯圖 (D)箭線圖。 | C
69 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 下列何者非屬4M？ (A)MAN (B)MACHINE (C)MONEY (D)MATERIAL。 | C
70 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 散佈圖中，各散佈點呈現球形均勻分佈時，表示兩變數間呈 (A)正相關 (B)負相關 (C)曲線相關 (D)不相關。 | D
71 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 將數據分門別類，再看各類別的差異，此種QC手法為 (A)直方圖 (B)柏拉圖 (C)層別法 (D)特性要因圖。 | C
72 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 主成分分析法及多變量分析乃是屬於新QC手法中哪一種 (A)矩陣圖 (B)箭線圖 (C)系統圖 (D)矩陣數據解析法。 | D
73 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 目前品質之觀念已發展至品質是 (A)製造出來的 (B)設計出來的 (C)管理出來的 (D)習慣出來的。 | D
74 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 下列何者非品管七大手法之一？ (A)散怖圖 (B)層別法 (C)柏拉圖 (D)腦力激蕩法。 | D
75 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 柏拉圖資料可以讓讀者明白 (A)應由哪一個項目先下手 (B)不良最多之項目 (C)不良現象最多之原因 (D)以上皆是。 | D
76 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 通稱為魚骨圖的QC手法為 (A)特性要因圖 (B)直方圖 (C)柏拉圖 (D)管制圖。 | A
77 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 用以探討兩個成對的數據關係之手法為 (A)直方圖 (B)柏拉圖 (C)管制圖 (D)散佈圖。 | D
78 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 自主檢查表屬於？ (A)特性要因圖 (B)直方圖 (C)查檢表 (D)魚骨圖。 | C
79 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 將數據分門別類，再看各類別的差異，此種QC手法為 (A)直方圖 (B)柏拉圖 (C)層別法 (D)因果圖。 | C
80 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 下列何者為品管新七大手法之一？ (A)柏拉圖 (B)散佈圖 (C)系統圖 (D)特性要因圖。 | C
81 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 下列何者非品管新七大手法之一？ (A)矩陣圖 (B)親和圖 (C)系統圖 (D)柏拉圖。 | D
82 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 將不同個人之意見、想法、經驗等文字資料收集起來，不經取捨與選擇地全部採用，再根據文字資料加以統合，此種新QC手法為 (A)關聯圖 (B)親和圖 (C)過程決定計劃圖 (D)系統圖。 | B
83 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 從問題現象中找出成對的要素，採用行列配置，在其交點上表示各要素關聯的有無和關聯程度，此種QC手法為(A)散布圖 (B)層別法 (C)矩陣圖 (D)柏拉圖。 | C
84 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 箭線圖法的應用可以計算 (A)最晚開始時間LS (B)最早完成時間EF (C)總浮時TF (D)以上皆是。 | D
85 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 一般機關制定之SOP，用以防範未然之QC手法為 (A)矩陣圖 (B)箭線圖 (C)系統圖 (D)過程決定計劃圖。 | D
86 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 下列何者為質化資料？ (A)混凝土抗壓強度 (B)瀝青混凝土壓實度 (C)拆模後混凝土外觀不良 (D)水灰比。 | C
87 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 下列何者是用來分析非量化的資料？ (A)柏拉圖 (B)關聯圖 (C)管制圖 (D)直方圖。 | B
88 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 下列品管手法何者必須配合其他手法一起運用？ (A)層別法 (B)魚骨圖 (C)查核表 (D)柏拉圖。 | A
89 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 下列何者是柏拉圖的主要概念？ (A)分門別類 (B)80-20法則 (C)腦力激盪術 (D)相似、相近、相同的親和原則。 | B
90 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 柏拉圖的右邊是 (A)品質特性 (B)分析的項目 (C)累計百分比 (D)分析項目的單位。 | C
91 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 特性要因圖一般俗稱為 (A)魚骨圖 (B)關聯圖 (C)分工結構圖 (D)雷達圖。 | A
92 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 魚骨圖兩側大骨三大要因分類法則常運用4M+E，請問下列何者非屬於4M+E？ (A)人員 (B)情緒 (C)材料 (D)環境。 | B
93 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 運用魚骨圖在分析要因時，若發現不同要因間彼此有因果關係時，要改用 (A)系統圖 (B)親和圖 (C)柏拉圖 (D)關聯圖。 | D
94 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 在直方圖的分佈形態中，次數在中心附近出現最多，離開中心逐漸減少且左右對稱，顯示品質特性處在安定狀態的是： (A)鋸齒型 (B)高原型 (C)常態型 (D)雙峰型。 | C
95 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 管制圖中心線的所在位置，分別加減幾個標準差而成為管制上界線與下界線？ (A)一個 (B)二個 (C)三個 (D)六個。 | C
96 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 下列何者手法是通常使用於較為複雜或變數項目較多的矩陣圖分析？ (A)矩陣圖 (B)箭線圖 (C)系統圖 (D)矩陣數據解析法。 | D
97 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 下列何者是箭線圖上的要徑？ (A)有浮時路徑 (B)無浮時路徑 (C)總浮時最多的路徑 (D)箭線圖上總天數最短的路徑。 | B
98 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 下列何者的適用範圍為重大事故的防止？ (A)過程決策 (B)柏拉圖 (C)矩陣圖 (D)系統圖。 | A
99 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 在品質問題的形成過程中，發生其品質檢驗結果略超過不合格時，是屬於 (A)潛在階段 (B)臨界階段 (C)顯在階段 (D)危機階段。 | C
100 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 下列何者是正確的品管循環？ (A)PADC (B)PCDA (C)PDAC (D)PDCA。 | D
101 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 下列品管手法何者無法用於效果確認？ (A)雷達圖 (B)特性要因圖 (C)推移圖 (D)柏拉圖。 | B
102 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 在Q7手法中，以下何者不是以量化資料的數值分析為取向的手法？ (A)柏拉圖， (B)特性要因圖， (C)直方圖， (D)管制圖。 | B
103 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 在N7手法中，以下何者是以強調數理能力的一種量化資料分析方法。？ (A)KJ法(親和圖)陣， (B)系統圖， (C)矩陣圖， (D)矩陣資料解析法。 | D
104 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 以下何者是用來做重點管理的工具的手法？ (A)柏拉圖， (B)特性要因圖， (C)直方圖， (D)散佈圖。 | A
105 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 以下何者手法是用來將一個問題的特性(現象)與其要因(主要因素)，整理成具有層次且相互關聯的圖形？ (A)柏拉圖， (B)特性要因圖， (C)直方圖， (D)散佈圖。 | B
106 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 在直方圖的異常樣態中，下列是因抽樣時將規格以下者全部剔除時會出現？ (A)鋸齒型 (B)左(右)絕壁型 (C)高原型 (D)雙峰型。 | B
107 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 以下何者種手法是透過設定管制界線用來以判讀偵測異常現象，發現問題謀求對策予以改善，或有超出管制界限之趨勢，作為缺失產生預警？ (A)柏拉圖 (B)特性要因圖 (C)直方圖 (D)管制圖。 | D
108 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 以下何種手法是透過蒐集兩組不同品質特性(結果)間的關係對應數據以分析要因與結果(品質特性)的關係？ (A)柏拉圖， (B)特性要因圖， (C)直方圖， (D)散佈圖。 | D
109 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 以下何者是用來記錄事實和分析事實的統計表？ (A)柏拉圖， (B)特性要因圖， (C)查檢表， (D)散佈圖。 | C
110 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 以下何種手法可搭配魚骨圖將模糊不清，數據混亂，或是原因複雜的品管問題，經過分門別類之後，透過對照方式分析其現象或原因？ (A)層別法， (B)特性要因圖， (C)直方圖， (D)散佈圖。 | A
111 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 以下何種手法是當面對混沌狀態的複雜現象時，將問題與其要因間的因果關係，用箭頭連接成的圖形？ (A)關聯圖 (B)系統圖 (C)KJ法(親和圖) (D)矩陣圖。 | A
112 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 以下何種手法是是將事實、經驗、意見或創意有關的言語資料蒐集起來，再依據所蒐集的文本語意資料的相似性，加以歸納整理後，明確指認問題所在的圖形？ (A)關聯圖， (B)系統圖， (C)KJ法(親和圖)， (D)矩陣圖。 | C
113 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 以下何種手法利用樹木分枝圖形以探討為了達到某種目的或目標，尋求最適當的手段或策略的方法 (A)關聯圖， (B)系統圖， (C)KJ法(親和圖)， (D)矩陣圖。 | B
114 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 以下何種手法可配合系統圖展開手段或策略後進行手段或策略之評價與工作任務之分配。？ (A)關聯圖， (B)系統圖， (C)KJ法(親和圖)， (D)矩陣圖。 | D
115 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 下列何者可協助管理品質改善計畫之執行進度？ (A)關聯圖 (B)箭線圖 (C)KJ法(親和圖) (D)過程決策計畫圖。 | B
116 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 以下何種手法之功能類似流程圖用以應用於計畫流程中的各項管制工作？ (A)關聯圖 (B)箭線圖 (C)KJ法(親和圖) (D)過程決策計畫圖。 | D
117 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 在品質管理觀念中，以下何者為強調組織內全員參與改善專案品質，以達成顧客的最高滿意程度？ (A)QC， (B)QA， (C)TQC， (D)TQM。 | D
118 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 在全面品質管理(Total Quality Management，TQM)的循環過程Plan，Do，Check，Action(PDCA)中，QC七大手法比較偏向應用於哪一階段？ (A)Plan， (B)Do， (C)Check， (D)Action。 | C
119 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 以下何種手法之功能可確認每一對策效果，比較改善前、中、後品質特性水準的差異。？ (A)關聯圖， (B)箭線圖， (C)推移圖， (D)過程決策計畫圖。 | C
120 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 品質制度的演進過程為？ (A)品質檢驗→品質管制→品質查證→全面品管→全面品保， (B)品質檢驗→品質查證→品質管制→全面品管→全面品保， (C)品質管制→品質檢驗→品質查證→全面品管→全面品保， (D)品質檢驗→品質管制→品質查證→全面品保→全面品管。 | A
121 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 品質管理發展沿革順序何者有誤？ (A)統計品質管制→全面品質管制→零缺點 (B)全面品質管制→品質查證→全面品質管理 (C)統計流程管制→零缺點→品質查證 (D)作業流程改善→全面品質管制→全面品質管理。 | B
122 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 欲分析主要現象之原因，並擬定重點管理對象的首要QC手法為 (A)特性要因圖， (B)柏拉圖， (C)直方圖， (D)管制圖。 | B
123 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 將問題之結果與可能影響該特性之原因間的關係表示於一張圖形的手法為 (A)柏拉圖， (B)自主檢查表， (C)特性要因圖， (D)管制圖。 | C
124 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 擬定對策型之特性要因圖其魚頭方向？ (A)一律向右， (B)一律向左， (C)可任選， (D)視情況而定。 | B
125 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 將許多不相同之計量值分成不同範圍，以統計其分佈情形，並以平均值、標準差之方式，加以分析之QC手法為(A)柏拉圖 (B)層別法 (C)查核表 (D)直方圖。 | D
126 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 管制圖上若有多少點連續上升或下降，則表示有異常現象？ (A)4， (B)5， (C)6， (D)7。 | D
127 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 整體看起來很模糊的事物，透過哪一種手法分類後可以看得較清晰？ (A)直方圖， (B)層別法， (C)管制圖， (D)散佈圖。 | B
128 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 與歐美國家常用之影響圖(Influence diagram)特性十分雷同的是 (A)關聯圖 (B)親和圖 (C)系統圖 (D)箭線圖。 | A
129 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 把不同個人之意見、想法、經驗等文字資料收集起來，不經取捨與選擇地全部採用，再根據文字資料加以統合，此種新QC手法為 (A)關聯圖 (B)親和圖 (C)過程決定計劃圖 (D)系統圖。 | B
130 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 將達成目的所必須的手段或手法，展開成有系統之圖形，使問題全貌一覽無遺，並使問題的重點明確化，此種新QC手法為 (A)關聯圖 (B)親和圖 (C)過程決定計劃圖 (D)系統圖。 | D
131 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 主成分分析法及多變量分析乃是屬於新七大手法中的哪一種？ (A)矩陣圖 (B)箭線圖 (C)系統圖 (D)矩陣數據解析法。 | D
132 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 為防患未然，將各種可能的結果，隨著事態發展，同時預測與修正，並導入回饋的機制，此種新QC手法為 (A)矩陣圖 (B)箭線圖 (C)系統圖 (D)過程決定策畫圖。 | D
133 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 品質稽核所發現的缺失是屬於 (A)臨界問題 (B)潛在問題 (C)顯在問題 (D)危機問題。 | C
134 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 問題現狀值若用平均值代表時，數據間的變異應 (A)大， (B)小， (C)無關， (D)以上皆非。 | B
135 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 針對對策可能失敗的潛在問題要採取 (A)預防措施， (B)矯正措施， (C)管制措施， (D)應變措施。 | A
136 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 目標達成率高表示 (A)實績值不及目標值， (B)實績值等於目標值， (C)實績值優於目標值， (D)視情況而定。 | C
137 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 效果確認屬於管理循環中的 (A)執行， (B)檢討， (C)規劃， (D)處置。 | B
138 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 施工自主檢查(或抽查)時，以下何者為量化資料？ (A)長度， (B)線型， (C)材質， (D)人員資格。 | A
139 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 全面品質管理(TQM)體系不包含 (A)全員參與 (B)顧客導向 (C)檢(試)驗 (D)教育訓練。 | C
140 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 品管七大工具手法Q7內可以分析問題原因及擬定對策之手法為？ (A)柏拉圖， (B)特性要因圖， (C)管制圖， (D)散布圖。 | B
141 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 散布圖主要用於？ (A)設定主題 (B)發現原因 (C)擬定對策 (D)數據間的相關程度。 | D
142 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 查檢表統計完成後，運用何種Q7分析，以掌握關鍵的問題？ (A)柏拉圖 (B)特性要因圖 (C)管制圖 (D)直方圖。 | A
143 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 對於複雜、混亂的資料整理，何種N7手法為宜？ (A)關聯圖， (B)系統圖， (C)箭線圖， (D)PDPC。 | A
144 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 何種N7手法可以挖掘問題之原因？ (A)PDPC (B)矩陣圖 (C)矩陣數據解析法 (D)關聯圖。 | D
145 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 混凝土蜂窩面積大，其中『面積』是？ (A)檢查項目 (B)品質特性 (C)趨勢 (D)瑕疵單位。 | B
146 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 混凝土蜂窩面積大，其中『混凝土蜂窩』是？ (A)檢查項目， (B)品質特性， (C)趨勢， (D)異常現象。 | D
147 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 混凝土蜂窩面積大，其中『大』是？ (A)檢查項目 (B)品質特性 (C)趨勢 (D)異常現象。 | C
148 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 品質問題分析與解決(品管圈或團結圈)內七大步驟須設定『達成期限』為？ (A)選定品管主題 (B)擬定改善計畫 (C)實施解決問題之對策 (D)訂定品質改善目標。 | D
149 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 使用何種N7手法來評估問題被解決的優先順序？ (A)PDPC， (B)矩陣圖， (C)矩陣數據解析法， (D)關聯圖。 | B
150 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 品質問題分析與解決(品管圈或團結圈)內擬定改善計畫通常使用？ (A)PDPC， (B)矩陣圖， (C)管制圖， (D)甘特圖。 | D
151 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 目前品質的觀念已發展至品質是 (A)製造出來的 (B)設計出來的 (C)管理出來的 (D)習慣出來的。 | D
152 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 用來分析主要現象的原因，並擬定重點管理對象的QC手法為 (A)特性要因圖 (B)柏拉圖 (C)直方圖 (D)管制圖。 | B
153 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 將許多不相同的計量值分成不同範圍，統計其分佈情況，並採用平均值、標準差加以分析的QC手法為 (A)柏拉圖 (B)層別法 (C)查核表 (D)直方圖。 | D
154 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 關於散佈圖下列何者有誤？ (A)可用來探討兩變量間的相關性 (B)為求掌握相關全貌，繪製時不可使用層別法 (C)需先收集成對數據 (D)成對數據若有相關，其相關性不一定全是線性相關。 | B
155 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 為了收集數據，以利於登記整理與分析，而預先設計好檢驗的項目與相關資料，此QC手法為 (A)柏拉圖 (B)層別法 (C)查檢表 (D)直方圖。 | C
156 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 整體看起來很模糊的事務，透過哪一種手法分類後即可看的較清晰？ (A)直方圖 (B)層別法 (C)管制圖 (D)散佈圖。 | B
157 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 將原因及結果、目的與手法等糾纏在一起的現象，以各個要因的因果分析、以便有系統化的連結成圖的新QC手法為 (A)關聯圖 (B)親和圖 (C)系統圖 (D)箭線圖。 | A
158 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 新QC手法中，常用於營建工程管制作業的前後順序者為 (A)矩陣圖 (B)箭線圖 (C)系統圖 (D)過程決策計畫圖。 | B
159 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 與歐美國家常用的影響圖(Influence diagram)特性十分雷同的是 (A)關聯圖 (B)親和圖 (C)系統圖 (D)箭線圖。 | A
160 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 從問題現象中找出成對要素，採用行列配置，在其交叉點上表示各要素的關聯性，此新QC手法為 (A)散佈圖 (B)層別法 (C)矩陣圖 (D)管制圖。 | C
161 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 如果對問題的定義認識不夠明確，則可使用 (A)查檢表 (B)柏拉圖 (C)親和圖 (D)箭線圖來釐清。 | C
162 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 將達到目的所必須的手段或手法，展開成有系統之圖形，使問題全貌了覽無遺，此新QC手法為 (A)關聯圖 (B)親和圖 (C)過程決定計畫圖 (D)系統圖。 | D
163 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 目標訂定若以年為單位，則目標維持期間應該 (A)少於一年 (B)半年 (C)超過一年 (D)以上均可。 | C
164 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 改善後的效果是否能維持首靠 (A)品質稽核 (B)嚴格監督 (C)標準化 (D)以上皆非。 | C
165 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 量化資料是以數值(數據)呈現之資料，下列何者是量化資料？ (A)施工查核缺失項目 (B)工程性質 (C)材料類別 (D)壓實度。 | D
166 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 質化資料又稱為類別資料，下列何者是質化資料？ (A)施工查核缺失項目 (B)瀝青溫度 (C)水灰比 (D)壓實度。 | A
167 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 品管七大工具手法Q7中有 (A)關聯圖 (B)系統圖 (C)柏拉圖 (D)矩陣圖。 | C
168 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 品管新七大工具手法N7中有 (A)特性要因圖 (B)箭線圖 (C)管制圖 (D)散佈圖。 | B
169 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 被稱為80-20法則，可運用在工作現場改善作業，針對關鍵原因尋求解決對策，大幅改善品質缺失的QC手法為 (A)關聯圖 (B)親和圖 (C)柏拉圖 (D)箭線圖。 | C
170 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 特性要因圖中在背骨上下兩側記入大骨之大要因，大要因4M+E分類法中不包括 (A)人員 (B)量測 (C)機具 (D)環境。 | B
171 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 將混凝土抗壓強度試驗結果分組，計算各組發生次數，再將各組次數畫成柱狀圖，根據圖形觀察試驗數據的平均值(集中趨勢)與分佈(離散趨勢)範圍之QC手法是 (A)關聯圖 (B)親和圖 (C)柏拉圖 (D)直方圖。 | D
172 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 藉由抽取樣本進行統計運算求得算術平均值(Mean)及全距(Range)，進而試算出中心線(CL)所在位置，分別加減3個標準差而成為管制上界限(UCL)及下界限(LCL)的QC手法為 (A)管制圖 (B)特性要因圖 (C)箭線圖 (D)散佈圖。 | A
173 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 運用關聯圖分析時，將原因以短句方式寫在一張卡片上。原因型的詞句結構，原則上是名詞加上(A)名詞 (B)形容詞 (C)動詞 (D)副詞。 | B
174 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 利用樹木分枝圖形，由左至右，從樹幹、大枝、中枝、小枝，乃至於細枝，有層次的展開，進而尋求達到某種目的或目標最適當的手段或策略的QC手法為 (A)系統圖 (B)關聯圖 (C)柏拉圖 (D)矩陣圖。 | A
175 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 像權責矩陣這種將因素群按照二元配置或多元配置，以因素之交點來表示因素間關聯程度的QC手法為 (A)關聯圖 (B)系統圖 (C)柏拉圖 (D)矩陣圖。 | D
176 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 箭線圖工作天數計算不包括計算 (A)最早起始點ES (B)最晚起始點LS (C)樂觀起始時間OS (D)全部寬裕時間總浮時TF。 | C
177 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 由於某種規格限制會造成直方圖呈 (A)鋸齒型 (B)偏態或絕壁型 (C)離島型 (D)常態型。 | B
178 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 兩個不同群體混合會造成直方圖呈 (A)鋸齒型 (B)離島型 (C)常態型 (D)雙峰型。 | D
179 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 原因追求型之特性要因圖其魚頭方向 (A)向右 (B)向左 (C)可任選 (D)視情況而定。 | A
180 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 散佈圖中，各散佈點呈現球形分佈時，表示兩變數間呈 (A)正相關 (B)負相關 (C)強正相關 (D)不相關。 | D
181 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 管制圖通常採取平均值加減幾個標準差作為管制界限？ (A)1 (B)2 (C)3 (D)4。 | C
182 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 下列何者非腦力激盪的基本原則？ (A)自由聯想 (B)禁止批評 (C)相互啟發 (D)輪流發言。 | D
183 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 傳統的品管七大工具手法(簡稱Q7)，不包括下列何者？ (A)柏拉圖 (B)特性要因圖 (C)直方圖 (D)關聯圖。 | D
184 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 傳統的品管七大工具手法(簡稱Q7)中，何者必須配合其他手法一起運用？ (A)層別法， (B)散佈圖， (C)查核表， (D)特性要因圖。 | A
185 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 柏拉圖分析的標準結構，在座標軸的橫軸為何？ (A)品質特性， (B)累計百分比， (C)分析項目， (D)以上皆非。 | C
186 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 利用樹木分枝圖形，由左至右，從樹幹、大枝、中枝、小枝，乃至於細枝，有層次的展開，此圖形稱之為？ (A)散佈圖， (B)關聯圖， (C)系統圖， (D)石川圖。 | C
187 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 過程決策計畫圖與下列何者近似？ (A)標準作業程序， (B)箭線圖， (C)KJ圖， (D)以上皆非。 | A
188 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 一般公認為道德倫理之基本要求與最低標準 (A)法律 (B)規範 (C)一般倫理 (D)專業倫理。 | A
189 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 柏拉圖分析用的圖形是由何人發展出來 (A)義大利柏拉圖， (B)美國裘蘭， (C)日本石川馨， (D)日本川喜田二郎。 | B
190 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 後列何者不屬於4M (A)機具(Machine)， (B)材料(Material)， (C)方法(Method)， (D)儀器(Measurement)。 | D
191 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 散佈圖可用於探討何種關係 (A)要因與結果之間， (B)結果與結果之間， (C)要因與其他要因之間， (D)以上均是。 | D
192 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 散佈圖之X坐標值增加時，Y坐標值隨之遞減，亦即兩種品質特性反向變化，稱為 (A)正相關 (B)負相關 (C)無相關 (D)以上均非。 | B
193 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 分析「結果-原因」或「目的-手段」時，挖掘原因間或手段間有糾纏不清、錯綜複雜的關係時，要使用 (A)系統圖， (B)關聯圖， (C)矩陣圖， (D)箭線圖。 | B
194 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 從主題中找出相對應的因素群，把這些因素群按照二元配置或多元配置，以因素之交點來表示因素間關聯程度的圖形，指的是 (A)系統圖 (B)PDPC圖 (C)箭線圖 (D)矩陣圖。 | D
195 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 矩陣圖的T型矩陣，屬於 (A)二元矩陣， (B)三元矩陣， (C)四元矩陣， (D)五元矩陣。 | B
196 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 將矩陣圖之要素間的相關性進行定量化，經由解析計算來分析其關係變化情形，進一步了解問題與原因或者手段與對策間之相互關係強度。指的是下列何者？ (A)矩陣圖 (B)PDPC圖 (C)箭線圖 (D)矩陣數據解析法。 | D
197 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 針對關鍵作業項目的實施計畫，預測該項目可能發生的結果，並對不期望的結果採取必要的因應措施，以導向期望的狀態。此種分析方法是 (A)系統圖 (B)PDPC圖 (C)箭線圖 (D)矩陣數據解析法。 | B
198 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 施工查驗時，發現工程品質不符合要求，屬於 (A)臨界問題 (B)潛在問題 (C)顯在問題 (D)以上均是。 | C
199 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 施工發生重大缺失，已造成停工或危害人員安全與健康等事實者，屬於何者問題？ (A)臨界問題 (B)潛在問題 (C)顯在問題 (D)危機問題。 | D
200 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 要消除品質問題發生的實際原因時，須採取 (A)預防措施， (B)管制措施， (C)矯正措施， (D)應變措施。 | C
201 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 對品質問題實施數據蒐集時，須使用 (A)柏拉圖 (B)推移圖 (C)查檢表 (D)管制圖。 | C
202 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 改善對策納入作業標準後，改善效果卻無法維持，要先檢討 (A)作業標準的內容， (B)作業標準的執行過程， (C)作業標準的訓練， (D)以上均非。 | B
203 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 目標達成率低於1表示 (A)實績值優於目標值， (B)實績值等於目標值， (C)實績值未達目標值， (D)以上均非。 | C
204 | 單元二：第三章 品質分析方法與應用 | 實施改善對策後，發現改善效果未達預期時，應先檢討 (A)現狀分析層面， (B)對策擬定層面， (C)要因分析層面， (D)對策執行層面。 | D