## 測驗題目
序號 | 課程名稱 | 題目 | 答案
1 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 將CSD圖彙整納入建築/結構圖中，並提供各分標廠商製作施工大樣圖(施工製造圖)，此結構機電整合界面圖又稱？ (A)BIM (B)CIP (C)SEM (D)以上皆非。 | C
2 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 管線佈置優先順序，以設備功能為第一考量係屬下列何者整合過程？ (A)CIP (B)SEM (C)CSD (D)以上皆非。 | C
3 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 圖說製作以建築圖為背景，以CAD套繪空調、給排水系統、消防系統等設計資料，並以顏色設層(Layer)編排完整而成，稱之為何？ (A)CSD圖 (B)SEM圖 (C)管線圖 (D)工作圖。 | A
4 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 在整合CSD圖過程中，必須考慮各系統之優先順序，管線佈置之順序，應以何者為第一優先考量？ (A)空調風管 (B)匯流排槽 (C)重力排水之污排水管 (D)電纜架。 | C
5 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 在整合CSD圖過程中，必須考慮各系統之優先順序，機電系統方面，應以何者為第一優先考量？ (A)通訊系統 (B)供電系統 (C)燈光系統 (D)號誌系統。 | B
6 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 下列何種圖說，主要目的是提供土建廠商於施工過程中將機電系統廠商所需預埋套管、預留開口及設備混凝土基座等，套合成圖？ (A)CSD圖 (B)SEM圖 (C)施工大樣圖 (D)工作圖。 | B
7 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 結構、機電界面整合圖(SEM)主要目的是： (A)將工程中，所有機電設備部分，包括水電、空調、消防、舞台燈光音響等各主要設備位置與管理路徑作協調配置 (B)以建築圖為背景，以CAD套繪空調、排煙、動力、自動控制、電氣、給排水系統、衛生排水、消防系統、電梯等設計資料 (C)提供土建廠商於施工過程中將機電系統廠商所需預埋套管、預留開口及設備混凝土基座等，套合成圖 (D)以上皆是。 | C
8 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 管線佈置之權重，以功能為第一考量、管徑大小為第二考量，因此，權重依序為： (A)匯流排槽、電纜架、重力排水之污排水管、空調風管…等 (B)重力排水之污排水管、空調風管、匯流排槽、電纜架…等 (C)空調風管、匯流排槽、電纜架、重力排水之污排水管…等 (D)以上皆可。 | B
9 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 何種圖樣係為工程計畫中，土建工程為配合機電系統安裝，並於結構安全考量下，彙整納入建築/結構圖中，並提供各分標廠商製作施工大樣圖？ (A)建築整合界面圖(B)結構整合界面圖(C)結構、機電整合界面圖(D)機電整合界面圖。 | C
10 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 在整合CSD｢機電整合界面圖｣過程中，必須考慮各系統之優先順序，管線佈置之順序，以何者為第一考量？ (A)施工 (B)管徑厚薄 (C)管徑大小 (D)功能。 | D
11 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 下列何者非SEM(Structural, Electricaland Mechanical)「結構、機電整合界面圖」，提供土建廠商於施工過程中將機電系統廠商所需？ (A)顏色設層 (B)預埋套管 (C)預留開口 (D)設備混凝土基座。 | A
12 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 對於施工界面整合，SEM的S與E，概略的說各分別代表？ (A)結構、機電 (B)建築、水電 (C)高程、材質 (D)時間、空間。 | A
13 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 在施工界面整合過程，SEM圖製作流程的首要步驟是？ (A)協調水、電、環控設施，調整路徑高程 (B)確定CSD圖各系統間衝突點已經初步排除 (C)以建築圖為背景，套繪空調、排煙、電氣、衛生排水、消防系統、電梯等 (D)製作圖面，計算數量。 | B
14 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 機電整合界面圖-CSD與結構機電整合界面圖-SEM之關係？ (A)無關係 (B)先後順序關係 (C)併行關係 (D)以上皆非。 | B
15 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 下列哪一項為工程計畫中，土建工程為配合機電系統安裝，並於結構安全考量下，綜整各關聯廠商所提之意見需求，將其所需之開口、基座、套管、預埋件及管道間等，彙整納入建築/結構圖中，並提供各分標廠商製作施工大樣圖？ (A)CIP (B)SEM (C)CSD (D)CAD。 | B
16 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 檢討留設於結構體中之管件大小及高程係屬下列何者整合過程？ (A)CIP (B)CSD (C)SEM (D)以上皆非。 | C
17 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 在結構、機電界面整合圖樣(SEM)作業流程中，若發現有機電設備或管線與建築結構相碰撞衝突時，其解決之措施係 (A)協調修改建築設計圖 (B)協調結構設計修改結構圖 (C)協調水電、機電設施調整路徑高程 (D)請主辦機關辦理變更設計。 | C
18 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | SEM圖製作流程包含 (A)確定CSD圖各系統間衝突點已經初步排除 (B)依CSD圖套繪於建築/結構圖中確認留設位置 (C)依預留管件之功能需求，檢討留設於結構體中之管件大小及高程 (D)以上皆是。 | D
19 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 現場發生界面問題，藉由施工界面協調會將界面衝突予以排除，稱為下列何者？ (A)BIM (B)CSD (C)SEM (D)CIP。 | D
20 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 施工時依CSD圖及SEM圖所檢討出之相關圖面施工仍有衝突時，可藉由何種機制協調解決， (A)施工界面協調會 (B)施工進度會議 (C)品管會議 (D)變更會議。 | A
21 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 電梯之昇降道、電梯坑、建築主體結構之界面應於何時整合？ (A)開工前 (B)結構體施工前 (C)電梯安裝前 (D)分項計畫撰寫前。 | B
22 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 廚房牆面需開窗且須設置洗滌龍頭，窗台台度高度應予？ (A)維持原設計 (B)酌予降低 (C)酌予提高 (D)以上皆非。 | C
23 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 施工界面整合程序，電梯之昇降道以及電梯坑與建築主體結構之界面，宜於何階段加以檢討？ (A)需求編列前 (B)結構體施工前 (C)裝修工程施工前 (D)電梯運載前。 | B
24 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 電梯工程與結構圖界面檢討程序中，應繪製何種比例尺之剖面及平面套合圖 (A)五分之一 (B)十分之一 (C)二十分之一 (D)五十分之一。 | C
25 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 電梯工程與結構圖界面檢討程序中，應繪製何種比例尺之鋼筋加工圖，檢討現場可施工性？ (A)五分之一 (B)十分之一 (C)二十分之一 (D)五十分之一。 | D
26 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 施工界面整合，管道間檢討程序，應繪製何種比例尺之管道間以安排管道位置 (A)五分之一 (B)十分之一 (C)二十分之一 (D)五十分之一。 | C
27 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 施工廠商在訂定各分項品質計畫時，建議承商應召集相關人員參加品質說明會，以了解主辦機關、監造單位之品質水準及作業程序與工程施工管理細節等要領，主要召集之對象有？ (A)協力商 (B)供應商 (C)領班 (D)以上皆是。 | D
28 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 下列何者不屬於施工階段之品質管理措施？(A)環保與安全衛生計畫 (B)自主檢查表 (C)設備功能測試運轉與檢測程序與標準 (D)建立並執行工程界面管理。 | A
29 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 依據公共工程施工品質管理作業要點之規定，查核金額以上工程，品質計畫內容不包括下列何者？ (A)建立管理權責及分工 (B)訂定自主檢查表 (C)矯正與預防措施 (D)外部品質稽核。 | D
30 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 在分項施工計畫書中不包括下列何者？ (A)人員組織 (B)經費需求 (C)分項預定進度 (D)施工圖說。 | B
31 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 公告金額以上之公共工程，監造單位須先建立下列何項，作為監造工作之準則？ (A)設計圖說 (B)施工規範 (C)品質計畫 (D)監造計畫。 | D
32 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 施工廠商建立施工計畫及品質計畫係依據下列何者？ (A)契約圖說 (B)相關法規 (C)監造計畫 (D)以上皆是。 | D
33 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 查核金額以上工程，施工廠商所提計畫書包括建立管理權責及分工、不合格品管制等章節，係列於下列何項計畫？ (A)整體施工計畫 (B)分項施工計畫 (C)分項品質計畫 (D)整體品質計畫。 | D
34 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 依據公共工程施工品質管理作業要點規定，多少金額以上之公共工程，監造單位須先建立監造計畫？ (A)150萬 (B)5千萬 (C)預算金額 (D)設計金額。 | A
35 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 依規定多少金額以上之公共工程，監造單位須先建立監造計畫，以作為監造工作之準則 (A)小額採購 (B)公告金額採購 (C)查核金額採購 (D)巨額採購。 | B
36 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 依據施工品質管理作業要點之規定，分項工程因性質差異甚大須另成立分項品質計畫其內容至少須包括項目，何項為非？ (A)施工要領 (B)矯正與預防措施 (C)材料及施工檢驗程序 (D)自主檢查表。 | B
37 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 依據施工品質管理作業要點，訂定各分項品質計畫時，建議承商應先招集相關 (A)協力商 (B)供應商 (C)業主 (D)領班等研討計畫作業內容，上述何項為非。 | C
38 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 整體施工計畫書為廠商履行契約要求，依契約相關規定所撰寫之專案工程書圖；範圍為？ (A)包括工程開工至完工一切作業 (B)只針對各分項施工計畫書所擬定的作業 (C)只針對分項施工計畫書擬定的基本規畫作業 (D)包括工程投標至完工一切作業。 | A
39 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 當代科技昌明，廠商撰寫施工計畫等相關文件，得採過去類似標案之送審文件電子檔案為底稿以爭時效，但應考量事項下列何者為正確？ (A)須以另存pdf檔為之 (B)僅就個案工程名稱、送審日期等形式上修改即可 (C)須就此個案不同需求與限制條件全盤考量完整修正 (D)付費委託外部人員書面修正即可。 | C
40 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 機關辦理新臺幣150萬元以上工程，應於相關採購案之招標文件內編列品管費用應依？ (A)工程規模及性質 (B)營造業法 (C)標準法 (D)職業安全衛生法。 | A
41 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 查核金額以上工程，施工廠商所提計畫書中包括假設工程計畫，緊急應變防災計畫等章節，係列於下列何者？ (A)整體品質計畫 (B)分項品質計畫 (C)分項施工計畫 (D)整體施工計畫。 | D
42 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 有機電設備工程，應於下列何種計畫增加設備功能試運轉與檢測程序標準之章節？ (A)整體工程計畫 (B)分項工程計畫 (C)整體品質計畫及分項品質計畫 (D)以上皆非。 | D
43 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 下列何項計畫書應在開工前送審完成？ (A)分項施工計畫書 (B)分項品管計畫書 (C)整體施工計畫 (D)以上皆是。 | C
44 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 下列何者不屬分項施工計畫書內容章節？ (A)分項預定進度 (B)分項勞安衛生環境措施 (C)分項品質計畫 (D)驗收移交管理計畫。 | D
45 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 下列何者不屬分項品質計畫書內容章節？ (A)施工要領 (B)施工品質管理標準 (C)自主檢查表 (D)內部品質稽核及建立品質紀錄管理系統。 | D
46 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 下列何者為廠商履行契約要求，依契約相關規定所撰寫之專案工程書圖；包括工程開工至完工一切作業之依據？ (A)品質計畫書 (B)整體施工計畫書 (C)契約書及契約圖 (D)施工技術規範。 | B
47 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 廠商為履行契約要求，依契約相關規定所撰寫之專案工程書圖，包括工程開工至完工一切作業之依據，稱為： (A)整體施工計畫書 (B)整體品質計畫書 (C)分項品質計畫書 (D)分項施工計畫書。 | A
48 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 依施工計畫書與品質計畫之關係，何項為廠商履行契約要求，並依契約相關規定所撰寫之專案工程書圖；其中包括工程開工至完工一切作業之依據等 (A)分項品質計畫 (B)開工報備 (C)與業主之協調 (D)整體施工計畫書。 | D
49 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 下列何者不是將施工計畫書分為整體施工計畫書及重要分項施工計畫書的理由？ (A)工程規模較大且複雜 (B)工程師人力不足以撰寫施工計畫 (C)工期較長時 (D)施工計畫書之擬訂及送審將無法全部及時於開工前完成。 | B
50 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 各分項工程計畫書雖然需提送審查方准進料、施工，惟在施工前契約工法是否安全仍係重要課題，請問依營造業法之規定，是應由誰執行檢討的角色 (A)專任工程人員 (B)工地主任 (C)營造負責人 (D)原設計單位。 | A
51 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 承包商提出各項施工計畫書審查後，一經函覆需依審查意見表再提送審查時，其修改時限之規定為何？ (A)只要不影嚮工程進度，隨時均可再提送審查 (B)以契約書內容之品質作業規定之時限內提出 (C)依函覆修正計畫書之公文所載時間為限 (D)沒有規定修正之時效規定。 | B
52 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 工程採購預算金額8百90萬元，廠商應提報品質計畫內容，下列何者為非？ (A)管理權責及分工 (B)材料及施工檢驗程序 (C)自主檢查表 (D)施工品質管理標準。 | D
53 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 預算金額3,500萬元既設AC路面刨鋪及標線劃設工程，廠商應提報品質計畫內容，下列敘述何者為非？ (A)管理權責及分工 (B)設備功能運轉檢測程序及標準 (C)自主檢查表 (D)施工品質管理標準。 | B
54 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 各分項施工時須再行詳細之檢討尤其契約工法是否安全，施工廠商之專任工程人員須依何法案先行檢討？ (A)政府採購法 (B)營造業法 (C)職業安全衛生法 (D)保險法。 | B
55 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 整體施工計畫書之最佳研訂時間？ (A)公告後領標前 (B)領標後投標前 (C)決標後開工前 (D)訂約後開工前。 | C
56 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 當工程規模較大且複雜、工期較長時，施工計畫書之擬訂及送審，宜將： (A)施工計畫書分為整體施工計畫書及重要分項施工計畫書，依時程建立並送核 (B)整體施工計畫書及重要分項施工計畫書依時程合併送核 (C)整體施工計畫書及整體品質計畫書合併送核 (D)以上皆可。 | A
57 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 廠商提送分項施工計畫時，應將分項品質計畫及分項進度表併同檢討提送(機電工程尚需增列設備功能運轉測試程序及標準)，下列哪一項不是分項品質計畫內容？ (A)品質管理標準表 (B)施工抽查紀錄表 (C)施工要領 (D)材料及施工檢驗程序。 | B
58 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 當工程規模較大且複雜、工期較長時，施工計畫書之擬訂及送審，將無法全部及時於開工前完成，因此將施工計畫書分為整體施工計畫書及重要之 (A)分項施工計畫書 (B)分項品質計畫 (C)分項施工進度表 (D)分項施工查驗表。 | A
59 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 下列何項不是分項品質計畫應有之項目？ (A)施工要領 (B)不合格品之管制 (C)品質管理標準 (D)自主檢查表。 | B
60 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 為確保工程能如期順利完成，於決標後，廠商製作施工計畫書及品質計畫書後，應即？ (A)分發給工班存查 (B)在規定期限內函知機關、設計單位與監造 (C)在規定期限內須提送審查核可 (D)分發給內稽單位存查。 | C
61 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 「分項施工計畫書預定送審進度表」應依據何者提出較適宜？ (A)整體施工預定進度表各分項工程預定施工日期 (B)施工計畫書審查作業程序 (C)各機關之公務作業程序流程 (D)工程主辦機關抽查、督導或查驗之日期。 | A
62 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 品質規定中，工程決標後除了訂約完成並提出計畫書解除列管後方得正式開工，主要認定可開工的關鍵時機取決於 (A)訂約完成手續後，隨時可開工 (B)分項施工計畫書提出後即可工 (C)整體施工計畫書提出後，方可開工 (D)整體施工計畫書和整體品質計畫書提出後，方可開工。 | C
63 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 開工後須立即施工之分項施工計畫何時送審？ (A)開工後 (B)整體施工計畫核定後 (C)納入整體施工計畫一併送審 (D)以上皆非。 | C
64 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 分項施工計畫書送審時機為何？ (A)整體施工計畫審查期間 (B)整體施工計畫廠商修正期間 (C)依監造計畫或經核定之分項送審時間 (D)與整體施工計畫同步。 | C
65 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 下列敘述何者為非 (A)整體施工計畫書為廠商履行契約要求，依契約相關規定所撰寫之專案工程書圖 (B)整體施工計畫書因建築、土木、水利、環境等工程特性不同，可依其特性增減相關內容要項 (C)整體品質計畫為利整體施工品質之管理而建立 (D)分項施工計畫書與分項品質計畫，須單獨撰寫不可合併成一本。 | D
66 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 下列敘述何者為非？ (A)整體施工計畫書之最佳研訂時間，為決標後至工程開工前提送核可 (B)結構工程相關之分項施工計畫書，應於開工前送審完成 (C)泥作、門窗及裝修工程之分項施工計畫，應於結構體完成後施工前送審完成 (D)景觀工程之分項施工計畫，應於施工前提送審核。 | C
67 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 施工計畫書與品質計畫在管制作業常見缺失案例包含： (A)工程主辦機關或專案管理廠商在契約內未編列品管費用 (B)工程主辦機關於契約內明定監造廠商提報監造計畫應包含內容 (C)工程主辦機關之抽查、督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄確實且完整 (D)監造單位依契約規定期限提送監造計畫。 | A
68 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 大地結構相關工程分項施工計畫書，應於下列何項階段送審完成？ (A)結構體完成 (B)地下結構體完成 (C)開工前 (D)以上皆非。 | C
69 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 有關磁磚、花崗石和鋁窗、惟幕牆等分項施工計畫書，應於下列何項階段送審完成？ (A)開工前 (B)結構體完成前 (C)地下結構體完成前 (D)以上皆非。 | C
70 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 依政府採購法之精神，工程決標則機關與廠商之契約關係即確立，故整體施工計畫書之最佳研訂及提送時間， (A)招標後至開標前 (B)開標後至決標前 (C)決標後至工程開工前 (D)開工後至完工前。 | C
71 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 品管人員資格、人數及更換規定，應納入招標文件之預算金額門檻？ (A)150萬元 (B)5,000萬元 (C)2億元 (D)以上皆非。 | D
72 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 每一工程標案品管人員至少1人之預算金額門檻為多少錢？ (A)150萬元 (B)3億元 (C)2億元 (D)2,000萬元以上。 | D
73 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 品管人員得同時擔任其他法規允許之職務，但不得跨越其他標案，且契約施工期間應在工地執行職務，其工程預算金額門檻？ (A)150萬元 (B)5,000萬元 (C)2億元 (D)以上皆非。 | D
74 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 公有建築工程採購，土建部分1億2,000萬元，水電部分2,300萬元，採分開招標辦理，依照公共工程施工品質管理作業要點規定，試問此公有建築工地廠商品管人員至少？ (A)1人 (B)2人 (C)3人 (D)4人。 | B
75 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 各分項施工時，其契約工法是否安全，依營造業法之規定須由施工廠商之下列何者先行檢討？ (A)工地負責人 (B)專任工程人員(C)職業安全衛生人員 (D)品管人員。 | B
76 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 行政院公共工程委員會函，於新建工程招標文件及契約書內應載明： (A)應定期召開施工講習會或檢討會 (B)於工地現場陳列使用材料樣品及安裝工法展示 (C)設置有關混凝土澆置作業程序等之看板 (D)以上皆是。 | D
77 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 下列何者為工程主辦機關在管制作業上常見缺失？ (A)未編列監造單位材料設備之抽驗費用 (B)對於監造計畫無核定紀錄，或未確實審查 (C)未將核定之委辦監造單位受訓合格之現場人員或廠商品管人員，填報於工程會資訊網路系統備查 (D)以上皆是。 | D
78 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 工程契約內未依「公共工程施工品質管理作業要點」規定，明定廠商提報品質計畫與應含之內容，或二千萬元以上工程，未規定品管人員資格、人數及更換規定，是屬於誰的責任缺失？ (A)承包商 (B)監造單位 (C)工程主辦機關 (D)視情況而定。 | C
79 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 下列何者為監造單位在管制作業上常見缺失？ (A)未依契約規定期限提送監造計畫 (B)未訂定對廠商品質計畫之審查時限 (C)現場人員未依契約規定落實填報監造報表 (D)以上皆是。 | D
80 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準及材料/設備及施工之檢驗停留點，屬於誰的責任缺失？ (A)承包商 (B)監造單位 (C)工程主辦機關 (D)視情況而定。 | B
81 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 未依契約規定期限提送施工計畫及品質計畫，是屬於誰的責任缺失： (A)承包商 (B)監造單位 (C)工程主辦機關 (D)視情況而定。 | A
82 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 下列何者為承攬廠商在管制作業上常見缺失？ (A)未依契約規定期限提送品質計畫 (B)未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機 (C)施工日誌未落實執行，或記載不完整 (D)以上皆是。 | D
83 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 工程材料試驗報告之結果出爐，主要認定是否合格與否，在於下列何者？ (A)試驗所在地符合TAF試驗室 (B)試驗之數據符合契約或法規之規定 (C)試驗報告上需有判讀簽章 (D)以上皆是。 | D
84 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 在執行施工檢驗作業時，監造單位在RC結構建築中進行檢驗停留點查驗的部份，指的是 (A)牆柱和樑版封模、灌漿前 (B)牆、柱封模前 (C)樑、版灌漿前 (D)監造單位自認為有必要時。 | A
85 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 公有建築工程採購，土建部分10億2,000萬元，水電部分2億3,000萬元，採分開招標辦理，依照公共工程施工品質管理作業要點規定，試問監造單位應置受訓合格之現場人員至少？ (A)1人 (B)2人 (C)3人 (D)4人。 | D
86 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 下列敘述何者為非？ (A)設計圖為設計單位為表達設計理念之，而將其作為招標文件並訂為工程契約時即稱建築執照圖 (B)施工大樣圖為廠商依據設計圖之規定，配合現場實際狀況及其他配合條件所繪製之圖樣 (C)工作圖為廠商分項工程施工時，對臨時性工程施工順序、機具材料搬運、放置場所之說明所須使用之圖樣 (D)CSD圖為設計階段界面整合重要措施，係作為SEM圖之製作依據，並作為日後施工階段各分標廠商繪製施工圖之依據。 | A
87 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 對於施工界面整合，CSD是指？ (A)廠商依據設計圖之規定，配合現場實際狀況及其他配合條件所繪製之圖樣 (B)將建築平面圖、結構圖以及電梯剖面圖進行套繪 (C)將工程中的水電、空調、消防、舞台燈光音響等各主要設備位置與管理路徑作協調配置 (D)對設計圖、契約圖、建築執照圖詳細研讀並清圖。 | C
88 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 工作圖應適用於？ (A)同一廠商承攬之所有標案 (B)委託同一監造單位之工程標案 (C)同一機關招標之標案 (D)單一標案因地制宜。 | D
89 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 下列何者不屬於工程界面管理所採用之措施？ (A)CSD(Combined Service Drawing) (B)SEM(Structural Electricaland Mechanical) (C)CIP(Coordinate Installation Program) (D)Shop Drawings。 | D
90 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 工程界對工程界面管理所採用之措施不包含何項？ (A)CAD (B)SEM (C)CSD (D)CIP。 | A
91 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 工程界常用工程界面管理措施計有下列何者？ (A)CSD (B)SEM (C)CIP (D)以上皆是。 | D
92 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 廠商進行分項工程施工時，對臨時性工程施工順序、機具材料搬運、放置場所之說明所須使用之圖樣稱為何？ (A)建築圖 (B)施工大樣圖 (C)工作圖 (D)流程圖。 | C
93 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 界面整合作業，若可由何時階段開始，其效果將較佳？ (A)設計階段 (B)招標階段 (C)開工階段 (D)施工階段。 | A
94 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 施工界面整合措施，先後順序應為 (A)SEM→CSD→CIP (B)CSD→SEM→CIP (C)CIP→CSD→SEM (D)CIP→SEM→CSD。 | B
95 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 施工履約期間，下列哪階段做界面整合作業，其效果將較佳？ (A)施工前階段 (B)施工中階段 (C)施工後階段 (D)任何階段都一樣。 | A
96 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 廠商分項工程施工時，對臨時性工程施工順序、機具材料搬運、放置場所之說明，所須使用之圖樣稱作為何？ (A)工作圖 (B)施工大樣圖 (C)契約圖 (D)建築執照圖。 | A
97 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 將工程中，所有機電設備部分，包括水電、空調、消防、舞台燈光音響等各主要設備位置與管理路徑作協調配置完成圖面稱作： (A)機電整合界面圖-CSD (B)結構機電整合界面圖 (C)施工界面協調計畫-CIP (D)以上皆是。 | A
98 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 廠商分項工程施工時，對臨時性工程施工順序、機具材料搬運、放置場所之說明所須使用之圖樣為 (A)設計圖 (B)設備圖 (C)工作圖 (D)機具圖。 | C
99 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 下列何者非有效的整合設計圖說，並套合繪製施工大樣圖，解決施工界面問題，所採用之措施 (A)機電整合界面圖 (B)結構機電整合界面圖 (C)施工界面協調計畫(D)基地整合界面圖。 | D
100 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 機電整合界面圖係將工程中，所有機電設備部分，包括水電、空調、消防等主要設備位置與管理路徑作協調配置，機電整合界面圖為何階段界面整合重要措施及作為結構、機電整合界面圖之製作依據， (A)構想階段 (B)設計階段 (C)施工階段 (D)竣工階段。 | B
101 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 在施工界面整合CSD過程中，有管線系統:a.匯流排槽、b.重力排水之污排水管、c.電纜架、d.空調風管，應考慮管線佈置之優先順序為？ (A)c→d→a→b (B)d→b→a→c (C)a→d→b→c (D)b→d→a→c。 | D
102 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 目前工程界對工程界面管理所採用之措施，下列何者為正確？ (A)建築資訊模式(BIM) (B)視訊會議 (C)施工前會勘 (D)機電整合界面圖-CSD。 | A
103 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 土建工程為配合機電系統安裝，於結構安全考量下，綜整各關聯廠商需求，將其所需之開口、基座、套管、預埋件及管道間的整合方式謂之？ (A)機電整合界面圖-CSD (B)建築資訊模式(BIM) (C)施工界面協調計畫-CIP (D)結構機電整合界面圖-SEM。 | D
104 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 道路新闢工程之路燈基座預埋基礎螺栓位置，廠商應藉由何機制整合 (A)機電整合界面圖-CSD (B)建築資訊模式(BIM) (C)設計前會勘 (D)結構機電整合界面圖-SEM。 | D
105 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 公立學校半戶外球場新建工程，接地系統與基礎開挖回填作業，廠商應以何機制整合施工界面？ (A)機電整合界面圖-CSD (B)建築資訊模式(BIM) (C)設計前會勘 (D)結構機電整合界面圖-SEM。 | D
106 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 整合CSD過程中，發現污排水、與自來水管線衝突，應採合整合之管線排序？ (A)1污排水2自來水 (B)1自來水2污排水 (C)無所謂 (D)以上皆非。 | A
107 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 下列敘述何者為是？ (A)整合CSD過程中，以管徑大小為第一考量、功能為第二考量 (B)CSD圖主要目的是提供土建廠商於施工過程中將機電系統廠商所需預埋套管、預留開口及設備混凝土基座等，套合成圖 (C)CSD繪圖過程中，機電系統方面，則以弱電系統為第一優先考量 (D)施工時除了依CSD及SEM所檢討出之相關圖面施工外，工地仍有許多界面點需檢討，可藉由施工界面協調會將現場發生之界面問題加以檢討。 | D
108 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 下列何者不是CSD圖製作之主要操作步驟？ (A)以建築圖為背景，以CAD套繪機電、給排水等設計資料，並以顏色設層(Layer)編排完整 (B)依功能檢視設計資料，將各層相互重疊部分逐一檢討，並將產生界面問題部分提出協調，並排除所有衝突點 (C)依預留管件之功能需求，檢討留設於結構體中之管件大小及高程 (D)當CSD完成調整與整合，無衝突疑慮，依CSD內所有系統管線、設備需求，開始製作SEM圖。 | C
109 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 將所有機電設備各主要設備位置及管理路徑間作協調配置，此項圖面整合工作稱為何？ (A)BIM (B)SEM (C)CIP (D)CSD。 | D
110 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 施工界面整合，管道間檢討程序，應繪製何種比例尺之管道間詳圖，確認管路安裝可施工性 (A)五分之一 (B)十分之一 (C)二十分之一 (D)五十分之一。 | A
111 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 施工界面整合，廚房給水管路與開窗界面檢討項，一般建築工程窗台台度約高幾公分？ (A)60 (B)75 (C)90 (D)110。 | C
112 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 施工界面整合，廚房給水管路與開窗界面檢討項，廚房流理台之水龍頭高度約幾公分？ (A)60 (B)75 (C)90 (D)110。 | D
113 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 下列何者非屬施工檢驗之程序？ (A)施工前說明會 (B)廠商完成自主檢查後，提出自主檢查成果及進行下一階段施工作業 (C)監造單位進行品質查證作業 (D)施工缺失之處理。 | A
114 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 在執行施工檢驗作業時，下列敘述何者為對？ (A)廠商進行檢驗停留點與隨機抽查驗 (B)監造單位不須徹底實行全面自主檢查 (C)廠商必須徹底實行全面自主檢查 (D)以上皆非。 | C
115 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 根據施工經驗，廠商審慎檢討建築、水電等相關設計圖並未繪製圖樣而導致無法補救之缺失 (A)基地圖 (B)施工製造圖 (C)設備圖 (D)剖面圖。 | B
116 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 在執行施工檢驗作業時，何單位應進行檢驗停留點與隨機抽查驗 (A)設計單位 (B)施工單位 (C)監造單位 (D)上級單位。 | C
117 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 執行施工檢驗，應先完成品質管理標準及何項審定作業 (A)材料管製表 (B)自主檢查表 (C)不合格品管製表 (D)計價表。 | B
118 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 為確保施工檢驗有效執行，廠商應於檢驗工作開始前，依據各項工作之特性、步驟、規定、規範等擬具哪種文件送監造單位審核？ (A)自主檢查計畫 (B)監造計畫書 (C)施工檢驗計畫 (D)檢驗資料造冊。 | C
119 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 辦理施工檢驗程序，監造單位進行品質查證作業之前，廠商應先完成何種作業？ (A)進行施工檢驗與估驗計價 (B)請監造單位視情況進行品質查證作業 (C)進行檢驗停留點與不定期抽查驗 (D)完成自主檢查後，提出自主檢查成果。 | D
120 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 承包商在完成自主檢查並紀錄於檢查表中後，何時要提出工程檢驗申請單交監造單位進行品質查證作業 (A)自檢表有確實填實並簽名即可 (B)若有缺失應進行改善，並將改善之前、中、後照片備查後 (C)工程檢驗申請單簽名蓋章即可交監造單位查證 (D)有缺失無需改善，俟監造單位查證後，再一併改善即可。 | B
121 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 屬檢驗停留點之項目，工地負責人書面認可之後須經何作業程序才可進行次項工作？ (A)廠商負責人指示 (B)品管人員內部稽核 (C)向監造單位申請檢驗合格後 (D)機關備查。 | C
122 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 施工成果缺失係指？ (A)符合設計圖說 (B)符合規範 (C)違背契約約定 (D)未依公司負責人指示。 | C
123 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 下列哪一製程或施工成果不視為品質缺失項目？ (A)不符合設計圖說 (B)不符合規範 (C)不符合契約規定 (D)不符合時宜。 | D
124 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 廠商進行自主檢查過程中，屬檢驗停留點之項目，應向哪個單位申請檢驗合格後才可進行次項工作？ (A)監造單位 (B)品管單位 (C)施工單位 (D)主辦機關。 | A
125 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 施工檢驗程序，廠商自主檢查表，應由何人檢查簽名並經工地負責人書面認可 (A)業主 (B)現場工程師 (C)材料商 (D)監造單位派駐人員。 | B
126 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 施工檢驗程序，對不符合設計圖說、規範或契約規定之製程或施工成果均視為缺失，如該項缺失經改善須進一步證實者，得由何人申請複驗？ (A)業主 (B)廠商 (C)材料商 (D)監造單位派駐人員。 | B
127 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 在材料或設備經監造或機關核定後進入工地時，依品管規定在何時，承商即可辦理估驗付款？ (A)主要進場經盤點廠牌、材質和數量，拍照存證即可 (B)先經承商自主檢查合格並檢具檢查或成果資料時 (C)需經監造單位配合查證作業符合規範或審查要求合格後 (D)契約主文有明定可先請領部份款，因此尚不需經查驗即可，以符契約規定。 | C
128 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 下列何者不屬於施工品質管理標準所涵蓋的項目？ (A)監造單位權責劃分 (B)工作流程之檢查項目 (C)工作流程之檢查標準 (D)不合標準之處置。 | A
129 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 下列何者不屬於施工品質管理標準之標準值設定應依據的文件？ (A)契約圖 (B)機關首長開工典禮致詞 (C)建築技術規則 (D)甲乙雙方協定數據。 | B
130 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 為避免造成無謂之困擾，施工品質管理標準應？ (A)事先徵詢施工作業領班的同意 (B)每一項必須指定可量測的精密工具 (C)可以量化者應盡量量化，無法量化者亦應達可檢核之功效 (D)每一項必須事先製作視覺模型或樣品。 | C
131 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 在施工執行檢驗過程或工程竣工驗收時，遇有對品質標準在契約，法令和施工規範中均查無標準值或規定時，應如何執行檢核功效？(A)由承商自提標準 (B) 由監造單位自行決定 (C)無相關規定以甲乙雙方協定數據為之 (D)以上皆是。 | C
132 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 品質管理之標準值之設定，若無相關規定，可採何方式解決？ (A)調解 (B)仲裁 (C)訴訟 (D)契約雙方協定數據為之。 | D
133 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 一般品質管理標準值之設定，下列敘述何者為非 (A)依契約條款 (B)依各縣市營建相關自治法規 (C)依土木水利學會制定之混凝土工程施工規範 (D)若無相關規定亦不得以甲乙雙方協定數據為之。 | D
134 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 下列對監造單位之敘述何者為非？ (A)除針對檢驗停留點檢查外，亦須不定期抽查驗 (B)監造計畫書內之檢驗停留點位置，應標示明確，抽查驗細項應條列 (C)抽查驗品質管理標準應與承商一致 (D)抽查驗標準值應量化不得定性化。 | D
135 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 施工品質管理標準之主要依據不包含下列哪一項： (A)契約規定 (B)法令規定 (C)監造要求 (D)施工規範規定。 | C
136 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 訂定施工品質管理標準之依據為何？ (A)契約相關規定 (B)法令規定 (C)施工規範 (D)以上皆是。 | D
137 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 施工品質管理標準之依據： (A)契約相關規定 (B)法令規定 (C)具公信力之團體制定之規範，如土木水利學會制定之混凝土工程施工規範等 (D)以上皆是。 | D
138 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 品質管理標準表內可不包含下列何項 (A)管理標準 (B)檢查頻率 (C)管理紀錄 (D)品質金額。 | D
139 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 下列何項不是施工品質管理標準之依據 (A)現場施工人員說法 (B)法令規定 (C)施工規範 (D)契約相關規定。 | A
140 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 工程決標後，得標之施工廠商為解除施工管制，應建立各項施工計畫和品質計畫供審查，其製作計畫資料之內容主要是依據下列何者？ (A)契約 (B)監造計畫 (C)相關法規 (D)以上皆是。 | D
141 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 下列敘述何者為是？ (A)砌紅磚之開口上方處僅能放置楣梁不得以平拱或尖拱(弧拱)方式施工 (B)管理標準可以量化者應盡量量化，無法量化者亦應定性化 (C)屋頂泛水與女兒牆混凝土可以施工縫方式分次澆築 (D)屋頂防水泛水立面與屋頂版交接處只需以直角方式處理。 | B
142 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 以砌紅磚工程檢驗為例，每天砌築高度以多少公尺為度、每皮交丁？ (A)1.0m (B)1.2m (C)1.5m (D)2.0m。 | C
143 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 下列何者非屬鋁門窗工程之檢驗項目 (A)風壓等級 (B)破壞模數 (C)皮膜厚度 (D)塞水路之填縫劑。 | B
144 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 下列何者非屬石材之檢驗項目？ (A)密度 (B)吸水率 (C)翹曲率 (D)抗壓強度。 | C
145 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 工程現場人員為確保品質落實至實際現場，應根據何者訂定施工自主檢查表？ (A)每次檢查區位之估驗範圍 (B)實際檢查結果紀錄 (C)監造及承商於現場實施抽查驗結論 (D)施工品質管理標準表。 | D
146 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 施工過程中品質是否有缺失，必須由檢查並與管理標準值對照是否合格才算數，因此自主檢查的存在至屬重要，請問紀錄該表中之檢查值是由何人執行紀錄 (A)現場工程師 (B)工地主任 (C)品管工程師 (D)以上皆是。 | A
147 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 廠商自主檢查表之檢查標準及檢查結果欄位應填列？(A)設計圖圖號 (B)契約條款條號 (C)設計標準與檢查結果之量化數據 (D)定性化文字例如符合、OK等。 | C
148 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 工程現場人員為確保品質，落實至實際現場之最主要表單為何？ (A)施工自主檢查表 (B)局部工程暫時移交供後續施工移交單 (C)分項施工計畫書預定送審進度表 (D)設計界面一覽表。 | A
149 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 下列對自主檢查表之敘述何者為非？ (A)標明工程作業過程的重點及最可能產生問題的地方 (B)檢查標準明確易懂，判別容易，表格化、紀錄容易 (C)僅能由監工人員按表逐項進行檢查，施工作業領班不能執行檢查工作 (D)標準值依據契約規範國家標準或公認之規範行規數據。 | C
150 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 按三級品管制度，廠商執行施工檢驗作業全面自主檢查，屬下列何者？ (A)三級品管 (B)二級品管 (C)一級品管 (D)以上皆非。 | C
151 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 施工期間，監造單位進行檢驗停留點與隨機抽查驗，屬下列何者？ (A)一級品管 (B)二級品管 (C)三級品管 (D)以上皆非。 | B
152 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 監造單位除隨機抽查驗或針對檢驗停留點檢查，其抽查驗品質管理標準應與承商自主檢查 (A)一致 (B)不同 (C)稍有差異無妨 (D)以上皆可。 | A
153 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 監造單位除隨機抽查驗或針對檢驗停留點檢查，其抽查驗品質管理標準應與下列何者一致？ (A)設計單位 (B)施工承商 (C)上級機關 (D)督導單位。 | B
154 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 施工自主檢查表使用方法，檢查後必須 (A)由檢查人員簽字 (B)由檢查人員蓋章 (C)由施工作業領班簽名 (D)由監造工程師蓋章。 | A
155 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 施工缺失改善就三級品管機制相對比較而言，最具時間成本效益者，應為下列何者？ (A)自主檢查 (B)監造抽查驗 (C)機關督導 (D)施工查核。 | A
156 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 當原訂之管理標準經監造及承商於現場實施抽查驗與自主檢查後，經統計分析或品質稽核發現無法達成預期成果時，下列何者不是正確的做法？ (A)現場進行缺失改善 (B)執行矯正預防 (C)直接修訂原訂之計畫或標準，以符合工程實需 (D)修訂後之標準於實施前，應對相關員工做教育訓練。 | C
157 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 自主檢查表應具備的條件包含： (A)檢查標準明確易懂，判別容易； (B)檢查之順序步驟依序編排； (C)合乎工地實用，表格化、紀錄容易； (D)以上皆是。 | D
158 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 當原訂管理標準於現場實施抽查驗與自主檢查後，經統計分析或品質稽核發現無法達成預期成果時： (A)須由現場進行缺失改善 (B)須由現場進行矯正預防 (C)須將方法、經驗知識化，回饋給公司、監造、設計單位 (D)以上皆是。 | D
159 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 品管制度品質循環(PDCA)包括下列何項？ (A)缺失改善矯正預防 (B)管理稽核統計分析 (C)經驗傳承業界分享 (D)以上皆是。 | D
160 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 施工自主檢查表至少必須具備何種條件？ (A)檢查標準明確易懂，判別容易 (B)合乎工地實用，表格化、紀錄容易 (C)儲存檢查紀錄，容易查證 (D)以上皆是。 | D
161 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 自主檢查表應具備條件為： (A)檢查標準明確易懂，判別容易 (B)檢查項目依步驟之順序序編排 (C)合乎工地實用，表格化、紀錄容易 (D)以上皆是。 | D
162 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 當原訂之管理標準經監造及承商於現場實施抽查驗與自主檢查後，經統計分析或品質稽核發現無法達成預期成果時，則應： (A)由現場進行缺失改善或矯正預防 (B)檢討是否調整、修定原訂之計畫或標準，以符合工程實需 (C)修訂後之標準於實施前，應對相關員工做教育訓練 (D)以上皆是。 | D
163 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 廠商施工自主檢查表之檢查項目與檢查標準應依照何者訂定？ (A)施工品質管理標準表 (B)監造單位之施工抽查紀錄表 (C)設計圖說與規範內容 (D)以上皆可。 | A
164 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 自主檢查表的使用方法，下列那一項是錯誤的？ (A)逐項檢查並紀錄 (B)品管人員簽字，並註明檢查日期代表區位 (C)編排分類號碼、次數、頁數等 (D)應註明該次檢查區位或範圍，作為估驗依據。 | B
165 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 廠商自主檢查表(WIS)應由誰簽名認可？ (A)專任工程人員 (B)品管人員 (C)廠商負責人 (D)工地主任(工地負責人)。 | D
166 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 下列何者不是自主檢查表正確之使用方法？ (A)表所列項目，逐項檢查並紀錄，如使無須該項目，直接劃掉無須註明 (B)編排分類號碼、次數、頁數 (C)應註明該次檢查區位或範圍，作為估驗依據 (D)檢查人員簽字，並註明檢查日期、代表區位。 | A
167 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 自主檢查之執行，下列何者為對？ (A)監造單位應當場簽章 (B)檢查者因趕時間得於事後補蓋章 (C)應記錄實際檢查情形：將檢查結果詳實紀錄，再將檢查結果以”○”或”X”等方式填記，以便追蹤管理 (D)以上皆是。 | C
168 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 施工品質缺失處理作業程序裡，自主檢查過程所發現何種缺失才需由檢查人員在自主檢查表予以紀錄存檔？ (A)重大品質缺失 (B)任何品質缺失 (C)無法立即改善的缺失 (D)已被監造工程師發現之缺失。 | B
169 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 施工品質缺失處理作業程序裡，對於無法立即改善或重大缺失，檢查人員應將缺失及改善情形登錄於何處？ (A)不合格報告及改善通知單 (B)矯正措施報告表 (C)不合格品管制總表 (D)自主檢查表複查欄。 | C
170 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 對於品質缺失之矯正行動，何種情形才可簽註結案？ (A)經統計分析或品質稽核發現紀錄完整並存檔時 (B)將方法、經驗知識化，回饋給公司、監造、設計單位 (C)對相關員工做教育訓練完成 (D)經品管人員確認成效，證實執行完成後。 | D
171 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 在公共工程施工品質管理作業要點中，明示執行內部品質稽核工作的人員是何者？ (A)監造單位 (B)工地主任 (C)主辦機關 (D)品管人員。 | D
172 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 施工過程中不管機關、監造單位或承商之任何品質管理之活動，均有可能發現工程實質或文件紀錄之缺失，各單位之改善、預防等做法是 (A)書面通知 (B)開會討論 (C)快速反應告之，以收時效 (D)拍照，錄影存證。 | A
173 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 品管人員工作重點，下列敘述何者為非？ (A)訂定品質計畫 (B)品管統計分析 (C)自主檢查 (D)品質文件、紀錄之管理。 | C
174 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 自主檢查過程所發現之任何品質缺失，無法立即改善或重大缺失，應做何處置？ (A)簽發不合格報告及改善通知單 (B)申請查驗 (C)申請估驗 (D)向廠商負責人請示。 | A
175 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 下列施工品質缺失之處理作業程序何者為非？ (A)自主檢查過程所發現之任何品質缺失，均應由檢查人員在自主檢查表予以紀錄存檔 (B)無法立即改善或重大缺失，應簽發不合格報告及改善通知單，通知改善人員辦理改善及通知品管人員辦理矯正措施 (C)執行矯正行動過程檢查人員應觀察評估矯正措施執行成效 (D)執行矯正單位須將結案之資料建檔保存。 | C
176 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 當遇到無法立即改善的缺失時，檢查人員應負責追蹤改善情形，當中追蹤管制之期限為： (A)直至合格為止； (B)再次改善後； (C)整體施工計畫完成後； (D)分項施工計畫完成後。 | A
177 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 自主檢查過程發現之任何品質缺失，均應由下列何種人員在自主檢查表內紀錄存檔： (A)工地主任 (B)檢查人員 (C)品管人員 (D)以上皆是。 | B
178 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 施工過程中，均有可能發現實質或文件紀錄之缺失，下列何者應建立書面之通知？ (A)主辦機關 (B)監造單位 (C)施工廠商 (D)以上皆是。 | D
179 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 自主檢查過程所發現之任何品質缺失，其處理作業為： (A)均應由檢查人員在自主檢查表予以紀錄存檔 (B)可立即改善之缺失，應於自主檢查表複查欄位，紀錄複驗合格時間 (C)無法立即改善或重大缺失，應簽發不合格報告及改善通知單通知改善人員辦理改善 (D)以上皆是。 | D
180 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 自主檢查過程所發現之任何品質缺失，均應由檢查人員在自主檢查表予以紀錄存檔，可立即改善之缺失，應於自主檢查表複查欄位，紀錄複驗 (A)所需次數 (B)所需時間 (C)檢查時間 (D)合格時間。 | D
181 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 在工程品質缺失處理流程中，對於重大缺失由監造單位填具「品質矯正通知」交承商調查改善，並要求將矯正行動簽註在「答覆」欄內；惟監造單位對「答覆」不同意時，得在「評估」欄簽註不能接受之理由，惟若雙方仍有歧見時，該由誰做核定 (A)工地主任 (B)監造主任 (C)主辦機關 (D)品管人員。 | B
182 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 執行矯正單位之結案資料： (A)須函送甲方主管 (B)須函送乙方主管 (C)建檔保存 (D)以上皆是。 | C
183 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 下列敘述何者為非？ (A)計畫之目的就是將契約規範及相關規定依要領之｢想｣、｢寫｣成品質管理標準及作業程序、隨以抽查驗及自主檢查之｢作｣為落實 (B)依據公共工程施工品質管理作業要點規定，公告金額以上之公共工程，施工單位須先建立施工及品質計畫，監造單位依施工單位之施工及品質計畫建立監造計畫 (C)承商可以相關之工作說明或檢討會議，明確傳達品質政策、目標與確實執行各分項之計畫 (D)對於新工法、新材料、新技術或其他重要工項，必要時以工法說明或試作方式，使管理標準趨於一致性。 | B
184 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 下列哪些因素是增加營建工程缺失及失敗成本的原因： (A)營造環境條件差； (B)營造期程長； (C)營造介面多元且複雜； (D)以上皆是。 | D
185 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 傳統的品管七大工具手法(簡稱Q7)中，何者必須配合其他手法一起運用？ (A)層別法 (B)散佈圖 (C)查核表 (D)特性要因圖。 | A
186 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 一個問題的特性(現象)，肯定是受到一些要因(主要因素)之影響，經過耙梳歸納這些要因，整理成具有層次且相互關聯的圖形稱為？ (A)層次圖， (B)關聯圖， (C)歸納圖， (D)特性要因圖。 | D
187 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 將一組工程現場查驗所蒐集的數據、特性值或結果值加以整理，用一定的範圍在橫坐標軸上區分為幾個相等的區間，再將查驗數值出現於各區間內的次數於縱坐標軸上累積起來的面積，以柱狀表現的圖形稱為？ (A)折線圖 (B)雷達圖 (C)直方圖 (D)柏拉圖。 | C
188 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 將可能互有關聯的兩組對應數據，以縱橫坐標位置呈現出來，橫坐標軸表示要因，縱坐標軸為結果，這些數據所呈現的點布狀態，依據分布的型態，可判讀對應數據間的相關程度，此圖形稱之為？ (A)對數圖， (B)關聯圖， (C)散佈圖， (D)特性要因圖。 | C
189 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 將群體資料分層，依某種特徵或規則劃分為不同的層，將品質特性均一的資料放在一起成為一層，使層內的差異小，而各層間的差異大，以便進行分析者稱之為？ (A)層別法 (B)關聯圖 (C)散佈圖 (D)特性要因圖。 | A
190 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | QC與NC七大手法分別著重在何種數據資料的應用？ (A)QC定量、NC定量 (B)QC定性、NC定量 (C)QC定性、NC定性 (D)QC定量、NC定性。 | D
191 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 關聯圖工具手法是在管理循環的哪個階段？ (A)Action (B)Plan (C)Check (D)Do。 | B
192 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 利用樹木分枝圖形，由左至右，從樹幹、大枝、中枝、小枝，乃至於細枝，有層次的展開，此圖形稱之為？ (A)散佈圖 (B)關聯圖 (C)系統圖 (D)石川圖。 | C
193 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 將工作計畫之各作業項目及其時程，根據各項作業間從屬先後或同步併行關係，以節點表示作業項目，結點間再以箭線串連所繪出之網狀圖稱之為？ (A)箭線圖 (B)關聯圖 (C)系統圖 (D)節點圖。 | A
194 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 箭線圖法可找出要徑，進行進度管控，請問要徑浮時為？ (A)3~5天 (B)2~3週 (C)時程無餘裕 (D)1~2月。 | C
195 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 過程決策計畫圖與下列何者近似？ (A)標準作業程序 (B)箭線圖 (C)KJ圖 (D)以上皆非。 | A
196 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 廣義的工程品質問題包含下列何者？ (A)成本 (B)工期 (C)安全 (D)以上皆是。 | D
197 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 訂定品質改善目標可參考下列何者項目？ (A)必要性 (B)可行性 (C)挑戰性 (D)以上皆是。 | D
198 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 傳統的七大手法比較偏向於何種階段？ (A)Action (B)Plan (C)Check (D)Do。 | C
199 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 新QC七大手法為充實何種階段的重要工具？ (A)Action (B)Plan (C)Check (D)Do。 | B
200 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 現代的品管作業基本觀念已進入 (A)全面品質管制 (B)統計流程管制 (C)品質查證 (D)全面品質管理的時代。 | D
201 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 監造單位應於何時r將現場人員之登錄表，報經機關核定後，由機關填報於工程會資訊網路備查？ (A)工程決標後 (B)工程訂約後 (C)開工前 (D)開工後。 | C
202 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 監造單位現場人員應專職，不得跨越其他標案，且監造服務期間應在工地執行職務之預算金額門檻？ (A)150萬元 (B)5,000萬元 (C)2億元 (D)以上皆非。 | B
203 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 污水下水道推進工程採購預算金額1億6,000萬元，應編列品管費用，下列何者為非？ (A)以招標文件內品管人員設置規定為依據 (B)訂有專職及人數等規定者，以人月量化編列為原則 (C)未訂有專職及人數等規定者，以百分比法編列為原則， (D)含材料設備抽(檢)驗費用。 | D
204 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 各項施工計畫和品質計畫規定應由承包商按進度階性提出，免影嚮進料時間和施工進度，其審查最終核定權係 (A)承包商按時程提出送審即可 (B)監造單位審查核准即可 (C)主辦機關核備即可 (D)沒硬性規定。 | C
205 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 當工程規模與複雜程度越大時，下列哪一項目越顯得重要？ (A)有效的工作分配措施 (B)有效的人事管理措施 (C)有效的界面管理措施 (D)有效的經費管理措施。 | C
206 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 按圖施工之原意包含 (A)檢討建築平面圖、立面圖、剖面圖、結構圖、給排水圖、電力圖、弱電圖及空調圖等設計圖面 (B)在各分項施工計畫時確實繪製相關施工圖及大樣圖 (C)檢討設計圖之矛盾處 (D)以上皆是。 | D
207 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 施工階段品質管理措施包括下列何者？ (A)訂定施工要領 (B)訂定施工品質管理標準 (C)訂定材料及施工檢驗程序 (D)以上皆是。 | D
208 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 設計圖為設計單位為表達設計理念之圖，而將其作為招標文件並訂為工程契約時之圖樣稱為何？ (A)施工大樣圖 (B)工作圖 (C)契約圖 (D)建築執照圖。 | C
209 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 廠商依據設計圖之規定，配合現場實際狀況及其他配合條件所繪製之圖樣稱為？ (A)建築圖 (B)施工大樣圖 (C)工作圖 (D)結構圖。 | B
210 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 將設計圖作為招標文件，並為工程契約附件時即稱作： (A)工作圖 (B)施工大樣圖 (C)契約圖 (D)執照圖。 | C
211 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 將設計圖申請建築執照及其相關圖面即為： (A)工作圖 (B)施工大樣圖 (C)契約圖 (D)建築執照圖。 | D
212 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 廠商依據設計圖之規定，配合現場實際狀況及其他配合條件所繪製之圖樣稱作： (A)工作圖 (B)施工大樣圖 (C)契約圖 (D)建築執照圖。 | B
213 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 施工階段品質管理措施，除訂定施工要領、施工品質管理標準等，並依自主檢查表落實自主品管外，另一重要之課題即為建立並執行何機制 (A)成本界面管理 (B)進度界面管理 (C)機具界面管理 (D)工程界面管理。 | D
214 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 設計圖為設計單位為表達設計理念之圖而將其作為招標文件並訂為工程契約時即稱 (A)契約(B)開工圖 (C)設計圖 (D)竣工圖。 | A
215 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 施工大樣圖為 (A)業主 (B)廠商 (C)設計單位 (D)監造單位依據設計圖之規定，配合現場實際狀況及其他配合條件所繪製之圖樣。 | B
216 | 單元二：第五章 施工管制與檢驗 | 有機電設備工程，應於下列何種計畫增加設備功能試運轉與檢測程序標準之章節？ (A)整體工程計畫 (B)分項工程計畫 (C)整體品質計畫及分項品質計畫 (D)以上皆非。 | C