## 測驗題目
序號 | 課程名稱 | 題目 | 答案
1 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 監造單位在完成第一者稽核後，應能向其委託者或主管機關清楚宣告，下列何項計畫的落實程度與有效性？ (A)監造計畫 (B)品質計畫 (C)施工計畫 (D)分項施工計畫。 | A
2 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 監造單位在完成第二者稽核後，應能向其委託者或主管機關清楚宣告，下列何項計畫的落實程度與有效性？ (A)主要稽核計畫 (B)監造計畫 (C)稽核時程計畫 (D)品質計畫。 | D
3 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 關於稽核作業，下列何項敘述不正確？ (A)不可與自主品管觀念相違背 (B)以稽核之名，著眼於施工技術問題的發覺或改善 (C)是一種客觀作業 (D)是一種獨立作業。 | B
4 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核作業最終結果將回歸於下列何項？ (A)自主品管觀念 (B)施工技術問題的改善 (C)品質制度成效之探討 (D)施工技術問題的發覺。 | C
5 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 未受過稽核訓練與未通過稽核員必要之養成教育的專業人士，僅能以下列何種身份參加稽核？ (A)專家 (B)觀察員 (C)稽核員 (D)稽核組長。 | A
6 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 對稽核工作應有正確的認知，稽核尋求的是下列何項？ (A)理由 (B)事實 (C)原因 (D)品質。 | B
7 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 對稽核工作應有正確的認知，下列何項敘述不正確？ (A)稽核者位於為決策管理與執行兩者間 (B)稽核者要如朋友、嚮導與哲學家般的心境 (C)稽核者要建立有效的溝通管道 (D)稽核尋求的是找錯(fault)。 | D
8 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 主要稽核計畫表，不包括下列何項？ (A)稽核事項 (B)稽核區域 (C)稽核範圍 (D)參考文件。 | A
9 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 品質稽核查對表，不包括下列何項？ (A)稽核事項 (B)證實方法 (C)稽核範圍 (D)參考資料。 | C
10 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 改正行動作業中，對缺失已造成影響的彌補措施，屬於下列何項行動？ (A)調查行動 (B)補救行動 (C)矯正行動 (D)預防行動。 | B
11 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 改正行動作業中的補救行動，指的是下列何項？ (A)對缺失已造成影響的彌補措施 (B)防止再犯的因應措施 (C)確認缺失實況與影響範圍 (D)追查並消除潛在不符合之原因。 | A
12 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 改正行動作業中，防止再犯的因應措施，屬於下列何項行動？ (A)調查行動 (B)補救行動 (C)矯正行動 (D)預防行動。 | C
13 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 改正行動作業中的矯正行動，指的是下列何項？ (A)對缺失已造成影響的彌補措施 (B)防止再犯的因應措施 (C)確認缺失實況與影響範圍 (D)追查並消除潛在不符合之原因。 | B
14 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 簽發稽核報告，為下列何項時機的工作? (A)稽核前 (B)稽核中 (C)稽核後 (D)以上皆非。 | C
15 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核人員之考核，為下列何項時機的工作？ (A)稽核前 (B)稽核中 (C)稽核後 (D)以上皆非。 | C
16 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 缺失之追蹤列管，為下列何項時機的工作？ (A)稽核前 (B)稽核中 (C)稽核後 (D)以上皆非。 | C
17 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 下列何項不屬於稽核後的工作？ (A)稽核人員考核 (B)缺失的追蹤列管 (C)簽發稽核報告 (D)改正措施通知。 | D
18 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核報告編寫的重點在於下列何項？ (A)陳述事實 (B)缺失內容 (C)錯誤的陳述 (D)組織檢討。 | A
19 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核報告的目的，是要讓下列何項人員瞭解工地所發生之品質管理系統面問題？ (A)公司管理階層 (B)品管人員 (C)監造人員 (D)工地主任。 | A
20 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核報告的內容，除了需填寫基本資料外，不需包括下列何項？ (A)稽核的目的與範圍 (B)稽核結果 (C)簽發預防措施通知目錄 (D)稽核組長總評。 | C
21 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 品質稽核報告內容，應從所見問題探討成因，進而改進制度與根絕再生，所以「事實」是下列何項？ (A)缺失表相 (B)導致問題的本質 (C)工程品質良窳 (D)陳述錯誤。 | B
22 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | ＰＤＣＡ的品質循環是由下列哪一位品質大師提出？ (A)石川馨 (B)戴明 (C)克勞斯比 (D)朱蘭。 | B
23 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 提出『PDCA』的品質循環後，其實已經將品質管控的技術提升到下列哪一個層次？ (A)保證 (B)管制 (C)稽核 (D)管理。 | D
24 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 『全員品管』是由下列哪一位品質大師提出？ (A)戴明 (B)石川馨 (C)克勞斯比 (D)費根堡。 | B
25 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 『品質免費』是由下列哪一位品質大師提出？ (A)戴明 (B)石川馨 (C)克勞斯比 (D)費根堡。 | C
26 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 『不流淚品管』是由下列哪一位品質大師提出？ (A)戴明 (B)石川馨 (C)克勞斯比 (D)費根堡。 | C
27 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 提出『品質免費』與『不流淚品管』的品質循環後，更是將品質管理的工作推動到組織何處？ (A)決策階層 (B)每一個角落 (C)最前線的工作者 (D)品管人員。 | B
28 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 從經營管理的決策階層到最前線的工作者，任何一個工作管理環節都不能疏漏，其關鍵角色為？ (A)經營決策者 (B)工地主任 (C)品管人員 (D)監造人員。 | A
29 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 達成品質的做法，必須靠下列何項？ (A)產品檢驗 (B)製程管制 (C)系統的保證 (D)結合組織資源(人力、財力與資訊)管理與控制者的配合。 | D
30 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核是確認在創造產品品質之初，去執行下列何項？ (A)檢驗產品 (B)比對規範 (C)投入的資源都被適當的規劃 (D)改善與防止再犯。 | C
31 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核的產生，其核心目的不是下列哪一項？ (A)確認創造品質的資源是否被適當規劃 (B)確認最終產品是否符合規範的產品檢驗 (C)確認一切遵循既定的規劃執行 (D)確認階段性成果符合既定的品質目標。 | B
32 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 人類追求品質的歷史，從下列何項開始？ (A)古時候 (B)1900年初期 (C)第二次大戰以後 (D)工業革命以後。 | A
33 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 引發人們探索品質存在與否的好奇心，或許我們更可將它視為重視消費者權益與人權之萌芽，何時開始？ (A)古時候 (B)1900年初期 (C)第二次大戰以後 (D)工業革命以後。 | B
34 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 美國機械工程師學會(ASME)為克服鍋爐爆炸事件所制訂的「檢驗方案」被稱為什麼制度？ (A)品質保證(Quality Assurance, QA) (B)品質管制(Quality Control, QC) (C)交貨前檢驗制度(Quality Inspection, QI) (D)品質稽核。 | C
35 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 『成品』，是屬於下列何項的管理標的？ (A)品質保證(Quality Assurance, QA) (B)品質管制(Quality Control, QC) (C)品質檢驗(Quality Inspection, QI) (D)品質稽核。 | C
36 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 「交貨前檢驗制度(Quality Inspection, QI)」，這個制度管理品質標的是最終完成的是下列何項？ (A)管理 (B)設計 (C)製程 (D)成品。 | D
37 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 藉由檢驗停留點的設置，階段性的確認品質符合，進而確保最終的品質無虞，是屬於下列何項的管理標的？ (A)品質管制(Quality Control, QC) (B)品質檢驗(Quality Inspection, QI) (C)品質保證(Quality Assurance, QA (D)品質稽核。 | A
38 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 『製程』，是屬於下列何項的管理標的？ (A)品質檢驗(Quality Inspection, QI) (B)品質管制(Quality Control, QC) (C)品質保證(Quality Assurance, QA) (D)品質稽核。 | B
39 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 直接影響產品最終品質達成率的要因，是在下列哪個階段就已經決定？ (A)可行性研究階段 (B)設計階段 (C)施工階段 (D)營運維護階段。 | B
40 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 品質管理的工作跨越生產製造，而進入整個工程技術的範疇，下列何項應運而生？ (A)品質檢驗(Quality Inspection, QI) (B)品質管制(Quality Control, QC) (C)品質保證(Quality Assurance, QA) (D)品質稽核 | C
41 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 產品品質的表現，是組織所擁有下列何項資源的表現？ (A)人、物、設備 (B)人、設備、資訊 (C)物、設備、資訊 (D)人、物、設備、資訊。 | D
42 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 產品品質真正的關鍵是在於：對達成品質目標所需的資源，做適切的調度與運用，也就是下列何項？ (A)成本 (B)保證 (C)管制 (D)管理。 | D
43 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 管理品質技術的探討，成為品管技術的新課題，權責、制度，以及下列何項成為新的品管標的？ (A)流程 (B)組織 (C)成本 (D)進度。 | A
44 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 管理品質技術的探討，從工學院的知識領域，跨入了商學院，建構一個持續生產優良品質的經營環境，也因此誕生了下列何項？ (A)品管制度 (B)稽核制度 (C)經營制度 (D)矯正制度。 | B
45 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 當品質以下列何項為主後，傳統品管或品保單位的功能與組織定位也產生重大的改變？ (A)成本 (B)保證 (C)管理 (D)管制。 | C
46 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 品管單位(人員)驗證品質的目的，是為了下列何項？ (A)確認管理系統是否正常與有效運作 (B)確認產品的品質 (C)確認統計技術是否完備 (D)確認生產人員的員額是否足夠。 | A
47 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 依據公共工程品質管理作業要點，承包商實施稽核的目的是下列何項？ (A)驗證公司是否符合ISO 9000標準 (B)確認核定的品質計畫被落實執行 (C)確認組織所擁有整體資源的表現 (D)確認整個工程技術的範疇。 | B
48 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 監造單位透過下列何項，確實掌握承包商品質計畫執行狀況，以及監造計畫的執行成效？ (A)稽核 (B)查證 (C)評鑑 (D)查驗。 | A
49 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 為能建立全球共識，國際規範組織以下列何項為架構基礎，於西元1986年發佈ISO 9000系列標準規範？ (A)品質管制制度 (B)品質稽核制度 (C)品質保證制度 (D)品質管理制度。 | C
50 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 為能建立全球共識，國際規範組織除品質架構基礎外，並納入經營所需的何項觀念，於西元1986年發佈ISO 9000系列標準規範？ (A)品質管制 (B)品質成本 (C)品質保證 (D)品質管理。 | B
51 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 我國亦於民國七十九年翻譯ISO 9000系列內容，正式公佈品質管理國家標準為CNS？ (A)14001 (B)27001 (C)12860 (D)12680。 | D
52 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 在國家標準品質管理系統基本原理與詞彙的標準中，將稽核這項工作明確的定位在品質管理系統的何種範疇？ (A)評估 (B)保證 (C)執行 (D)改正。 | A
53 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 係用下列何種方式，決定品質管理系統要求所達成的程度？ (A)評鑑 (B)稽核 (C)查驗 (D)查證。 | B
54 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 係用下列何項，以評鑑品質管理系統的效果與鑑別改進的機會？ (A)稽核評估 (B)稽核準則 (C)稽核發現 (D)稽核證據。 | C
55 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 公共工程委員會考量營建產業客觀環境因素，公共工程品質管理的標準，是採用下列何項？ (A)ISO 9001 (B)ISO 9000 (C)公共工程施工品質管理作業要點 (D)CNS 12680。 | C
56 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 品質計畫與監造計畫(品質系統)的內容中，下列何項的内涵不是援引國家標準的精神？ (A)責任與職權 (B)量測 (C)分析 (D)紀錄。 | D
57 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 承包商依據作業要點所執行的稽核，是由組織本身或其代表者為其內部目的所執行者，稱為下列何項？ (A)第一者稽核 (B)第二者稽核 (C)第三者稽核 (D)查核。 | A
58 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 營造廠對工地工務所之稽核，稱為下列何項？ (A)外部稽核 (B)第一者稽核 (C)第二者稽核 (D)第三者稽核。 | B
59 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 監造單位以主辦/管機關核定的監造計畫為基礎，確認監造計畫的落實成效，稱為下列何項？ (A)第一者稽核 (B)第二者稽核 (C)第三者稽核 (D)查核。 | A
60 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 監造單位針對承包商的品質系統所做的效果鑑別，稱為下列何項？ (A)第一者稽核 (B)第二者稽核 (C)第三者稽核 (D)查核。 | B
61 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 監造單位的稽核不包括下列何項？ (A)第一者稽核 (B)第二者稽核 (C)第三者稽核 (D)內部稽核。 | C
62 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 下列何項單位都會定期與不定期的依據工程進展，對特定工程實施查核？ (A)主管機關 (B)監造單位 (C)公共工程委員會 (D)工程主管機關與公共工程委員會。 | D
63 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 定期與不定期的依據工程進展，對特定工程實施查核，這種已經跳脫契約甲、乙方的查核，應可歸類為下列何項之稽核？ (A)第一者稽核 (B)第二者稽核 (C)第三者稽核 (D)內部稽核。 | C
64 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 以驗證主辦機關或其委託或自辦的監造單位是否落實計畫與發揮功效為目標，為下列何項之稽核？ (A)第一者稽核 (B)第二者稽核 (C)公共工程委員的稽核 (D)工程主管機關的稽核。 | D
65 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 除對施工團隊是否落實契約規定為稽核重點外，對其所頒布之各項行政命令是否被落實與其執行成效，亦應作為稽核的目標，為下列何項之稽核？ (A)行政院公共工程委員會的查核 (B)第一者稽核 (C)第二者稽核 (D)內部稽核。 | A
66 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 我們應以下列何項為核心，描繪出國內落實公共工程品質的一個管理體系？ (A)ISO 9001 (B)ISO 9000 (C)公共工程施工品質管理作業要點 (D)CNS 12680。 | C
67 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 依據工程管理與專案需求所制訂的標準作業程序，下列何項為執行稽核的準則？ (A)品質檢驗標準 (B)公共工程施工品質管理作業要點 (C)監造、品質、施工計畫 (D)主要稽核計畫。 | C
68 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 對稽核的定義為:以系統的、獨立的及下列何項之過程，做客觀的評估？ (A)證據化 (B)文件化 (C)品質化 (D)準則化。 | B
69 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 對稽核的定義為:以文件化、獨立的及下列何項之過程，做客觀的評估？ (A)證據的 (B)準則的 (C)責任的 (D)系統的。 | D
70 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 對稽核的定義為:以系統的、文件化及下列何項之過程，做客觀的評估？ (A)證據的 (B)準則的 (C)獨立的 (D)明確的。 | C
71 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 用以獲得稽核證據，並對他做客觀的評估，以決定下列何項所滿足之程度？ (A)稽核準則 (B)稽核方法 (C)稽核目標 (D)稽核原則。 | A
72 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 「作為依據的一組政策、程序或要求」是下列何項之定義？ (A)稽核 (B)準則 (C)查核 (D)證據。 | B
73 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 承包商與監造單位若能落實執行計畫承諾，工程品質應能確保，若再輔以下列何項，讓工程品質進入良性循環？ (A)主管機關與工程會的工程查核 (B)ISO 9001 (C)第二者稽核 (D)CNS 12680。 | A
74 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 關於品質稽核程序，下列何項敘述正確？ (A)查證工作因查證對象而異 (B)查證工作因執行者而異 (C)作業法則因人而異 (D)作業程序幾乎舉世皆然，不論內外或深淺。 | D
75 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 品質稽核的作業程序幾乎舉世皆然，不論內外或深淺。此處所指「內外」是指下列何項？ (A)主管機關 (B)監造單位 (C)承包商 (D)稽核小組。 | B
76 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 品質稽核的作業程序幾乎舉世皆然，不論內外或深淺。此處所指「深淺」是指下列何項？ (A)稽核要求改善件數與時限之規定 (B)稽核時間之長短 (C)稽核內容之多寡 (D)制度稽核與符合度稽核。 | D
77 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 品質稽核的目的，是在確認下列何項？ (A)品管及技術作業規範 (B)企業或組織作業規範 (C)品質系統的執行成效 (D)材料及施工規範。 | C
78 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核計畫與時程，為下列何項時機的工作？ (A)稽核前 (B)稽核中 (C)稽核後 (D)以上皆非。 | A
79 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 通知與資料收集，為下列何項時機的工作？ (A)稽核前 (B)稽核中 (C)稽核後 (D)以上皆非。 | A
80 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 成立稽核組織，為下列何項時機的工作？ (A)稽核前 (B)稽核中 (C)稽核後 (D)以上皆非。 | A
81 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 編寫稽核查對表，為下列何項時機的工作？ (A)稽核前 (B)稽核中 (C)稽核後 (D)以上皆非。 | A
82 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 為釐清每一項稽核工作的目的與範圍，稽核執行單位應就其品質系統之內涵及參與單位之多寡，研定整體品質稽核計畫稱為？ (A)稽核時程計畫 (B)主要品質計畫 (C)主要稽核計畫 (D)主要查核計畫。 | C
83 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 當主要稽核計畫訂定後，應該由何種人員安排稽核時程？ (A)稽核組長 (B)觀察員 (C)稽核員 (D)品管人員。 | D
84 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 當主要稽核計畫訂定後，對於稽核工作的安排，下列何項為非？ (A)安排時段的長短有一定的法則 (B)就工作現況安排日常稽核工作 (C)就稽核人力資源安排日常稽核工作 (D)完全視管理階層所提供的資源。 | A
85 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 當主要稽核計畫訂定後，應就安排日常稽核工作，這種安排稱之為下列何項？ (A)通知與資料收集 (B)稽核時程 (C)編寫稽核查對表 (D)稽核作業之規劃。 | B
86 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 下列何項不屬於稽核前的工作？ (A)稽核計畫與時程 (B)通知與資料收集 (C)成立稽核組織 (D)缺失之追蹤列管。 | D
87 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 下列何項屬於稽核前的工作？ (A)稽核前會議 (B)執行稽核 (C)編寫稽核查對表 (D)簽發稽核報告。 | C
88 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核前應使用下列哪一表單訂定稽核頻率？ (A)稽核計畫表 (B)稽核計畫時程管制表 (C)稽核查對表 (D)稽核通知。 | B
89 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 監造單位稽核的目的是確認承包商品管作業符合其所提送的計畫，且能確實達成下列何項？ (A)契約規定 (B)主要稽核計畫規定 (C)稽核查對表規定 (D)稽核準則規定。 | A
90 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 監造單位原則上應針對承包商所提送的計畫，於下列何項時機，實施該計畫第一次稽核？ (A)該計畫核定時 (B)該計畫簽約時 (C)該計畫開工後一段時限內 (D)該計畫完工時。 | C
91 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 監造單位實施第一次稽核後，依工程之規模大小及下列何項，執行往後的定期稽核？(A)契約金額 (B)分項施工計畫的數量 (C)稽核準則 (D)工程期程長短。 | D
92 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核計畫與時程，對承包商而言，稽核的安排可自契約啟始日至少在多少天內，應執行第一次品質稽核？ (A)30天內 (B)60天內 (C)90天內 (D)180天內。 | C
93 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 承包商實施第一次稽核，主要查證下列何項？ (A)品質管理符合度與成效 (B)品質系統建立之狀況 (C)公司之品質管理方案 (D)契約工作之實際執行狀況。 | B
94 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 承包商實施第一次稽核，主要查證下列何項？ (A)評估品質系統與實務需求之落差性 (B)評估品質系統執行有效性 (C)公司之品質管理方案 (D)人員對系統內容之認知。 | D
95 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 實施第一次稽核後，往後至少多久執行一次「符合度與成效稽核」？ (A)每季 (B)每月 (C)每半年 (D)每周。 | A
96 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 對承包商而言，執行「符合度與成效稽核」，下列何項敘述為非？ (A)查證契約工作之實際執行狀況 (B)查證公司之品質管理方案 (C)人員對系統內容之認知 (D)定期評估品質系統執行有效性。 | C
97 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 對承包商而言，執行「符合度與成效稽核」，查證下列何項間之差異程度？ (A)監造計畫 (B)施工計畫 (C)職安衛計畫 (D)品質計畫。 | D
98 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 對承包商而言，執行「符合度與成效稽核」，綜合管理制度及符合度之查證內容，據以進行改善矯正或下列何項之檢討？ (A)可行性 (B)成效性 (C)落差性 (D)符合性。 | A
99 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 執行該分項作業相關品質作業之稽核，依據所研訂之分項施工計畫作業規定，查證下列何項人員對計畫作業的瞭解程度？ (A)品管人員 (B)工地主任 (C)作業人員 (D)公司管理階層。 | C
100 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 對承包商要求，每一分項施工計畫核定後多少天内，必須執行該分項作業相關品質作業之稽核？ (A)20天内 (B)30天内 (C)40天内 (D)50天內。 | B
101 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 品管人員得視實際狀況合併相關稽查項目併案辦理稽核，惟範圍以多少天内為度？ (A)20天内 (B)30天内 (C)40天内 (D)50天內。 | B
102 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 當稽核時程排定後，品管人員(監造單位)下列何者為非？ (A)告知稽核範圍 (B)知選定雙方都方便的日期 (C)於行前適當日期內，書面通知受稽核單位 (D)應先正式的與受稽核單位聯繫。 | D
103 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 在稽核行前書面通知受稽核單位時，稽核通知內容，不需包括下列何項？ (A)稽核成員及希望對方配合事項 (B)目的、範圍 (C)稽核組長的考核標準 (D)日期、時間。 | C
104 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 確定稽核時程後，品管人員(監造單位)應針對主要稽核計畫所訂定之目的與範圍，蒐集與彙整相關資料，內容不包括下列何項？ (A)工程契約 (B)檢測計畫 (C)規範(標準) (D)歷次稽核報告。 | A
105 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 在確定稽核時程後，品管人員應蒐集相關資料，若以往已有稽核紀錄，則應一併取得下列何項文件？ (A)程序書 (B)工作說明書 (C)規範(標準) (D)歷次稽核報告。 | D
106 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 執行稽核時則必須完全獨立，下列何項敘述為非？ (A)不可以用主觀的好惡去影響判斷 (B)嚴謹的評估 (C)以日常協助專案的角色 (D)提出前瞻的建議。 | C
107 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 執行品質稽核工作的稽核組織成員通常可分為下列幾種？ (A)5種 (B)4種 (C)3種 (D)2種。 | B
108 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 下列何項人員不屬於品質稽核組織的成員？ (A)稽核組長 (B)觀察員 (C)專家 (D)品管人員。 | D
109 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核作業之規劃、聯繫與工作分配，為下列何項人員工作項目？ (A)專家 (B)稽核組長 (C)稽核員 (D)公司管理階層。 | B
110 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 參與稽核工作成員之擇選，為下列何項人員工作項目？ (A)專家 (B)稽核員 (C)稽核組長 (D)公司管理階層。 | C
111 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 指揮稽核工作之執行，為下列何項人員工作項目？ (A)專家 (B)稽核組長 (C)稽核員 (D)公司管理階層。 | B
112 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核報告之撰寫，為下列何項人員工作項目？ (A)稽核組長 (B)專家 (C)稽核員 (D)公司管理階層。 | A
113 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核員於作業期間之表現考核，為下列何項人員工作項目？ (A)專家 (B)稽核員 (C)公司管理階層 (D)稽核組長。 | D
114 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 下列何項不於稽核組長之工作？ (A)稽核作業之規劃與工作分配 (B)參與稽核工作成員之選擇 (C)稽核查對表之編擬 (D)稽核報告之撰寫。 | C
115 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 下列何項不屬於稽核組長的工作範圍？ (A)在被稽核單位處召開「稽核前會議」介紹雙方與會人員 (B)依事前規劃之稽核查對表所列事項逐項查核 (C)主持稽核後會議 (D)對稽核員於作業期間之表現進行考核。 | B
116 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核查對表之編擬，為下列何項人員工作？ (A)專家 (B)稽核組長 (C)觀察員 (D)稽核員。 | D
117 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 執行稽核，為下列何項人員所負責的工作項目？ (A)稽核組長及稽核員 (B)稽核員 (C)稽核員及專家 (D)稽核員及觀察員。 | B
118 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 下列何項人員於稽核過程中，僅提供專技知識諮詢，不實際執行稽核作業？ (A)稽核組長 (B)稽核員 (C)專家 (D)觀察員。 | C
119 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核組織的成員中，主要是下列何項人員？ (A)稽核組長及稽核員 (B)稽核員 (C)稽核員及專家 (D)稽核組長及專家。 | A
120 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核組織成員中，視實際需求邀請或選派，是下列何項人員？ (A)專家 (B)專家及觀察員 (C)觀察員 (D)稽核組長及專家。 | B
121 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 由於稽核工作涉及許多溝通與調查技巧，稽核員必須具備下列何項經驗條件？ (A)曾擔任工地主任三年以上 (B)具備工程技術專業且有管理背景 (C)曾擔任專案經理且通過國家考試 (D)受過稽核訓練，並曾多次參與稽核工作者。 | D
122 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 由於稽核工作涉及許多溝通與調查技巧，稽核員曾以下列何項身分，多次參與稽核工作者？ (A)專家 (B)觀察員 (C)稽核承辦人 (D)稽核組長。 | B
123 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核員之進階，為下列何項人員？ (A)稽核組長 (B)公司管理階層 (C)專家 (D)品管人員。 | A
124 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核查對表編擬完成後，必須經過下列何項人員的審核？ (A)稽核員 (B)專家 (C)稽核組長 (D)公司管理階層。 | C
125 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核查對表對稽核者的益處，為下列何項？ (A)執行稽核作業時之工作導引 (B)協助接受稽核單位準備稽核資料，以供驗證 (C)有助於掌握工作重點 (D)已經稽核查證事務之佐證。 | A
126 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核查對表對稽核者的益處，為下列何項？ (A)有助於掌握工作重點 (B)協助接受稽核單位準備稽核資料，以供驗證 (C)有助稽核員掌握作業進度 (D)已經稽核查證事務之佐證。 | C
127 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核查對表對稽核者的益處，為下列何項？ (A)已經稽核查證事務之佐證 (B)協助接受稽核單位準備稽核資料，以供驗證 (C)有助於掌握工作重點 (D)稽核組長與稽核員的溝通橋梁。 | D
128 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核查對表對稽核者的益處，為下列何項？ (A)協助接受稽核單位準備稽核資料，以供驗證 (B)有助於稽核員間的技術交流與傳承 (C)有助於掌握工作重點 (D)已經稽核查證事務之佐證。 | B
129 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核查對表對稽核者的益處，為下列何項？ (A)稽核作業中之作業登錄簿 (B)協助接受稽核單位準備稽核資料，以供驗證 (C)有助於掌握工作重點 (D)已經稽核查證事務之佐證。 | A
130 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核查對表對稽核者的益處，為下列何項？ (A)協助接受稽核單位準備稽核資料，以供驗證 (B)已經稽核查證事務之佐證 (C)提供稽核組長編寫稽核報告時之參考佐證 (D)有助於掌握工作重點。 | C
131 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核查對表對接受稽核者的益處，為下列何項？ (A)執行稽核作業時之工作導引 (B)有助於掌握工作重點 (C)稽核作業中之作業登錄簿 (D)有助稽核員掌握作業進度。 | B
132 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核查對表對接受稽核者的益處，為下列何項？ (A)協助接受稽核單位準備稽核資料，以供驗證執行稽核作業時之工作導引 (B)執行稽核作業時之工作導引 (C)有助稽核員掌握作業進度 (D)提供稽核組長編寫稽核報告時之參考佐證。 | A
133 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核查對表對接受稽核者的益處，為下列何項？ (A)執行稽核作業時之工作導引 (B)稽核組長與稽核員的溝通橋梁 (C)稽核作業中之作業登錄簿 (D)已經稽核查證事務之佐證。 | D
134 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 制訂稽核查對表的原因，為下列何項？ (A)免除稽核組織投入管理資源 (B)有效率的執行稽核工作 (C)增加被稽核者人力時間 (D)增加稽核員思索稽核標的物所耗時間。 | B
135 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核人員專業考量關鍵之一，為下列何項？ (A)技術交流與傳承 (B)稽核查對表的完整性 (C)與稽核組長的溝通 (D)如何有效率的完成。 | D
136 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 接受稽核單位瞞過稽核人員的最佳法則，為下列何項？ (A)作弊 (B)造假 (C)依規定行事 (D)隱匿事實。 | C
137 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核臨場的變化與適時的調整，仰賴於下列何項？ (A)稽核員的智慧與敏銳的反應 (B)稽核查對表 (C)依規定行事(D)主要稽核計畫。 | A
138 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 關於品質稽核，下列何項敘述不正確？ (A)是一種完全公開的作為 (B)編擬完成的查對表，事前不可交由接受稽核人員參考 (C)稽核員僅應將稽核查對表視為輔助工具 (D)不可企圖以趁其不備找到瑕疵。 | B
139 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 當稽核工作展開時，第一件工作為下列何項？ (A)稽核前會議 (B)執行稽核 (C)稽核通知 (D)編寫稽核查對表。 | A
140 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核前會議結束後，下列何項作業即正式展開？ (A)資料收集 (B)改正措施通知 (C)編寫稽核查對表 (D)稽核作業。 | D
141 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核前會議，為下列何項時機的工作？ (A)稽核前 (B)稽核中 (C)稽核後 (D)以上皆非。 | B
142 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 執行稽核，為下列何項時機的工作？ (A)稽核前 (B)稽核中 (C)稽核後 (D)以上皆非。 | B
143 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核後會議，為下列何項時機的工作？ (A)稽核前 (B)稽核中 (C)稽核後 (D)以上皆非。 | B
144 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 改正措施通知，為下列何項時機的工作？ (A)稽核前 (B)稽核中 (C)稽核後 (D)以上皆非。 | B
145 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 執行稽核，下列何項敘述為非？ (A)稽核是一項溝通的工作 (B)儘量避免干擾受查單位之正常作息 (C)檔案搬到會議室受檢，可瞭解實際工作狀況 (D)直接進入實際工作地點，直接調閱檔案。 | C
146 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 下列何項不屬於稽核中的工作？ (A)稽核前會議 (B)稽核後會議 (C)稽核報告 (D)改正措施通知。 | C
147 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 下列何項非影響工作品質的關鍵事務？ (A)人員 (B)物料 (C)檢驗 (D)資訊。 | C
148 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 一般而言，能力、訓練，是影響工作品質的關鍵事務的哪一項？ (A)「人」 (B)「設備(工具)」 (C)「資訊」 (D)「物」。 | A
149 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 一般而言，型態、數量、能量，是影響工作品質的關鍵事務的哪一項？ (A)「人」 (B)「設備(工具)」 (C)「資訊」 (D)「物」。 | D
150 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 一般而言，型態、規格、能量，是影響工作品質的關鍵事務的哪一項？ (A)「人」 (B)「設備(工具)」 (C)「資訊」 (D)「物」。 | B
151 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 一般而言，正確版本與分發，是影響工作品質的關鍵事務的哪一項？ (A)「人」 (B)「設備(工具)」 (C)「資訊」 (D)「物」。 | C
152 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 在稽核作業中，稽核員將與誰交談、審閱何種文件、所得資訊等詳細記載在查對表上，此時查對表扮演了什麼角色？ (A)執行稽核作業時之工作導引 (B)掌握作業進度 (C)技術交流與傳承 (D)稽核作業中之作業登錄簿。 | D
153 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 如為連續數日的稽核，每日工作結束前，稽核組長應詳細瞭解內容，如有偏差，該如何因應？ (A)立即結束稽核作業 (B)等待稽核後會議再行討論 (C)應立即調整次日作業 (D)請受稽核單位主管自行調整。 | C
154 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核後會議前，應由下列何項人員，彙整全部查證事實，邀請受查單位主管初步確認？ (A)稽核組長 (B)稽核員 (C)專家 (D)觀察員。 | A
155 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核後會議目的是確認稽核過程中所發現的下列何項？ (A)工程品質執行良窳 (B)優劣事實 (C)工程進度執行效率 (D)品管組織適任與否。 | B
156 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核後會議中，稽核組長須有效掌握議程，避免冗長的辯解與探討，其中會議時間以多少分鐘內完成為佳？ (A)九十分鐘 (B)三十分鐘 (C)四十五分鐘 (D)六十分鐘。 | B
157 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 有關稽核後會議，下列何項敘述為非？ (A)會議由稽核組長主持 (B)避免冗長的辯解與探討 (C)缺失的報告，讓受稽核單位充分瞭解其缺失內容 (D)對雙方認知不同的事項，請對方收到報告後再作書面答覆。 | C
158 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核員關切的重點，下列何項敘述為非？ (A)文件未簽署的嚴重性與導因的判定 (B)未依規定執行工作的嚴重性與導因的判定 (C)品質稽核的目的是確認品質制度的成效 (D)規格選訂的好壞。 | D
159 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核作業中對已確認未達成之事項，即應簽發下列何項程序？ (A)改正行動通知 (B)調查行動通知 (C)補救行動通知 (D)矯正行動通知。 | A
160 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 意願、態度，是影響工作品質的關鍵事務的哪一項？ (A)人員 (B)設備 (C)資訊 (D)物料。 | A
161 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 特性、數量，是影響工作品質的關鍵事務的哪一項？ (A)人員 (B)設備 (C)資訊 (D)物料。 | D
162 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 位置、環境，是影響工作品質的關鍵事務的哪一項？ (A)人員 (B)設備 (C)資訊 (D)物料。 | B
163 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 關於品質稽核技巧七個步驟之淺深順序，下列何項敘述不正確？ (A)符合性比制度之有效性淺 (B)制度之有效性比簡化的可行性淺 (C)符合性比制度之有效性淺 (D)成本效益比簡化的可行性淺。 | D
164 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 關於品質稽核技巧七個步驟之淺深順序，下列何項敘述正確？ (A)符合性比制度之有效性淺 (B)簡化的可行性比制度之有效性淺 (C)改善機率比簡化的可行性淺 (D)成本效益比制度之有效性淺。 | A
165 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 關於品質稽核技巧七個步驟之淺深順序，下列何項步驟最淺？ (A)品質管理制度 (B)制度之有效性 (C)組織 (D)符合性。 | C
166 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 關於品質稽核技巧七個步驟之淺深順序，下列何項步驟最深？ (A)改善機率 (B)成本效益 (C)簡化的可行性 (D)制度之有效性。 | A
167 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 品質稽核技巧之七步驟，不包括下列何項？ (A)品質管理制度 (B)簡化的可行性 (C)品質效益 (D)改善機率。 | C
168 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核時間的安排並不足以讓稽核人員事事追根究底，因無法立即改正，應考慮列管追蹤，應用於這種事務之管制文件，通常稱為下列何項？ (A)矯正措施通知 (B)改正措施通知 (C)預防措施通知 (D)稽核查對表。 | B
169 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 對於下列哪種狀況不考慮簽發改正措施通知？ (A)制度性缺失 (B)有缺失徵兆 (C)重複性缺失或以往曾列管缺失再犯者 (D)在稽核期間改善完成可見實效者。 | D
170 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 需研修現行品質制度者，為下列何項應考慮的列管追蹤狀況？ (A)制度性缺失 (B)有缺失徵兆 (C)重複性缺失 (D)以往曾列管缺失再犯者。 | A
171 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 需進一步調查影響範圍者，為下列何項應考慮的列管追蹤狀況？ (A)制度性缺失 (B)有缺失徵兆 (C)重複性缺失 (D)以往曾列管缺失再犯者。 | B
172 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 改正行動作業，應由下列何單位自行研提矯正措施？ (A)稽核小組 (B)主辦機關 (C)受稽核單位 (D)監造單位。 | C
173 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 稽核作業中對未達成事項之「改正行動」作業必須涵蓋下列何項？ (A)調查行動 (B)補救行動 (C)矯正行動 (D)以上皆是。 | D
174 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 改正行動作業中，確認缺失實況與影響範圍，屬於下列何項行動？ (A)調查行動 (B)補救行動 (C)矯正行動 (D)預防行動。 | A
175 | 單元二：第十一章 工程品質稽核 | 改正行動作業中的調查行動，指的是下列何項？ (A)對缺失已造成影響的彌補措施 (B)防止再犯的因應措施 (C)確認缺失實況與影響範圍 (D)追查並消除潛在不符合之原因。 | C